**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ**

**ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
2017-2021 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ**

Կազմել է` համայնքի ղեկավար Մխիթար Զաքարյանը

Հաստատվել է` համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2016թ. թիվ 51- Ն որոշմամբ

 Մեղրի 2016թ.

Բովանդակություն

[1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք 3](#_Toc466898037)

[2. Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն](#_Toc466898038) 5

[2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն](#_Toc466898039) 5

[2.2. Համայնքի սոցիալ տնտեսական իրավիճակը 7](#_Toc466898040)

[2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը](#_Toc466898041) 14

[2.4. Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները](#_Toc466898042) 22

[2.5. Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ](#_Toc466898043) 32

[2.6. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն](#_Toc466898044) 36

[3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում](#_Toc466898045) 37

[3.1. Համայնքի զարգացման տեսլական](#_Toc466898046) 37

[3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ](#_Toc466898047) 37

[4. ՀՀԶԾ ֆինանսավորում](#_Toc466898048) 37

[5. ՀՀԶԾ մոնիթորինգ](#_Toc466898049) 38

#

# Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

 Մեղրի համայնքի հարգելի բնակիչնե՛ր,

 Մեղրի համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը այն կարևորագույն փաստաթուղթն է, որով սահմանվում են համայնքի միջնաժամկետ զարգացման նպատակային ուղղությունները համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վերլուծության, առկա հիմնախնդիրների վերհանման, մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների գնահատման, ուժեղ և

թույլ կողմերի բացահայտման ճանապարհով:

 Մեղրի խոշորացված համայնքն իր ապագան տեսնում է կայուն և համահարթ զարգացող,

բարձրորակ շրջակա միջավայր ունեցող քաղաքային և գյուղական ծաղկուն բնակավայրերի տեսքով:

 Հետամուտ լինելով Մեղրի համայնքի զարգացման տեսլականին` նախատեսվում է առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ունենալ`

* համայնքին տնտեսական բարեկեցություն բերող, բնապահպանական նվազ ազդեցությամբ և արդյունավետ կառավարվող հանքարդյունաբերություն (պղինձ, մոլիբդեն, ոսկի,գրանոդիորիտ )
* մրցունակ գյուղատնտեսական արտադրանք և արտադրության զարգացման որոշակի ուղիներ ( նուռ, արքայանարինջ, թուզ, ձիթապտուղ)
* զբոսաշրջության զարգացումը խթանող տնտեսական, կառուցվածքային բարենպաստ պայմաններ (հյուրատների քանակի ավելացում, խաղատների կառուցում, պատմամշակութային կոթողների բարեկարգում)
* գործարարության և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր
* համալրված և բարեկարգ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ (մասնավորապես` Վարդանիձոր, Ալվանք, Շվանիձոր, Լիճք, Նռնաձոր գյուղերում Մեղրիի և Ագարակի մանկապարտեզների մասնաճյուղերի հիմնում, Մեղրիի և Կարճևանի մանկապարտեզների շենքային պայմանների բարելավում)
* մարզական և մշակութային ակտիվ կյանք, ֆիզդաստիարակության կազմակերպման բարձր մակարդակ (նախատեսվում է նոր մարզադահլիճի կառուցում Ագարակ քաղաքում գտնվող նախկին կաթսայատան շենքի հիմքի վրա, Մեղրիում և Լեհվազում գործող մշակութային տների, Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Մեղրիի մասնաճյուղի վերանորոգում, երկրագիտական թանգարանի հիմնում Մեղրի քաղաքում)
* բնակելի մակերեսի ընդլայնում Մեղրիի նախկին պոլիկլինիկայի և Ագարակի նախկին հիվանդանոցի շենքերի հաշվին
* կանաչապատ տարածքների աճ (նոր զբոսայգիների կառուցում, այգեգործության խթանում)
* աղբահանության համակարգի բարելավում և սանմաքրման աշխատանքների
 արդյունավետ կազմակերպում համայնքի բոլոր բնակավայրերում
* միջբնակավայրային տրանսպորտային երթուղիներ ( ներառյալ բոլոր բնակավայրերը)
* բարեկարգ և ասֆալտապատ ճանապարհներ
* էներգախնայող լամպերով լուսավորվող տարածքներ
* գյուղմթերքի իրացմանը նպաստող բեռնափոխադրման ծառայություն և գյուղատնտեսական շուկա

 Հարկ եմ համարում առանձնացնել համայնքի` առաջնահերթ լուծում պահանջող հետևյալ հիմնախնդիրները, որոնք վեր են հանվել համայնքի բնակիչների շրջանում անցկացված բազմաթիվ քննարկումների և հարցումների արդյունքում.

 1.Մեղրիի տարածաշրջանում մասնավոր ներդրողներն առավել մեծ հետաքրքրություն են դրսևորում հանքարդյունաբերության ոլորտի նկատմամբ, ինչը հանգեցնում է տնտեսության միաբևեռացման: Մյուս կողմից` հանքարդյունաբերության զարգացումը կարող է պատճառ դառնալ էկոլոգիական լուրջ խնդիրների` հողային ծածկույթի խախտման, պոչամբարների ընդլայնման, թափոնների կուտակումների և ջրային ռեսուրսների աղտոտման:
 2.Համայնքում գյուղատնտեսական շուկայի բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում պտղաբուծությամբ զբաղվողների արտադրանքի սպառման վրա:
 3.Չկան համայնքի բնակավայրերը կենտրոնին և միմյանց կապող միկրոավտոբուսային երթուղիներ, և այս հանգամանքը սոցիալ-տնտեսական լուրջ դժվարություններ է առաջացնում բնակիչների շրջանում:

 4.Վարդանիձոր, Ալվանք, Շվանիձոր, Նռնաձոր, Լիճք գյուղերում չեն գործում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ:Նախադպրոցական տարիքի երեխաները զրկված են վերոնշյալ գյուղերում իրենց ֆիզիկական, բարոյական և հոգեկան առողջությունն ամրապնդելու և դպրոցական ուսուցմանը նախապատրաստվելու հնարավորություններից:

 5.Համայնքում մարզադահլիճի բացակայությունը խոչընդոտում է մարզական կյանքի լիարժեք զարգացմանը:

 6.Զբոսաշրջային ներուժն օգտագործվում է ոչ ռացիոնալ կերպով և ոլորտի զարգացումը խթանող ենթակառուցվածքները փոքր թիվ են կազմում:

 Հարգելի՛ համաքաղաքացիներ, մեծապես կարևորում եմ մասնակցային կառավարումը և ակնակալում ձեր ներգրավվածությունը հասարակական գործընթացներում ու կառավարման մեջ: Լիահույս եմ, որ համայնքի բնակիչների և տեղական իշխանությունների միջև համագործակցության ու փոխազդեցության արդյունքում հնարավոր կլինի լուծել մեր առջև ծառացած խնդիրները և հասնել համընդհանուր բարեկեցության:

1. **Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն
2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն**
* ***բնակավայրերի քանակ***

 Մեղրի խոշորացված համայնքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հարավային մասում և կազմավորվել է 2016 թվականի սեպտեմբերին ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու տարածաշրջանի բոլոր 13 համայնքների խոշորացման արդյունքում՝ <<Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" 2016 թվականի հունիսի 17-ի ՀՀՀՕ-100-Ն օրենքով։

 Այն ընդգրկում է Մեղրի և Ագարակ քաղաքային, ինչպես նաև, Ալվանք, Այգեձոր,
Գուդեմնիս, Թխկուտ, Լեհվազ, Լիճք, Կարճևան, Կուրիս, Նռնաձոր, Շվանիձոր,
Վահրավար, Վարդանիձոր և Տաշտուն գյուղական բնակավայրերը։
 Նորաստեղծ համայնքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ

տեղի են ունեցել 2016թ.սեպտեմբերի 18-ին:

* ***համայնքի զբաղեցրած տարածք*** Համայնքի տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 65992.77 հա (Աղյուսակ 1)

 ***Աղյուսակ 1***

|  |  |
| --- | --- |
|  Բնակավայրի անվանումը Բնակավայրի  անվանումը | Մակերեսը (հա)Տարածքի մակերեսը (հա) |
| ք.Մեղրի | 3201.37 |
| ք.Ագարակ | 326.28 |
| գ.Ալվանք | 8806.1 |
| գ.Գուդեմնիս | 1330.28 |
| գ.Լեհվազ | 3342.87 |
| գ.Լիճք | 8391.27 |
| գ.Կարճևան | 4110.81 |
| գ.Կուրիս | 2102 |
| գ.Նռնաձոր | 11793.33 |
| գ.Շվանիձոր | 5237.58 |
| գ.Վահրավար | 3000.67 |
| գ.Վարդանիձոր | 9312.08 |
| գ.Տաշտուն | 5038.13 |
| Ընդամենը | 65992.77 |

*\*****Ծանոթություն***  *Թխկուտ և Այգեձոր բնակավայրերը ընդգրկված են եղել Վարդանիձոր համայնքի կազմում և դրանց վերաբերյալ առանձին տեղեկատվություն առկա չէ: Վարդանիձոր բնակավայրի մասին տեղեկատվությունը ներառում է նաև Թխկուտ և Այգեձոր բնակավայրերի մասին տվյալները:*

* ***բնակչություն***

Մեղրի համայնքի բնակչության ընդհանուր թիվը 2016 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ կազմել է 11604 մարդ (Աղյուսակ 2)

 ***Աղյուսակ 2***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բնակավայր | 0-6 տարեկան բնակչության քանակը | 7-17 տարեկան բնակչությանքանակը | 18-63 տարեկան բնակչության քանակը | 64-100 տարեկան բնակչության քանակը | Փախստականների քանակ |
| Արական | Իգական | Ընդամենը | Արական | Իգական | Ընդամենը | Արական | Իգական | Ընդամենը | Արական | Իգական | Ընդամենը |
| ք.Մեղրի | 126 | 105 | 231 | 172 | 160 | 332 | 1631 | 1551 | 3182 | 275 | 399 | 674 | - |
| ք.Ագարակ | 167 | 163 | 330 | 157 | 153 | 310 | 1705 | 1600 | 3305 | 329 | 362 | 691 | - |
| գ.Ալվանք | 16 | 11 | 27 | 24 | 18 | 42 | 133 | 107 | 210 | 26 | 23 | 49 | - |
| գ.Գուդեմնիս | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 20 | 6 | 7 | 13 | - |
| գ.Լեհվազ | 28 | 28 | 56 | 51 | 46 | 97 | 220 | 244 | 464 | 35 | 37 | 75 | 3 |
| գ.Լիճք | 8 | 7 | 15 | 3 | 2 | 5 | 45 | 42 | 87 | 11 | 22 | 33 | - |
| գ.Կարճևան | 16 | 14 | 30 | 28 | 27 | 55 | 116 | 107 | 223 | 23 | 28 | 53 | - |
| գ.Կուրիս | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 14 | 6 | 13 | 19 | - |
| գ.Նռնաձոր | 10 | 11 | 21 | 10 | 13 | 23 | 39 | 47 | 91 | 4 | 7 | 11 | - |
| գ.Շվանիձոր | 9 | 20 | 29 | 24 | 12 | 36 | 106 | 97 | 214 | 23 | 24 | 47 | - |
| գ.Վահրավար | - | - | - | - | - | - | 7 | 9 | 16 | 3 | 4 | 7 | - |
| գ.Վարդանիձոր | 18 | 15 | 33 | 28 | 24 | 52 | 105 | 118 | 223 | 19 | 26 | 45 | - |
| գ.Տաշտուն | 8 | 5 | 13 | 3 | 3 | 6 | 41 | 28 | 69 | 10 | 16 | 26 | - |

##

## 2.2 Համայնքի սոցիալ- տնտեսական իրավիճակը

* ***համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն***

Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն կազմում է 622326,3 հազար դրամ, որից` վարչական բյուջեն` 535766,3 հազար դրամ, իսկ ֆոնդային բյուջեն` 86560,0 հազար դրամ:

* ***ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը***

Ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 58,5%, իսկ ոչ սեփական եկամուտները` 41,5%

* ***համայնքի հիմնական արդյունաբերական ձեռնարկությունները և արդյունաբերական արտադրանքը, հիմնական սպառման շուկաներ ( Աղյուսակ 3)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Գտնվելու վայրը (բնակավայրի անվանումը)*** | ***Արտադրություն իրականացնող ձեռնարկություններ*** | ***Հիմնական արտադրանք*** | ***Սպառման շուկա*** |
| ***Հանքարդյունաբերություն*** |
| ք. Ագարակ | <<Ագարակի ՊՄԿ>> ՓԲԸ | պղնձի, մոլիբդենի խտանյութ | Շվեյցարիա |
| գ. Լեհվազ | <<ՄեղրուՃՇՇՁ>>ՍՊԸ | գրանոդիորիտ |  Մեղրի համայնք |
| գ.Վարդանիձոր | <<Վարդանի զարթոնքը>> ՍՊԸ |  ոսկու խտանյութ | <<Կապանի ԼՀԿ>> ՓԲԸ |
| գ.Վարդանիձոր | <<Սիփան-1>> ՍՊԸ |  ոսկու խտանյութ | <<Կապանի ԼՀԿ>> ՓԲԸ |
| ***Էներգետիկարդյունաբերություն*** |
| ք. Մեղրի | <<Քյու- Հաշ>>ՍՊԸ | Էլեկտրաէներգիա | Մեղրի համայնք |
| գ. Լեհվազ | <<Սար-Ռուբ>>ՍՊԸ | Մեղրի համայնք |

 ***Աղյուսակ 3***

|  |
| --- |
| ***Կահույքի և շինանյութի արտադրություն*** |
| գ. Լեհվազ | <<Խճաքարի գործարան>> ՓԲԸ | խիճ, ասֆալտ, ավազ | Մեղրի համայնք |
| ք. Ագարակ | <<Դեմուր>>ՍՊԸ | կահույք |
| ք. Մեղրի | ԽաչիկԽաչատրյանԱ/Ձ | բետոնե որմնաբլոկներ |
| ք. Ագարակ | Նորայր Ղուկասյան Ա/Ձ | կահույք |
| ***Հացամթերքի և հրուշակեղենի արտադրություն*** |
| ք. Ագարակ | <<ՍՖՍԱՐԽՈ>>ՍՊԸ | Հացամթերք և հրուշակեղեն |  Մեղրի համայնք |
| ք. Մեղրի | «ԿԱԲԱ» ՍՊԸ |
| ք. Ագարակ | <<Մարկեր>> ՍՊԸ |
| ք. Մեղրի | << Արտսոն տրանս>> ՍՊԸ |
| ք. Ագարակ | Ասատուր Անդրեասյան Ա/Ձ |
| ք. Մեղրի | Գրետա Հովհաննիսյան Ա/Ձ | հրուշակեղեն |
| ք. Մեղրի | Լարիսա Մարտիրոսյան Ա/Ձ | Հացամթերք |
| ք.Ագարակ | Կարինե Հարությունյան Ա/Ձ | հացամթերք |
| ք.Ագարակ | Կամո Աղայան Ա/Ձ |
| ք.Մեղրի | Բելա Սարգսյան Ա/Ձ |
| ***Պահածոների և խմիչքի արտադրություն*** |
| ք. Մեղրի | <<Մեղրու պահածոների գործարան >> ՓԲԸ | մուրաբա, ջեմ, օշարակ, բնական հյութ, կոմպոտ | Ռուսաստան, Ուկրաինա, ԱՄՆ, Կանադա, Բելգիա |
| ք. Մեղրի | «ԺԼՀ-ջրեր» ԱԿ | բուրավետացրած կամ քաղցրացրած ոչ ալկոհոլային խմիչքների | Մեղրի համայնք |
| ք. Մեղրի | << Մեղրու գինու գործարան>> ԲԲԸ | խաղողի, նռանգինի | - |

**\* *Ծանոթություն***
*<< Մեղրու գինու գործարան>> ԲԲԸ-ը ժամանակավորապես դադարեցրել է գործունեությունը:*

* ***առևտրի,ծառայությունների ոլորտի հիմնական ձեռնարկությունների թվաքանակը (Աղյուսակ 4)***

***Աղյուսակ 4***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բնակավայրը | Առևտրի օբյեկտ | Դեղատուն | Վարսավիրանոց | Հյուրանոց | Հյուրատուն | Հանրայինսննդի կետ | Բենզալցակայան | Գազալցակայան | Ավտոտեխսպա-սարկման կետ | Տաքսի ծառայություն | Խաղատուն | Կոշիկի վերանորոգման կետ | Ռեստորան |
| ք.Մեղրի | 55 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| ք.Ագարակ | 75 | 5 | 100 | 5 |  | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 2 | 2 |
| գ.Լեհվազ | 3 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| գ.Լիճք | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| գ.Նռնաձոր | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Մեղրի համայնքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օբյեկտները հիմնականում կենտրոնացված են Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում: Մատուցվում են ֆինանսավարկային

(Մեղրիում 2 բանկ, 2 ՈՒՎԿ, Ագարակում՝ 1 բանկ), հաշվապահական, նոտարական, գրադարանային, առողջապահական, ապահովագրական, կապի, ջրամատակարարման, էներգամատակարարման և այլ ծառայություններ: 2016 թվականի դեկտեմբերի սկզբին ավարտվել են Իրանի հետ սահմանամերձ Մեղրի և Ագարակ համայնքների գազի բաշխման ցանցի կառուցման աշխատանքները։ Արդյունքում ամբողջությամբ գազիֆիկացվել է Մեղրի քաղաքը և Ագարակի մի մասը։

* ***գյուղատնտեսություն***

 Գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերն են պտղաբուծությունը և մեղվաբուծությունը:
 Առավելապես տարածված է մերձարևադարձային պտուղների` նռան, թզի, արքայանարնջի, իսկ վերջին տարիներին նաև կիվիի և ձիթապտղի մշակությունը:
 Բարենպաստ բնակլիմայական պայմանների շնորհիվ Մեղրիում զարգացած է նաև գյուղատնտեսության եկամտաբեր ճյուղերից մեկը` մեղվաբուծությունը: 2015 թվականին համայնքում ընդհանուր առմամբ հաշվվել է մոտ 3784 մեղվաընտանիք:

Համայնքում մասամբ զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, բանջարաբոստանային կուլտուրաների և կարտոֆիլի մշակմամբ:

 Գյուղատնտեսական արտադրանքի հիմնական սպառումն իրականացվում է Սյունիքի մարզում, Երևանում և Հայաստանի այլ մարզերում: Արտադրանքի ծավալներն ըստ բնակավայրերի ներկայացված է Աղյուսակ 5-ում:

 ***Աղյուսակ 5***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Գյուղատնտեսական հիմնական արտադրանքի ծավալը(տոննա)**Առևտրիևծառայություններիոլորտիձեռնարկություններիթվաքանակ |
| **Արտադրանքի****անվանումը** | ք. Մեղրի | ք. Ագարակ | գ. Ալվանք | գ.Գուդեմնիս | գ. Լեհվազ | գ. Լիճք | գ. Կարճևան | գ. Կուրիս | գ. Նռնաձոր | գ. Շվանիձոր | գ. Վահրավար | գ.Վարդանիձոր | գ. Տաշտուն |
| նուռ | 30 | 25 | 12 | - | - | - | - |  | 30 | 103 | - | - | - |
| արքայանարինջ | 380 | 80 | 12 | - | 300 | - | 28 | - | - | 70 | - | 3 | - |
| թուզ | 575 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - |
| տեխն. խաղող | - | - | 40 | 180 | - | - | 9 | 50 | - | 80 | 1560 | - | - |
| ընկույզ | - | - | - | 14 | 1 | - | - | 10 | - | - | 15 | 6,5 | - |
| խնձոր | - | - | - | - | - | 600 | - | 40 | 13 | - | - | - | 18 |

* ***Մեղրի համայնքում զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող բնական, պատմական և մշակութային հուշարձաններ***

 **ք.Մեղրի -** 1. 17-րդ դարի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցի 2.Անապաստանաց
վանք և Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի 3. Ամրոց Մեղրի (6 աշտարակներով)

**գ**.**Շվանիձոր** - 1**.**Ամրոց Բերդին քար 2.Սբ..Աստվածածին եկեղեցի 3.Շարվածքով
ջրհորներ 4.Ջրանցույց 5.Հնձաններ, որտեղ ավանդական եղանակով գինի են պատրաստում

**գ.Կարճևան**- 1.որմնանկարազարդ Սբ.Աստվածածին եկեղեցի 2.Կարճևանի բերդ
3.Բացօթյայ քարե արձանագիր խորան 4.Կարճևանի <<Ծործորի>> ջրվեժ

**գ.Լիճք** – 1.Սբ.Կարապետ եկեղեցի (17-րդ դար) 2.Զվարավանք (13-րդ դար)
3.Աստիճանաձև ջրվեժներ Զվարգետի վրա

**գ**.**Կուրիս** - 1.Հանքային աղբյուրներ 2 .Մատուռ (15-16-րդդարերի խաչքարերով)

**գ.Լեհվազ -** 1. ջրաղաց
**գ.Վահրավար –** 1.Կամիր վանք կոչվող եկեղեցի

**գ**.**Վանք և գ. Կալեր** – 1. Եկեղեցիներ9-10-րդ դարերի խաչքարերով

* ***Դպրոցական, նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթական հաստատություններ (Աղյուսակ 6-8), ԲՈՒՀ-եր***

 ***Աղյուսակ 6***

|  |
| --- |
| ***Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ*** |
| Հ/Հ | ***Հաստատության անվանումը*** | ***Ըստ նախագծի տեղերի թիվը*** | ***Փաստացի սաների թիվը*** |
|  1. | **<<Ագարակի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ, որից`**  | **195** | **203** |
|  |  Ագարակի մասնաշենք  | 185 | 191 |
|  |  Կարճևանի մասնաշենք | 10 | 12 |
|  2. | **<<Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ, որից`** | **280** | **233** |
|  | Մեղրիի մասնաշենք | 250 | 208 |
|  | Լեհվազի մասնաշենք | 30 | 25 |

 ***Աղյուսակ 7***

|  |
| --- |
| ***Հանրակրթական դպրոցներ*** |
| Հ/Հ | ***Հաստատության անվանումը*** | ***Ըստ նախագծի տեղերի թիվը*** | ***Փաստացիաշակերտների թիվը*** |
| 1. | <<Մեղրու թիվ 1 միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ | 750 | 372 |
| 2. | <<Մեղրու թիվ 1 միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ | 500 | 164 |
| 3. | <<Ագարակի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ | 655 | 606 |
| 4. | << Լեհվազի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ | 150 | 89 |
| 5. | << Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ | 120 | 36 |
| 6. | << Վարդանիձորի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ | 50 | 40 |
| 7. | << Լիճքի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ | 50 | 7 |
| 8. | << Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ | 50 | 24 |
| 9. | << Ալվանքի միջնակարգ դպրոց>>ՊՈԱԿ | 392 | 29 |
| 10. | << Կարճևանի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ | 200 | 38 |
| 11. | << Տաշտունի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ | 150 | 2 |

 ***Աղյուսակ 8***

|  |
| --- |
| ***Արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ*** |
| Հ/Հ | ***Հաստատության անվանումը*** | ***Ըստ նախագծի տեղերի թիվը*** | ***Փաստացիսաների թիվը*** |
| 1. | << Մեղրիի արվեստի մանկական դպրոց>> ՀՈԱԿ | 130 | 107 |
| 2. | << Ագարակի արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ | 300 | 225 |
| 3. | << Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն>> ՀՈԱԿ | 250 | 30 |
| 4. | <<Գեղագիտության ազգային կենտրոն>> ՊՓԲԸ | 140 | 150 |

 Մեղրիում գործող միակ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունը Մեղրու պետական քոլեջն է, որն ունի 177 ուսանող: Քոլեջի շենքը նախատեսված է 200 ուսանողի համար:

* ***Առողջապահական հիմնարկներ***

 Առողջապահական միակ հիմնարկը` «Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն, ստեղծվել է 2010 թվականի օգոստոսի 13-ին «Ագարակի հիվանդանոց»  և  «Մեղրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ների միավորման արդյունքում: 2015 թվականին ավարտվեց ՀԲ վարկային ծրագրով իրականացված բժշկական կենտրոնի նոր համալիրի կառուցումը (հասցեն` ք. Մեղրի, Մելիք-Օհանջանյան 3): ՓԲԸ-ն ունի 128 աշխատակից, որից՝ 19 բժիշկ, 68 միջին բուժ.աշխատողներ և 41 այլ գործունեության աշխատողներ:

 Ընկերությունն իրականացնում է հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապօգնության ծառայություններ: Հիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 750 այցելու: Առկա է թերապևտիկ, վիրաբուժական, մանկական, մանկաբարձագինեկոլոգիական և ինֆեկցիոն պրոֆիլի 45 մահճակալ:

 Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր պոլիկլինիակական  ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 480 հաճախում: Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթն իրականացնում են 3 ընտանեկան

բժշկներ,   3 տեղամասային թերապևտներ և 1 տեղամասային մանկաբույժ: Արաքսաշեն, Լեհվազ, Վահրավար, Վարդանիձոր, Լիճք, Տաշտուն, Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր,

Կարճևան, Գուդեմնիս գյուղական համայնքներում գործում են 11 բուժակ-մանկաբարձական կետեր:

* ***Նպաստների համակարգում գրանցվածների, գործազուրկներիթիվը առ 01.12.2016թ.
(Աղյուսակ 9)

 Աղյուսակ 9***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Բնակավայրի անվանումը** | **ք. Մեղրի** | **ք. Ագարակ** | **գ. Ալվանք** | **գ.Գուդեմնիս** | **գ. Լեհվազ** | **գ. Լիճք** | **գ. Կարճևան** | **գ. Կուրիս** | **գ. Նռնաձոր** | **գ. Շվանիձոր** | **գ. Վահրավար** | **գ.Վարդանիձորր** | **գ. Տաշտուն** |
| **Նպաստառուների ընդհանուր թիվը թիվը, որից՝** | 135 | 74 | 24 | 2 | 44 | 4 | 3 | 0 | 14 | 11 | 3 | 21 | 2 |
| * **սոցիալական նպաստ ստացողներ**
 | 58 | 39 | 11 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 10 | 1 |
| * **ընտանեկան նպաստ ստացողներ**
 | 77 | 35 | 13 | 1 | 34 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 11 | 1 |
| **Գրանցված գործազուրկների թիվը** | 142 | 75 | 17 | 0 | 47 | 6 | 2 | 0 | 5 | 29 | 3 | 22 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 ***2.3* Համայնքում իրականացվելիք ծրագրերՀամայնքում պետական, համայնքային բյուջեի միջոցներով և ֆինանսավորման այլ
 աղբյուրներով նախատեսված ծրագրեր**

|  |  |
| --- | --- |
| Հ/Հ | ***Նախատեսվող ծրագրի անվանումը*** |
| 1. | Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի վերանորոգում |
| 2. | Մեղրիի համայնքապետարանի շենքի հիմնանորոգում |
| 3. | Ագարակ քաղաքի նախկին կաթսայատան շենքի հիմքի վրա մարզադահլիճի կառուցում |
| 4. | Մեղրի քաղաքի Մելիք-Օհանջանյան փողոցի` 500մ երկարությամբ հատվածի ասֆալտապատում |
| 5. | Կոմունալ տնտեսության հավաքակայանի ստեղծում |
| 6. | Մեղրիի մանկապարտեզի հարակից տարածքի բարեկարգում, կանաչապատում |
| 7 | Մեղրի քաղաքի Գործարարների փողոցի` 800մ երկարությամբ հատվածում մայթերի կառուցում, ծառուղու ստեղծում |
| 8. | Մեղրի քաղաքում գյուղատնտեսական շուկայի հիմնում |
| 9. | Նռնաձոր գյուղում Մեղրիի համայնքապետարանի ներկայացուցչական շենքի կառուցում |
| 10. | Լիճք գյուղում Մեղրիի համայնքապետարանի ներկայացուցչական շենքի վերանորոգում |
| 11. | Ագարակ քաղաքի Աբովյան փողոցի՝ 300 մ երկարությամբ հատվածում մայթերի բարեկարգում, ծառուղու ստեղծում |
| 12. | Մեղրի քաղաքի մշակույթի տան վերանորոգում և Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաների կենտրոնի հիմնում Մեղրի քաղաքում |
| 13. | Լեհվազ գյուղի մշակույթի տան վերանորոգում |
| 14. | Ագարակ քաղաքի նախկին հիվանդանոցից Չարենց փողոցի թիվ 40 շենք տանող ճանապարհի ասֆալտապատում (1000մ երկարությամբ) |
| 15. | Կարճևան գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգում |
| 16. | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության իրականացում |
| 17. | Մեղրու բերդի վերանորոգում |
| 18. | Մեղրի քաղաքում երկրագիտական թանգարանի հիմնում |
| 19. | Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Մեղրիի մասնաճյուղի վերանորոգում |
| 20. | Մեղրի համայնքի գլխավոր հատակագծի կազմում |
| 21. | Մեղրիի նախկին պոլիկլինիկայի և Ագարակի նախկին հիվանդանոցի շենքերի վերափոխում բազմաբնակարան շենքերի |
| 22. | Համայնքի գյուղերում հանգստի գոտիների ստեղծում, հուշաղբյուրներին հարող տարածքների բարեկարգում |
| 23. | Լեհվազ գյուղի կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատում |
| 24. | Թաքստոցների նորոգում  |
| 25. | 4 և ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում դրամական հատկացումներ ընտանիքներին |
| 26. | Լեհվազ գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգում |
| 27. | Բազմաբնակարան շենքի կառուցում Մեղրի քաղաքում |
| 28. | Բազմաբնակարան շենքի կառուցում Ագարակ քաղաքում |
| 29. | Դիահերձարանի հիմնում Մեղրու բժշկական կենտրոնում |
|  |
| * **Մեղրի համայնքի և տեղական դոնոր կազմակերպությունների համագործակցության շրջանակներում նախատեսվող ծրագրեր (Աղյուսակ 9-12)**
 |
|  |
|  |

 ***Աղյուսակ 9***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Միջբնակավայրային տրանսպորտային երթուղիների ստեղծում ( ներառյալ բոլոր բնակավայրերը՝ Մեղրի, Ագարակ, Ալվանք, Գուդեմնիս, Լեհվազ, Լիճք, Կարճևան, Կուրիս, Նռնաձոր, Շվանիձոր, Վահրավար, Վարդանիձոր, Տաշտուն) և համապատասխան ենթակառուցվածքների` կահավորված կանգառների,կայանատեղի կառուցում |
| **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը** | 100.000.000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  |
| **Ծրագրի նպատակը** | * Բնակավայրերի միջև կապերի ամրապնդում
* Աշխատուժի շարժի դյուրացում և ակտիվացում
 |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * Նոր ենթակառուցվածքի՝ երթուղային տրանսպորտի  ծառայության ձևավորում
* Համայնքի գյուղական բնակավայրերի երեխաներին Մեղրի և  Ագարակ քաղաքների արտադպրոցական կրթական  հաստատություններ հաճախելու հնարավորության ընձեռում
* Նոր աշխատատեղերի ստեղծում
 |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Միջբնակավայրային համագործակցության ամրապնդում
* Համայնքի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում
 |

 ***Աղյուսակ 10***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Ալվանք, Շվանիձոր, Նռնաձոր, Լիճք գյուղերում Մեղրիի և Ագարակի մանկապարտեզների մասնաշենքերի հիմնում |
| **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը** | 100.000.000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  |
| **Ծրագրի նպատակը** | * Գյուղական համայնքներում նախադպրոցական կրթության մատչելիության և հասանելիության ապահովում

 |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * Նախադպրոցական տարիքի երեխաները կստանան վերոնշյալ գյուղերում իրենց ֆիզիկական, բարոյական և հոգեկան առողջությունն ամրապնդելու և դպրոցական ուսուցմանը նախապատրաստվելու հնարավորություն
* Կավելանա մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվը
 |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Համայնքի բնակավայրերի զարգացման համաչափության ապահովում
* Ժամանակավոր և հիմնական աշխատատեղերի ստեղծում
* Համայնքի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում
 |

 ***Աղյուսակ 11***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Ճանապարհային սպասարկման ծառայության ձևավորում և համապատասխան տեխնիկայի ձեռքբերում |
| **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը** | 150.000.000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  |
| **Ծրագրի նպատակը** | * Ճանապարհային սպասարկման որակի բարելավում
* Ձմռան ամիսներին բնակչության տեղաշարժի դյուրացում
 |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * Ներբնակավայրային ճանապարհների անխափան շահագործման ապահովում
* Ճանապարհային վթարների ռիսկի նվազեցում
 |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Համայնքի ինստիտուցիոնալ կարողություննրի զարգացում
 |

 ***Աղյուսակ 12***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Գյուղմթերքի տեխափոխման կազմակերպում և բեռնատար մեքենայի ձեռքբերում |
| **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը** | 20.000.000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ  |
| **Ծրագրի նպատակը** | * Արտադրված գյուղմթերքի տեղափոխման և իրացման հնարավորությունների ընդլայնում

 |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * Գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու շահագրգռվածության բարձրացում
* Գյուղացիական տնտեսությունների նվազեցման կանխում
 |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Գյուղատնտեսության զարգացում
 |

* ***Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում նախատեսվող ծրագրեր (Աղյուսակ 13-17)***

 ***Աղյուսակ 13***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Մեղրի համայնքի բոլոր բնակավայրերում լուսավորության ցանցի անցկացում, ընդհանուր բարեկարգում |
| **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը** | 5000-ական եվրո համայնքի յուրաքանչյուր բնակավայրին(Ընդհանուր արժեքը՝ 65.000 եվրո) |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | Պահպանվող Տարածքների Աջակցման Ծրագիր - ՀՀ |
| **Ծրագրի նպատակը** | * Ժամանակակից էներգախնայող մեթոդների կիրառում
* Համայնքի բնակավայրերի արտաքին տեսքի բարելավում

 |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * Փողոցային լուսավորության համակարգի արդիականացում
* Լուսավորության ծախսի կրճատում
 |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Լուսավորված փողոցների առկայություն
* Համայնքի բյուջեի տնտեսում
 |

 ***Աղյուսակ 14***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Ագարակ քաղաք մտնող մայրուղու հարևանությամբ, 2,5հա մակերեսով տարածքում <<Հայ-իրանական բարեկամության>> զբոսայգու կառուցում |
| **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը** | 600.000 եվրո |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | Պահպանվող Տարածքների Աջակցման Ծրագիր – ՀՀ |
| **Ծրագրի նպատակը** | * Կանաչապատ տարածքների ընդլայնում
* Զբոսաշրջության զարգացում

 |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * Հանգստի գոտու ձևավորում
* Ագարակ քաղաքի արտաքին տեսքի բարելավում
* Ժամանցի կազմակերպման հնարավորությունների ընդլայնում
 |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Բնապահպանական վիճակի բարելավում
* Զբոսաշրջիկների համար գրավիչ պայմանների ստեղծում
 |

 ***Աղյուսակ 15***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի հիմնում |
| **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը** | 8.000.000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերություն (ԳՄՀԸ), «Համայնքների զարգացում Հարավային Կովկասում» ծրագիր |
| **Ծրագրի նպատակը** | * Մեղրիի համայնքապետարանի աշխատանքների արդյունավետության և թափանցիկության ապահովում

 |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * Քաղաքացիների սպասարկման որակի բարձրացում

<<մեկ պատուհան>> սկզբունքի կիրառման միջոցով |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Բնակչության բավարարվածություն մատուցվող  ծառայություններից
 |

 ***Աղյուսակ 16***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | «Բնապահպանական մարտահրավերները հնարավորությունների վերածելով՝ պլաստիկ աղբից շինանյութերի ներմուծում» |
| **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը**  | 749.962.96 եվրո |
| **Ֆինանսավորման աղբյուր** | Եվրամիություն, պետություն, համայնք |
| **Ծրագիրն իրականացնող կողմերի ներդրումներ**  | Եվրամիություն -509.978 եվրո Ազգային ներդրում – 127.494 եվրո, Կապանի համայնքապետարան - 63590,96 եվրոՈւրբան հիմնադրամ- 34.500 եվրոՀայ կոնսալտ խորհրդատվական հիմնադարամ- 7300 եվրոՄրցունակ հասարակություն սոցիալ տնտեսական ՀԿ – 7100 եվրո |
| **Ծրագրի նպատակը** | * Նպաստել Սյունիքի և Վայոց ձորի մարզերի սոցիալ-տնտեսական համաչափ զարգացմանը՝ նորարարական և մատչելի տեխնոլոգիաներով պլաստիկ թափոններից շինանյութեր ստանալու միջոցով:
* Խթանել պլաստիկի տարանջատումը՝ ձևավորելով բնապահպանական գիտակցություն:
 |
| **Ակնկալվող արդյունքները**  | * Բնապահպանական ռիսկերի նվազեցոմ
 |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** |  * Համայնքում կբարելավվի շրջակա միջավայրի պահպանությունը, քաղաքի սանիտարական վիճակը, քանի որ ծրագրի միջոցով կնվազի շրջապատում պլաստիկ աղբի քանակը:
* Բնակիչների շրջանում աղբի տեսակավորման մշակույթի ձևավորում
 |

Ծրագիրն իրականացվում է Սյունիքի մարզի Կապան, Քաջարան, Մեղրի, Գորիս, Սիսիան, և Վայոց Ձորի մարզի Ջերմուկ, Եղեգնաձոր և Վայք համայնքներում:

Ծրագրով նախատեսվում է նշված համայնքներում պլաստիկը տարանջատել, հավաքել, մամլել, պահեստավորել և տեղափոխել Կապան, որտեղ կհիմնվի պլաստիկից շինանյութ ստանալու գործարան /կտեղադրվի հոսքագիծ/: Ծրագիրը մեկնարկում է 2017 թվականից:

 ***Աղյուսակ 17***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Մեղրիի Սբ. Սարգիս եկեղեցու պահպանում և որմնանկարների վերականգնում |
| **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը**  | 450.000 դոլար |
| **Ծրագրի հիմքը** | ՀՀ մշակույթի նախարարության և ՀՀ- ում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանության միջև «Մեղրի քաղաքի ՍուրբՍարգիս /ՍբՀովհաննես/ եկեղեցու պահպանության և որմնանկարների վերականգնման նպատակով ԱՄՆ դեսպանի մշակութայի նպահպանության հիմնադրամի կողմից դրամաշնորհի տրամադրման մասին» հուշագիր (16.09.2016թ.) |
| **Ֆինանսավորման աղբյուր** | ԱՄՆ դեսպանի մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամը |
| **Ծրագրի նպատակը** | * Բացառիկ ճարտարապետական, գիտական, արվեստաբանական նշանակություն ունեցող Սուրբ Սարգիս /Սբ Հովհաննես/ եկեղեցու պահպանում և նրանում առկա որմնանկարների վերականգնում:
 |
| **Ակնկալվող արդյունքները**  | * Մշակութային արժեքների և ավանդական մշակութային արտահայտչականության ձևերի պահպանում
* Եկեղեցու ամրակայում
 |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կընձեռի վեր հանել պատմականորեն ձևավորված քաղաքի պատմական միջուկի այս հատվածի կառուցապատման, զարգացման նկարագիրը, ընդգծել քաղաքային ճարտարապետության բնագավառում

 առկա արեալային առանձնահատկությունները  |

* ***Համայնքի վարչական տարածքում մասնավոր ընկերությունների կողմից նախատեսվող ծրագրեր, ներդրումներ(Աղյուսակ 18-20)***

 ***Աղյուսակ 18***

|  |  |
| --- | --- |
| **Մասնավորընկերությանանվանումը** | <<Լիճքվազ>> ՓԲԸ |
| **Ներդրումային ծրագրի անվանումը** | ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Լիճքվազ-Թեյի ոսկու հանքավայրի շահագործում ստորգետնյա եղանակով |
| **Նախատեսվող ներդրմանծավալը(2017-2018թ.թ.)** | 11.000.000 ԱՄՆ դոլար |
| **Ծրագրի նպատակը** | * Ոսկու, արծաթի, պղնձի հանքաքարի արդյունահանում
 |
| **Արտադրանքի իրացման շուկան** | * <<Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ
 |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * Տնտեսական աճ
 |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * 176 նոր աշխատատեղի ստեղծում
 |

 ***Աղյուսակ 19***

|  |  |
| --- | --- |
| **Մասնավոր ընկերությանանվանումը** | <<Ղարագուլյաններ>> ՓԲԸ |
| **Ներդրումային ծրագրի անվանումը** | ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի Վերին Վարդանիձորի ոսկի- բազմամետաղային հանքավայրի շահագործում ստորգետնյա եղանակով |
| **Նախատեսվողներդրմանծավալը(2017-2020թ.թ.)** | 4078.7 հազ. ԱՄՆդոլար |
| **Ծրագրինպատակը** | * Ոսկու, արծաթի, պղնձի, կապարի, ցինկի հանքաքարի արդյունահանում
 |
| **Արտադրանքի իրացման շուկան** | * <<Կապանի լեռնահարստացման կոմբինատ>> ՓԲԸ
 |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * Տնտեսական աճ
 |
| **Ազդեցությունըհամայնքիվրա** | * 184 նոր աշխատատեղի ստեղծում
 |

 ***Աղյուսակ 20***

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Վարդանիձոր գյուղում Մեղրիի մանկապարտեզի մասնաշենքերի հիմնում |
| **Ծրագրի ընդհանուր արժեքը** | 37.000.000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | <<Լիճքվազ>>ՓԲԸ |
| **Ծրագրի նպատակը** | * Վարդանիձոր գյուղում նախադպրոցական կրթության մատչելիության և հասանելիության ապահովում

 |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * Վերոնշյալ գյուղում նախադպրոցական տարիքի երեխաները հնարավորություն կունենան հաճախել մանկապարտեզ
* Հասարակական կառուցապատման համար նախատեսված տարածում կձևավորվի նոր կառույց

 |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Շինարարության ընթացքում ժամանակավոր, իսկ ավարտից հետո` մշտական աշխատատեղերի ստեղծում
* Համայնքի ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացում
 |

**2.4 Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումներ**

Մեղրի համայնքի 2017 թվականի բյուջեի կանխատեսումը կազմված է բյուջետային համակարգի միասնականությունն ապահովող բյուջետային գործընթացի կազմակերպման համաձայնեցված սկզբունքների, բյուջետային դասակարգման, հաշվառման և հաշվետվության միասնական մեթոդաբանության հիման վրա:

Կանխատեսվող ծառայությունների քանակը և որակը հիմնականում կախված են կանխատեսվող եկամուտների ծավալից, առկա տնտեսական պայմաններից, մասնավորապես՝ սղաճից:

Տարածաշրջանում տեղական ինքնակառավարման կենտրոնացումը թույլ կտա իրականացնել ՏԻՄ գործառույթների օպտիմալացում, ինչի հետևանքով, մաշտաբի էֆեկտի շնորհիվ եկամտային մասի ավելացման արդյունքում հնարավոր կլինի իրականացնել ՏԻՄ պարտադիր լիազորությունները ամբողջ տարածաշրջանում:

Մեղրի համայնքի բյուջեի ցուցանիշները 2016-2017թ.թ.

 Հազար դրամ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ցուցանիշ | 2016թ | 2017թ |
| Եկամուտներ | 488517,6 | 566566,3 |
| Ծախսեր | 455230,0 | 622326,3 |

Ցուցանիշների նման աճը պայմանավորված է բյուջեի եկամուտների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման կայուն միտումով, և դրա շնորհիվ ծախսերի ծավալների ավելացմամբ:

Համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի` 2015-2017թթ դինամիկան ներկայացված է հետևյալ աղյուսակում.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Հազար դրամ |
| Մուտքեր | Ընդամենը մուտքեր | Հարկեր և տուրքեր | Պաշտոնական դրամաշնորհներ | Այլ եկամուտներ | Կապիտալի իրացումից մուտքեր |
| 2015 փաստ.  | 454 811,6 | 67 235,0 | 240 291,5 | 127 941,0 | 19 344,1 |
| 2016 հաստ. | 488 517,6 | 72 094,8 | 241 516,6 | 126 517,4 | 48 388,0 |
| 2017 կանխ. | 622 326,3 | 74 446,3 | 258 210,0 | 258 670,0 | 31 000,0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ընդամենը մուտքերը ներառում են ընդամենը եկամուտները, ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերը և հավելուրդ/պակասուրդի ֆինանսավորման աղբյուրները |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 Տատանվող դինամիկան վկայում է սեփական եկամուտների աճի և կայունացման վերաբերյալ:

Համայնքի 2017 թվականի բյուջեի նախագծում եկամուտների ընդհանուր գումարը կանխատեսվելու է 622326,3 հազար դրամ, որը 27,4%-ով ավել է 2016 թվականի բյուջեով նախատեսվածից և շուրջ 36,8%-ով կամ 167514,7 հազար դրամով ավել է 2015 թվականի փաստացի հավաքագրված եկամուտներից:

 Կանխատեսված նախագծի եկամուտների ընդհանուր ծավալում սեփական եկամուտները կազմում են 277356,0 հազար դրամ՝ 2016 թվականի ճշտված 198613,3 հազար դրամի դիմաց, ինչը սակայն շուրջ 42,1 %-ով կամ 82180,0 հազար դրամով ավել է 2015 թվականի փաստացի հավաքագրված եկամուտներից:

Նախագծով կանխատեսված եկամուտների հիմնավորումը և համեմատական վերլուծությունն առավել հստակ կլինի դրանք առանձին եկամտատեսակների տեսքով ներկայացման պարագայում.

1.1) Հարկեր և տուրքեր՝ 2017 թվական հարկային եկամուտները ևտուրքերը ծրագրելիս օգտագործվել են տարածաշրջանի զարգացման այն հեռանկարները, որոնք , որոնք էական ազդեցություն ունեն առանձին հարկատեսակների հարկման բազայի փոփոխմանվրա:

 Հարկային եկամուտները և տուրքերը 2017 թվականի համար նախագծով կանխատեսվել են74446,3,5 հազար դրամ՝ նախորդ տարվա իսկզբանե հաստատված 72094,8հազար դրամի դիմաց, ինչը ավել է 2015 թվականի փաստացի հավաքագրված ցուցանիշից 7211,3հազար դրամով և շուրջ 10,7 %-ով:

ա) Հարկային եկամուտները կանխատեսվել են 61517.3 հազար դրամի չափով կամ 2016 թվականի համարհաստատվածհաշվարկայինցուցանիշից2447.1 հազարդրամովկամ4.14 %-ով

ավել: 2015 թվականի փաստացի հավաքագրված ցուցանիշից ավել է 6155.0հազար
 դրամով կամշուրջ 11,1 %-ով, որից`

* Գույքահարկը կանխատեսվել է 54963.7հազար դրամ
* Հողի հարկը՝ 6553.6 հազար դրամ

բ) տեղական տուրքերը 2017 թվականի համար նախագծում կանխատեսվել են 12929.հազար դրամ, 2016 թվականի 9365.0 հազար դրամի դիմաց:

 Ցուցանիշների կանխատեսման համար հիմքեն ընդունվել նախնական վերլուծությունները, կիրառման առաջարկված մոտեցումները և հաշվարկները, ինչպես նաև «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունները:

գ) Պետական տուրքերի գծով 2017 թվականի բյուջետային մուտքերը կանխատեսվել են2500,0 հազար դրամի չափով՝ 2016 թվականի համար հաստատված 2400.0 հազար դրամի և 2015 թվականի փաստացի հավաքագրված 2250.0 հազար դրամի դիմաց:

Պետական տուրքերի գծով բյուջետային մուտքերի կանխատեսումները կատարվել են՝ ըստ նախորդ տարիների տվյալ մուտքերի փոփոխման դինամիկայի

2015-2017 թթ համայնքի բյուջեի եկամուտների կառուցվածքը՝

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Եկամոտներիտեսակ | 2015 փաստացի | 2016 հաստատված | 2017 կանխատեսում |
| մլն. դրամ | %ընդ-ից | մլն. դրամ | %ընդ-ից | մլն. դրամ | %ընդ-ից |
| Ընդամենը, որից | 454 811,6 |  | 488 517,6 |  | 622 326,3 |  |
| Հարկային եկամուտներ և տուրքեր | 67 235,0 | 14,8 | 72 094,8 | 14,8 | 74 446,3 | 12 |
| Պաշտոնական դրամաշնորհներ | 240 291,5 | 52,8 | 241 516,6 | 49,4 | 258 210,0 | 41,5 |
| Այլ եկամուտներ | 127 941,0 | 28,1 | 126 517,4 | 25,9 | 258 670,0 | 41,6 |
| Կապիտալ իրացումից մուտք | 19 344,1 | 4,3 | 48 388,0 | 9,9 | 31 000,0 | 4,9 |

 2017 թվականի կանխատեսված բյուջետային եկամուտների կառուցվածքը



1.2) Պաշտոնական դրամաշնորհներ

- ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները նախատեսվել են 211445,1 հազար դրամ, որը 2016 թվականի հաստատված ցուցանիշից ավել է 18960,0հազար դրամով կամ 9,8 %-ով, իսկ 2015 թվականի փաստացի ստացված ցուցանիշից 25881,4 հազար դրամով կամ 13,9%-ով ավել:

- 2017 թվականի համեմատ պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ չեն նախատեսվել, ինչն էլ պայմանավորում է պաշտոնական դրամաշնորհների գծով նվազումը:

- պետական բյուջեից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակայի նհատկացումների /սուբվենցիաների/ գծով նախատեսվել է 6401,7 հազար դրամ:

1.3) Այլեկամուտներ

Այլ եկամուտների գծով բյուջետային մուտքերի կանխատեսումը 2016 թվական իհաստատված ծրագրից ավել է 132152,8 հազար դրամով:

Այլ եկամուտների կազմում հաշվառվող առանձին եկամտատեսակներիգծով 2017 թվականի մուտքերը կանխատեսվել են 258 670,0՝ հաշվի առնելով դրանց առանձնահատկությունները, նախորդ տարիների մուտքերի հավաքագրման միտումները, ինչպես նաև ընթացիկ տարվա անցած ժամանակահատվածի փաստացի մուտքերը և կնքված պայմանագրերը:

|  |
| --- |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Տողի NN** | **Եկամտատեսակները** | **Հոդվածի NN** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** |  |  |  |  |
| **1000** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ****(տող 1100 + տող 1200+տող 1300)** | **440128.8** | **535766.3** | **594 423,80** | **622 471,80** | **653 971,80** | **686 472,20** |
|  | այդ թվում՝  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1100** | **1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **7100** | 72 094,8 | **74446.3** | **78480,8** | **79771,8** | **80271,8** | **80271,8** |
| **1110** | **1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **7131** | **10146.9** | **10896.5** | **11396.5** | **11896.5** | **12396.5** | **12396.5** |
| **1120** |  **1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից** | **7136** | **48923.3** | **50620.8** | **51288.0** | **51288.0** | **51288.0** | **51288.0** |
| **1130** | **1.3 Տեղական տուրքեր** | **7145** | **9365.6** | **12929.0** | **13296,2** | **14087,30** | **14087,30** | **14087,30** |
| **1150** | **1.4 Պետական տուրքեր** | **7146** | **2400.0** | **2500,00** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** | **2500,0** |
| **1200** | **2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **7300** | **241 516,6** | **258 210,0** | **260352.0** | **262500** | **263000,00** | **265000,40** |
| **1300** | **3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ** | **7400** | **126 517,4** | **200610.0** | **255591** | **280200** | **310700** | **341200** |
| **1330** | **3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **7415** | **62370.2** | **82166.0** | **86247.3** | **90355.6** | **90355.6** | **90355.6** |
| **1340** | **3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից** | **7421** | **43663.2** | **45100.0** | **46000.0** | **46500** | **47000.0** | **47500.0** |
| **1350** | **3.5 Վարչական գանձումներ** | **7422** | **1240.0** | **1500.0** | **1500,00** | **1500,00** | **1500,00** | **1500,00** |
| **1360** | **3.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից**  | **7431** | **300.0** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** | **300,00** |
| **1370** | **3.7 Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **7441** | **17400.0** | **60000,0** | **100000.0** | **120000.0** | **150000.0** | **180000.0** |
| **1380** | **3.8 Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **7442** | **0.0** | **10000,00** | **20000,0** | **20000,0** | **20000,0** | **20000.0** |
| **1390** | **3.9 Այլ եկամուտներ** | **7451** | **1544.** | **1544,00** | **1544.0** | **1544.0** | **1544.0** | **1544.0** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՓՈՓՈԽՎԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԸ 3 ՏԱՐՈՒՄ |

 **հազար դրամ**

|  |
| --- |
| Ընդամենը ծախսերը չեն ներառում ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի գումարները |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Հազար դրամ |
| Մուտքեր | Ընդամենը ծախսեր | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր |
| 2015 փաստ.  | 464 142.0 | 425 014,6 | 39 127,4 |
| 2016 հաստ. | 488 517,6 | 433287,6 | 55 230,0 |
| 2017 կանխ. | 622 326,3 | 525 566,3 | 96 760,0 |

(հազար դրամ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ծախսերիտեսակ | 2015 փաստացի | 2016 հաստատված | 2017 կանխատեսում |
| մլն. դրամ | %ընդ-ից | մլն. դրամ | %ընդ-ից | մլն. դրամ | %ընդ-ից |
|  | Ընդամենը, որից | 465299.5 |  | 488517.6 |  | 622326.3 |  |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 188 401.6 | 40.5 | 198548.0 | 40.6 | 213412.0 | 34.3 |
| 2 | Պաշտպանություն | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Տնտեսական հարաբերություններ | 5922.4 | 1.3 | 13177.6 | 2.7 | 4100.0 | 0.6 |
| 5 | Շրջակամիջավայրի պաշտպանություն | 93462.4 | 20.1 | 99641.4 | 20.4 | 190000.0 | 30.5 |
| 6 | Բնակարանայինշինարարությունևկոմունալծառայություն | 6960.7 | 1.5 | 7393.7 | 1.5 | 6000.0 | 0.9 |
| 7 | Առողջապահություն | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 26834.4 | 5.8 | 21631.7 | 4.4 | 23704.3 | 3.8 |
| 9 | Կրթություն | 129377.0 | 27.8 | 142093.3 | 29 | 155610.0 | 25.2 |
| 10 | Սոցիալական պաշտպանություն | 4279.5 | 0.9 | 4295.0 | 0.9 | 3000.0 | 0.5 |
| 11 | Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր | 10061.5 | 2.1 | 1737.0 | 0.5 | 26500.0 | 4.2 |

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ

|  |
| --- |
|  (հազարդրամ) |
| ՏողիN | Բաժին | Խումբ | Դաս | Բյուջետայինծախսերիգործառնականդասակարգմանբաժինների, խմբերի, դասերի, ինչպեսնաևբյուջետայինծախսերիտնտեսագիտականդասա-կարգմանհոդվածներիանվանումները | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2000  |  X | X | X | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 2100 + տող 2200 + տող 2300 + տող 2400 + տող 2500 + տող 2600 + տող 2700 + տող 2800 + տող 2900 + տող 3000 + տող 3100) | 488517,5 | 622326,3 | 678600,0 | 705100,0 | 731600,0 | 758100,0 |
| 2100  | 1 | 0 | 0 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (այլդասերինչպատկանող) (տող 2110 + տող 2120 + տող 2130 + տող 2140 + տող 2150 + տող 2160 + տող 2170 + տող 2180) այդթվում` | 198547,8 | 213412,0 | 250000,0 | 260000,0 | 270000,0 | 280000,0 |
| 2110  | 1 | 1 | 0 | Օրենսդիր և գործադիրմարմիններ, պետականկառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետայինհարաբերություններ, արտաքինհարաբերություններորից` | 169213,9 | 183951,0 | 220539,0 | 230539,0 | 240539,0 | 250539,0 |
| 2111  | 1 | 1 | 1 | Օրենսդիր և գործադիրմարմիններ, պետականկառավարում | 169213,9 | 183951,0 | 220539,0 | 230539,0 | 240539,0 | 250539,0 |
| 2130  | 1 | 3 | 0 | Ընդհանուրբնույթիծառայություններ, որից` | 5236,1 | 5363,2 | 5363,2 | 5363,2 | 5363,2 | 5363,2 |
| 2160  | 1 | 6 | 0 | Ընդհանուրբնույթիհանրայինծառայություններ (այլդասերինչպատկանող), որից` | 24097,8 | 24097,8 | 24097,8 | 24097,8 | 24097,8 | 24097,8 |
| 2200  | 2 | 0 | 0 | ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (այլդասերինչպատկանող) (տող 2210+2220 + տող 2230 + տող 2240 + տող 2250), այդթվում` | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2300  | 3 | 0 | 0 | ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2310 + տող 2320 + տող 2330 + տող 2340+տող 2350 + տող 2360 + տող 2370), այդթվում` | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2400  | 4 | 0 | 0 | ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող 2410 + տող 2420 + տող 2430 + տող 2440 + տող 2450+տող 2460 + տող 2470 + տող 2480 + տող 2490), այդթվում` | 13177,6 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 | 4100,0 |
| 2420  | 4 | 2 | 0 | Գյուղատնտեսություն, անտառայինտնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն, որից` | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2424  | 4 | 2 | 4 | Ոռոգում | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2450  | 4 | 5 | 0 | Տրանսպորտ, որից` | 13177,6 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| 2451  | 4 | 5 | 1 | ճանապարհայինտրանսպորտ | 13177,6 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
|   |   |   |   | - Ընդհանուրբնույթիայլծառայություններ (4239) |   | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| 2500  | 5 | 0 | 0 | ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2510 + տող 2520 + տող 2530 + տող 2540 + տող 2550 + տող 2560), այդթվում` | 99641,4 | 190000,0 | 200000,0 | 205000,0 | 210000,0 | 215000,0 |
| 2510  | 5 | 1 | 0 | Աղբահանում, որից` | 99641,4 | 190000,0 | 200000,0 | 205000,0 | 210000,0 | 215000,0 |
| 2600  | 6 | 0 | 0 | ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2610 + տող 2620 + տող 2630 + տող 2640 + տող 2650 + տող 2660), այդթվում` | 7393,7 | 6000,0 | 8000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 11000,0 |
| 2640  | 6 | 4 | 0 | Փողոցներիլուսավորում, որից` | 7393,7 | 6000,0 | 8000,0 | 9000,0 | 10000,0 | 11000,0 |
| 2800  | 8 | 0 | 0 | ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (տող 2810 + տող 2820 + տող 2830 + տող 2840+ տող 2850 + տող 2860), այդթվում` | 21631,7 | 23704,3 | 25000,0 | 26000,0 | 27000,0 | 28000,0 |
| 2820  | 8 | 2 | 0 | Մշակութայինծառայություններ, որից` | 21631,7 | 23704,3 | 25000,0 | 26000,0 | 27000,0 | 28000,0 |
| 2821  | 8 | 2 | 1 | Գրադարաններ |   |   |   |   |   |   |
| 2823  | 8 | 2 | 3 | Մշակույթիտներ, ակումբներ, կենտրոններ | 19940,2 | 20000,0 | 21000,0 | 22000,0 | 23000,0 | 24000,0 |
| 2824  | 8 | 2 | 4 | Այլմշակութայինկազմակերպություններ | 1691,5 | 3704,3 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
| 2900  | 9 | 0 | 0 | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2910 + տող 2920 + տող 2930 + տող 2940+ տող 2950 + տող 2960 + տող 2970 + տող 2980), այդթվում` | 142093,3 | 155610,0 | 160000,0 | 167000,0 | 174000,0 | 181000,0 |
| 2910  | 9 | 1 | 0 | Նախադպրոցական և տարրականընդհանուրկրթություն, որից` | 87205,0 | 96000,0 | 100000,0 | 105000,0 | 110000,0 | 115000,0 |
| 2911  | 9 | 1 | 1 | Նախադպրոցականկրթություն | 87205,0 | 96000,0 | 100000,0 | 105000,0 | 110000,0 | 115000,0 |
| 2951  | 9 | 5 | 1 | Արտադպրոցականդաստիարակություն | 54888,3 | 59610,0 | 60000,0 | 62000,0 | 64000,0 | 66000,0 |
| 3000  | 10 | 0 | 0 | ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 3010 + տող 3020 + տող 3030 + տող 3040 + տող 3050+ տող 3060 + տող 3070 + տող 3080 + տող 3090), այդթվում` | 4295,0 | 3000,0 | 3500,0 | 4000,0 | 4500,0 | 5000,0 |
| 3100  | 11 | 0 | 0 | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (տող 3110), այդթվում` | 1737,0 | 26500,0 | 28000,0 | 30000,0 | 32000,0 | 34000,0 |
| 3110  | 11 | 1 | 0 | ՀՀ կառավարության և համայնքներիպահուստայինֆոնդ , որից` | 1737,0 | 26500,0 | 28000,0 | 30000,0 | 32000,0 | 34000,0 |
| 3112  | 11 | 1 | 2 | ՀՀ համայնքներիպահուստայինֆոնդ | 1737,0 | 26500,0 | 28000,0 | 30000,0 | 32000,0 | 34000,0 |
|   |   |   |   | - Պահուստայինմիջոցներ (վարչականբյ.) (4891) | 1737,0 | 26500,0 | 28000,0 | 30000,0 | 32000,0 | 34000,0 |

 Հաշվի առնելով Մեղրի համայքի նորակազմ լինելը` դեռևս հնարավոր չէ եկամտային և ծախսային կանխատեսումները ներկայացնել ըստ առանձին բնակավայրերի: Բնակավայրերում իրականացված չի եղել եկամուտների և ծախսերի համապատասխան հաշվառում: Ներկայումս կատարվում են ճշտումներ:

**2.5 Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ**

* ***Տնտեսության դիվերսիֆիկացիայի ցածր մակարդակ***

Մեղրու տարածաշրջանին բնորոշ գլխավոր խնդիրը տնտեսության բազմաճյուղության ցածր մակարդակն է: Տնտեսության 80 %- ը պատկանում է հանքարդյունաբերությանը, և համայնքի սոցիալ –տնտեսական վիճակը , բնակչության կենսագործունեությունը մեծապես կախված են համաշխարհային շուկայում պղնձի, մոլիբդենի և ոսկու գներից, ինչը վտանգավոր և ռիսկային կարելի է համարել:Չնայած Մեղրիում ազատ տնտեսական գոտուստեղծման հեռանկարների առկայությանը` մասնավոր ներդրողները շարունակումեն հետաքրքրություն ցուցաբերել համայնքում հանքարդյունաբերության ոլորտի հանդեպ: Գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության զարգացմանը և արդյունաբերության այլ ճյուղերի ձևավորմանը միտված հեռանկարային բիզնես ծրագրեր դեռևս չեն առաջադրվել:

* ***Կրթական համակարգի անհամաչափ զարգացում***

 Վերջին տարիներին գյուղական բնակավայրերի համայնքապետարանները հիմնականում ինքնապահպանման խնդիր են լուծել, և նախադպրոցական, արտադպրոցական կրթության կազմակերպում փոքր համայնքներում չի իրականցվել: Մասնավորապես Վարդանիձոր, Ալվանք, Շվանիձոր, Լիճք, Նռնաձոր գյուղերում նախադպրոցական տարիքի երեխաները զրկված են իրենց ֆիզիկական, բարոյական և հոգեկան առողջությունն ամրապնդելու և դպրոցական ուսուցմանը նախապատրաստվելու հնարավորություններից:Բացի այդ, մարզական և մշակութային կենտրոններ գործում են միայն Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում, իսկ գյուղական բնակավայրերի երեխաները լուրջ դժվարություններ ունեն նաև իրենց հոգևոր, ֆիզիկական և գեղագիտական լիարժեք զարգացումն ապահովելու հարցում:

* ***Միջբնակավայրային տրանսպորտային երթուղիների բացակայություն***

 Մեղրի համայնքում չկան համայնքի բնակավայրերը կենտրոնին և միմյանց կապող միկրոավտոբուսային երթուղիներ, մինչդեռ բնակավայրերի միջև հեռավորությունները 10-38 կմ են:Երթուղային տրանսպորտի բացակայությունը սոցիալ-տնտեսական լուրջ ժվարություններ է առաջացնում բնակիչների համար:

 Մեղրիի տարածաշրջանային բժշկական կենտրոնը գտնվում է Ագարակից ` 7 կմ և Մեղրիից 3 կմ հեռավորության վրա, իսկ մնացած բնակավայրերից 15-28կմ է հեռավորությունը: Բժշկական կենտրոն հասնելու և ծառայություն ստանալու համար հարկ է լինում օգտվել մասնավոր մեքենաներից, որոնք ոչ բոլորին են հասանելի:

 Մեղրի և Ագարակ քաղաքների շատ բնակիչները սեփականության կամ վարձակալության իրավունք ունեն գյուղերում գտնվող մեծաքանակ հողամասերի նկատմամբ: Սակայն տրանսպորտային երթուղիների բացակայությունը և տեղաշարժման դժվարությունները վերոնշյալ հողամասերի ոչ ռացիոնալ օտագործման պատճառներից են հանդիսանում:

 Տրանսպորտի խնդիրը առաջնային է գյուղական դպրոցներում դասավանդող Մեղրի և Ագարակ քաղաքների բնակիչների, ինչպես նաև գյուղական բնակավայրերի այն բնակիչների համար, որոնք աշխատում են Մեղրիի և Ագարակի արդյունաբերական, արտադրական ձեռնարկություններում:

* ***Գյուղատնտեսության զարգացման համար առկա ռեսուրսների ոչ լիարժեք օգտագործում և գյուղատնտեսական բիզնեսի թերզարգացվածություն:***

Գյուղատնտեսական բիզնեսի թերզարգացվածությունը և ոլորտում առկա ռեսուրսների ոչ լրարժեք օգտագործումը պայմանավորված են մի շարք հանգամանքներով, որոնցից հարկ է առաձնացնել.

* Հետբերքահավաքային անհրաժեշտ գործընթացի բացակայությունը, որն իր մեջ ներառում է սառնարանային պահեստավորում, տեսակավորում, փաթեթավորում, պիտակավորում, սառնարանային փոխադրամիջոցներ: Սա հանգեցնում է հսկայական հետբերքահավաքային կորուստների: Երբեմն առանց բարձր գների շուրջ բանակցելու գյուղացիները ստիպված են լինում վայրկյան առաջ վաճառել բերքը` փչանալուց խույս տալու նպատակով:
* Տեղական մակարդակում գյուղմթերքի վերամշակման ոլորտում նորարարական բիզնես մոդելների բացակայությունը և ներդրումների սակավությունը, որը թերևս պայմանավորված է այնպիսի գործոնների բացակայությամբ, ինչպիսիք են գիտելիքը, տեղեկատվությունը և տեխնոլոգիաները:
* Արտահանման փոքր հնարավորությունները, պոտենցիալ շուկաներից հեռու գտնվելը, ինչ պես նաև այլ երկրների (Իրան, Վրաստան, Թուրքիա) մրցակցային ճնշումը:
* Գյուղապահովագրության, կառավարական դրամաշնորհների բացակայությունը:
* ***Զբոսաշրջային ներուժի ոչ ռացիոնալ օգտագործում և համապատասխան ենթակառուցվածքների սակավություն***

Մեղրիի տարածաշրջանն իր յուրօրինակ աշխարհագրական դիրքով, բնական հանգստի գոտիներով, պատմամշակութային և ազգագրական առանձնահատկություններով ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու լավագույն հնարավորությունները: Լուրջ նախադրյալներ կան էկոտուրիզմի, ագրոտուրիզմի, սպորտային և պատմական տուրիզմի զարգացման համար: Բայցևայնպես համայնքը մինչօրս չիօգտագործել իր ողջ զբոսաշրջային պոտենցիալը: Ուշադրության են արժանի ոլորտի զարգացման հետևյալ խոչընդոտները.

* Մեղրին գրագետ կերպով գովազդող օնլայն հարթակի, համայնքում տուրիստական գործակալության, ինչպես նաև օտարալեզու քարտեզի բացակայությունը: Շատերը չեն ցանկանա ճամփորդել անհայտ ուղղություններով:
* Համապատասխան ենթակառուցվածքների՝ ավանդական ոճի հյուրատների սահմանափակ թիվը, և երկրագիտական, էթնոգրաֆիկ թանգարանների բացակայությունը:
* Մասնավոր ներդրողների ոչ շահագրգիռ մոտեցումը լեռնադահուկային և ձմեռային այլ սպորտաձևերի զարգացման (այս առումով Լիճք և Տաշտուն գյուղերը հրաշալի հարթակեն), ինչպես նաև ձիարշավարանների ստեղծման (բարենպաստ են Վանք, Կալեր բնակավայրերը) ուղղությամբ:
* **Միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների անբարեկարգ վիճակ**

 Մեղրի համայնքում ճանապարհաշինության ոլորտը մեծածավալ ներդրումներ է պահանջում: Այս համատեքստում առանձնահատուկ կարևորություն ունի Նռնաձորի՝ ռազմավարական նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգման հարցը, նկատի ունենալով նաև այն հանգամանքը, որ այն ԼՂՀ-ի սահմանի հետ հաղորդակցության կարևոր ուղիներից է:Բացի այդ, համայնքի գյուղական բնակավայրերի զգալի մասը (Վահրավար, Կուրիս, Գուդեմնիս, Լիճք, Տաշտուն) գտնվում են ծովի մակարդակից 1380-1950 մ բարձրության վրա ,և ձմռան ամիսներին այս բնակավայրեր տանող ճանապարհները դառնում են ձյունածածկ ու անանցանելի: Հետևաբար ճանապարհների մաքրման և ճանապարհային սպասարկման որակի բարելավման խնդիրները ևս առաջանահերթ լուծում են պահանջում:

* ***Համալիր մարզադպրոցի բացակայություն***

Արդեն 3 տարի է, ինչ Մեղրի համայնքում գործում են << Քաջարանի համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոցի>> ըմբշամարտի (ք. Ագարակում) և ձյուդոյի( ք.Մեղրիում) խմբակները: Ագարակի պատանի ըմբշամարտիկները Վրաստանում, Իրանում մասնակցել են միջազգային մրցումների՝ գրանցելով նշանակալի հաջողություններ: Սակայն համալիր մարզադպրոցի և ընդարձակ մարզադահլիճի բացակայությունը զրկում է համայնքում մեծամասշտաբ մրցումներ կազմակերպելու հնարավորությունից և խոչընդոտում սպորտաձևերի լիարժեք զարգացումը: Մարզադահլիճի կառուցումը հնարավարություն կտար համայնքում ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպումը դնել ավելի բարձր մակարդակի վրա:

* ***Խմելու ջրի ցածր որակ***

Մեղրի համայնքում լուրջ հիմնախնդիր է մատակարարվող խմելու ջրի որակի և անվտանգության ապահովումը: << Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն>> ՊՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող մանրէաբանական հետազոտություների արդյունքում արձանագրվում են սանիտարական նորմերի և կանոնների մեծաքանակ շեղումներ, ինչը պայմանավորված է ջրամատակարարման ցանցերի վթարային իրավիճակի, ինչպես նաև ջրի անբավարար վարակազերծման հետ: Շուրջօրյա ջրամատակարարում չի իրականացվում Մեղրի քաղաքում, իսկ Նռնաձոր և Շվանիձոր գյուղերում միայն ամռան ամիսներին ընդհատումներով է իրականացվում:

* ***Համայնքի բժշկական կենտրոնում մասնագետ բժիշկների պակաս***

Մեղրի համայնքի առողջապահության ոլորտում շարունակում է առաջնային մնալ կադրային խնդիրը: Բժշկական կենտրոնը նորակառույց է, ունի ժամանակակից բուժսարքավորումներ, սակայն նեղ մասնագիտացված բժիշկներրի խիստ կարիք է զգացվում: Բուժծառայություններից օգտվելու համար բնակիչները հաճախ ստիպված են լինում գնալ մարզկենտրոն կամ մայրաքաղաք: Խնդիրը հավանաբար պայմանավորված է աշխատանքի վարձատրության ցածր մակարդակով և մարզում մասնագիտական աճի նվազ հնարավորություններով: Այս հիմնախնդրի լուծման համար ակնկալվում է առողջապահության նախարարության միջամտությունը:

* ***Աղբահանության և սանիտարական մաքրման թերկատարում***

 Կենտրոնացված աղբահանություն և սանիտարական մաքրում իրականացվել է միայն Ագարակ քաղաքում, մասամբ նաև` Մեղրի քաղաքում, իսկ աղբի տեսակավորում և վերամշակում համայնքի որևէ բնակավայրում չի իրականացվել: Սանիտարական նորմերին համապատասխանող աղբավայրեր համայնքում չկան: Դրանք ավելի շուտ աղբաթափման վայրեր են, որոնք որոշ գյուղական բնակավայրերում նույնիսկ գտնվում են բնակավայրերի տարածքում: Այս ոլորտում նախատեսվում է ցուցաբերել կոմպլեքս մոտեցում` աղբահանության համակարգի բարելավման և համապատասխան ենթակառուցվածքների ուժեղացման ուղղությամբ:

* ***Գլխավոր հատակագծի բացակայություն***

Մեղրի համայնքը չունի գլխավոր հատակագիծ, ինչը կարող է  դժվարացնել տարածքների կառուցապատման առաջնահերթ, միջնաժամկետ և հեռանկարային փուլերի ամրագրման գործը, խոչընդոտել քաղաքաշինական նպատակներով հողօգտագործման կանոնակարգումը և արդյունավետ կառավարումը:

**2.6 Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈՒԹՀՍ)
 վերլուծություն**

|  |  |
| --- | --- |
|  ***S- Ուժեղ կողմեր*** |  ***W- Թույլ կողմեր*** |
| * ԻԻՀ-ի սահմանին մոտ գտնվելը
* Գյուղատնտեսական մեծ ներուժ
* Զբաղվածության բարձր մակարդակ( հանքարդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, ծառայությունների ոլորտ, առևտուր)
* Համայնքով անցնում է Մ-2 /Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրան/ Մ-2 / միջպետական ավտոմոբիլային ճանապարհը
* Մշակութային և բնական հարուստ ժառանգություն
* Հարուստ օգտակար հանածոներ
 | * Մայրաքաղաքից հեռու գտնվելը
* Համայնքի կախկախվածությունը արդյունաբերության որոշակի ճյուղից
* Անաբարեկարգ ճանապարհներև  միջբնակավայրային տրանսպորտի  բացակայություն
* Երիտասարդների մեծ հոսք դեպի մայրաքաղաք կամ արտերկիր
* Համայնքում տուրիզմի զարգացմանը նպաստող ժամանակակից ենթակառույցների բացակայություն
* Օդի և ջրի, հողի աղտոտվածություն
* Պոտենցիալ շուկաների դժվար հասանելիություն
 |
| **O - Հնարավորություններ** | **T- Սպառնալիքներ** |
| * Համայնքի աշխարհագրական դիրք
* Գյուղատնտեսության զարգացումը խթանող բարենպաստ բնակլիմայական պայմաններ
* Տուրիզմի զարգացման նախադրյալներ
* Արդյունաբերության նոր ճյուղերի ձևավորման նախադրյալներ
* ԻԻՀ-ի հետ առևտրի և զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության հնարավորություն
 | * Համայնքում գյուղատնտեսական արտադրանքի սպառման և արտահանման համար սակավ հնարավորություններ
* Վտանգավոր արդյունաբերական ձեռնարկությունների և պոչամբարների առկայություն
* ժողովրդագրական բացասական միտումներ
* Պատերազմական իրավիճակի առկայություն
* Տնտեսական կտրուկ անկում
 |

1. **Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում**
	1. **Համայնքի զարգացման տեսլական**

 Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման արդյունքում Մեղրի համայնքն ակնկալում է մեղմել տնտեսության դիվերսիֆիկացիան և հանքարդյունաբերությունից զատ զարգացած տեսնել նաև գյուղատնտեսությունն ու զբոսաշրջությունը: Նախատեսված ծրագրերի իրականացման արդյունքում կձևավորվեն նոր ենթակառուցվածքներ, որոնք խթանեն վերոնշյալ ուղղությունների զարգացումը:

 Կատարվելիք ներդրումները հնարավորություն կտան նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության ոլոտում ընդգրկել ավելի շատ երեխաներ, ակտիվացնել մարզական և մշակութային կյանքը, ընդլայնել կանաչապատ տարածքները, կազմակերպել կենտրոնացված աղբահանություն` ընդգրկելով համայնքի բոլոր բնակավայրերը:
 Համայնքի զարգացման ծրագրի կատարման արդյունքում հնարավոր կլինի համայնքում իրականացնել հետևյալ փոփոխությունները.

* Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ՝ 27,4 %-ով
* Համայնքի բնակչության թվաքանակի աճ՝ 5-6 %-ով
* Բնակիչների սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավում՝ 10-15%-ով
* Գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության և իրացման աճ՝ 10-20%

 Ներկայումս համայնքում առկա նպաստառուների թիվը կազմում է 337 ընտանիք, որը համյանքի ընդհանուր ընտանիքների թվի 8% է:

 **3.2 Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ**

 Համայնքի պարտադիր խնդիրների լուծման համար սահմանվել են անմիջական նպատակներ, նախատեսվել են ծրագրեր և դրանցից ակնկալվող միջանկյալ արդյունքներ:
Ծրագրերի համար կազմված անձնագրերը ներկայացված են Հավելված 1-ում:

 **4.ՀՀԶԾ ֆինանսավորում**

ՀՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով, տեղական և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, մասնավոր ընկերությունների կողմից հատկացված դրամաշնորհներով և ֆինանսավորման այլ աղբյուրներով: Ծրագրերի մի մասի իրականացման համար հայտ է ներկայացվել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամն և Պահպանվող Տարածքների

Աջակցման Ծրագիր- ՀՀ թիմին: ՀՀԶԾ-ում ընդգրկվել են նաև ծրագրեր, որոնց իրականացման համար համայնքը փնտրում է ֆինանսավորման աղբյուրներ: Ծրագրերի ֆինանսավորումն ամփոփված է Հավելված 2-ում:

 **5.ՀՀԶԾ մոնիթորինգ**

ՀՀԶԾ մոնիտորինգի անձնագիրը ամփոփված է Հավելված 3-ում: