
**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2025 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**ԿԱԶՄԵԼ Է՝ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ`**  **Խ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ**

**ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է՝ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2025Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-Ի N6-Ա ՈՐՈՇՄԱՄԲ**

**ՄԵՂՐԻ 2025թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216763)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 4](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216764)

[2. Համայնքի 2025 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216765)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը…………………………………………….Error! Bookmark not defined.](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216766)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 44](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216767)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 46](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216768)

# **Ներածություն**

Մեղրի համայնքի 2025թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ՝ ՏԱՊ) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը` ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Մեղրի համայնքի 2025թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2025թ. Մեղրի համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով:

2025թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ ոլորտների:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

**Մեղրին բազմաբնակավայր, զարգացած ենթակառուցվածքներով, բարեկարգ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ, որտեղ բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:**

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 4% | 4% |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 36.0 | 36.2 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 11 610 | 12050 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը կապիտալ ծրագրերի ուղղությամբ | 2640769900 | 2640769900 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը | 325 | 330 |

* Ելակետային արժեքը համապատասխան ցուցանիշի՝ ՏԱՊ-ի ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքն է:
* Թիրախային արժեքը համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:
* Ցուցանիշների ցանկը սպառիչ չէ և կարող է լրացվել ըստ համայնքի առանձնահատկությունների և հայեցողության։

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում**   * Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Մեղրի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ * Կազմակերպել համայնքային գույքի, կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, %  Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | **82**  **77** | **84**  **80** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ ծառայություն**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % | **72** | **78** |
| * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ * Փողոցային լուսավորության ապահվում բոլոր բնակավայրերում | Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, %  Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, %  Համայնքի կանաչապատ հատվածների ընդլանում %  Լուսավորված փողոցներ % | **80**  **83**  **65**  **70** | **82**  **85**  **70**  **80** |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ**  Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները և բարձրացնել դրանց ինտենսիվությունը | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում % | **95** | **97** |
| **Ոլորտ 4. Տնտեսություն**   * Նպաստել այգեգործության զարգացմանը և համայնքայինին բյուջեի եկամուտների ավելացման * Էներգասպառման ծախսերի կրճատում և էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում | Ոռոգվող և մշակվող հողամասերի ավելացում %  Էներգաարդյունավետության և Էներգախնայողության մակարդակի բարձրացում% | **80**  **45** | **85**  **55** |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն**   * Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ * Կազմակերպել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը * Կազմակերպել համայնքի մարզամշակութային կազմակերպությունների և երիտասարդների հետ տարվող աշխատանքը: | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության որակը %  Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | **85**  **70** | **87**  **72** |
| **Ոլորտ 5. Մշակույթ և երիտասարդների հետ տարվող աշխատանքներ**  **.**Կազմակերպել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը  **.** Կազմակերպել համայնքի մարզամշակութային կազմակերպությունների և երիտասարդների հետ տարվող աշխատանքը | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, %  Մշակութային կազմակերպությունների ծառայությունների բարելավում% | **65**  **75** | **67**  **77** |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | **4** | **4** |
| **Ոլորտ 8. Փրկարար ծառայություն**  Աղետների ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ | Աղետների ռիսկերի նվազեցում% | **10** | **12** |

# **Համայնքի 2024 թ. Ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. Դրամ)** | | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում** | | | | | |
| 1. | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 45289.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 2. | Համայնքի աշխատակազմի (ապարատի) պահպանում | 240931.2 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 3. | Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում | 12100.0 | | Մեղրի բնակավայր | |
| 4. | Համայնքային գույքի կառավարում | 7560.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **305880.2** | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ ծառայություններ** | | | | | |
| 1. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում, կենսաբազմազանություն | 624250.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 2. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | 410620,7 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 3. | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում,համայնքային զարգացում | 160750.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 4. | Փողոցային լուսավորության և ջրամատակարարման ապահվում | 34650.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **1230270,7** | |  | |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | |
| 1. | Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի ապահովում / խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ/ | **49500,0** | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **49500,0** | |  | |
| **Ոլորտ 4. Տնտեսություն** | | | | | |
| 1. | Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում: | | 2120 .0 | Մեղրի համայնք | |
| **Ընդամենը** | | | **2120 .0** |  | |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** | | | | | |
| 1. | Նախադպրոցական ընդհանուր կրթության ծառայության մատուցում,  Նոր մանկապարտեզների հիմնում | 345524.0 | | Մեղրի, Ագարակ, Կարճևան, Լեհվազ, Վարդանիձոր,Շվանիձոր,Ալվանք ,Նռնաձոր բնակավայրեր | |
| 2. | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 91930.0 | | Մեղրի, Ագարակ | |
| **Ընդամենը** |  | **437454.0** | |  | |
| **Ոլորտ 6.** | **Մշակույթ և երիտասարդության հետ** | **տարվող** | | **աշխատանքներ** | |
| 1. | Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում | 611545.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **611545 .0** | |  | |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| 1. | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 4000.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **4000.0** | |  | |
| **Ոլորտ 8.Փրկարար ծառայություն** | | | | | |
| 1. | Աղետների ռիսկերի նվազեցում | 0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **0** | |  | |
| **Ընդհանուր** | | **2640769.9** | |  | |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | **Պատասխանատու** | | | | | **Ժամկետ** | | **Ռիսկեր** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**   1. Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Մեղրի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ 2. Կազմակերպել համայնքային գույքի, կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | | | | | | | | | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, 82%  Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում 80% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | - |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | | | | | | | | | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը բարելավվել է 81% | | Հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | | | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | | | | - |
| **Միջոցառումներ.**  1. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում  2. Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում | | | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծրագրային թարմացումներ - 4 * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում - 20% * Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը 40   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Համակարգիչների թիվը - 5 * Աշխատակիցների թիվը - 16 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 45289.0հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե՝ 45289.0 հազ.դրամ | | Մեղրիի համայնքապետարան,  «ՏՀԶՎԿ», «Վեկտոր պլյուս»ՍՊԸ, ՀԾ, «e-communiy» | | |  |  | | | |  |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | | | | | | | | | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 84% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Աշխատակազմի քարտուղար | | | 1 տարի | | | - |
| **Միջոցառումներ**.  1.Մեղրի համայնքի աշխատակազմի պահպանություն՝ առանց բնակավայրերի վարչական ղեկավարների պահպանման ծախսերի  2. Ագարակ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  3. Նռնաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  4. Շվանիձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  5 Ալվանք բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  6. Կարճևան բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  7. Լեհվազ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  8. Վարդանիձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  9. Լիճք բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  10. Տաշտուն բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում | | | | | | | | | Ելքի ցուցանիշներ   * Ավագանու նիստերի թիվը - 16 * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 20 * Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 7%-ով   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - 51 * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 26 * Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր – 172416.0 հազ. դրամ * 9 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր**-** 25080,0 հազ. դրամ * Գրասենյակային կահույքի և սարքավորումների ձեռքբերում՝ 2000,0հազ.դրամ * Պահպանման ընթացիկ ծախսեր՝ 41435.2հազ. դրամ, համայնքի բյուջե * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 240931.2 հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե՝ 240931.2 հազ դրամ | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  | | |  | | |  |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  ՏԻՄ աշխատակազմի կողմից մատուցվող ծառայությունների ապահովում | | | | | | | | | ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկման արագությունը և որակը**-** 82**%** | | ՔՍԳ և ՔԿԱԳ հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | Աշխատակազմի քարտուղար | | | | 1 տարի | | |  |
| **Միջոցառումներ.**  1. ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում  2. ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում | | | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 10 * ՔԿԱԳ ակտերի թիվը - 500   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Համակարգիչների թիվը-6 * Աշխատակիցների թիվը-5 * ՔՍ գրասենյակ-1 * ՔԿԱԳ ծառայություններ-1   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 12100.0 հազ. դրամ, որից՝  համայնքի բյուջե՝ 12100.0 հազ. դրամ | | Մեղրիի համայնքապետարան |  | | | |  | | |  |
| **Ծրագիր 4. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | | | | | | | | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում- 5% | | | Աճուրդների արձանագրություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | 1 տարի | | |  |
| **Միջոցառումներ.**  Համայնքի հողատարածքների և գույքի աճուրդ վաճառք համաձայն գույքի օտարման 2025թ. ցանկի | | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ակնկալվող եկամուտ – 205000.0 հազար դրամ * Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավերության աճ – 3% * Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը՝ 40   **Մուտքի ցուցանիշներ**  Օտարվող համայնքային հողեր՝ 25  հողակտոր  Մասնագիտական և այլ ծառայություններ՝ 7560,0 հազ. դրամ  Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը7560,0 հազ. դրամ, որից՝  համայնքի բյուջե՝ 7560,0 հազ. դրամ | | | Մեղրիի համայնքապետարան | | |  | |  | | |  |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ ծառայություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ * Ապահովել բոլոր բնակավայրերում փողոցային լուսավորությունը | | | | | | | | * Համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, 78% * Սանիտարահիգենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, 82% * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, 85% * Համայնքի կանաչապատ հատվածների ընդլանում 67% * Լուսավորված փողոցներ, 80% | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | |  |
| **Ծրագիր 2.** **Հանրային հատվածների բարեկարգում , կանաչապատ տարածքների ընդլայնում,կենսաբազմազանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները | | Բարեկարգ և կանաչապատ հանրային հատվածների ընդլայնում, 18% | | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |
| **Միջոցառումներ**.   1. Համայնքի բնակավայրերում շենքերի, շինությունների, մայթերի, ճամփեզրերի ընթացիկ նորոգում և պահպանում 2. Հանրային կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում 3. Հանգստի գոտիների ավելացում   4. Թափառող կենդանիների  վնասազերծում | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Համայնքային շենքների և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում - 4000քմ * Վնասազերծված թափառող կենդանիներ-35 * Խնամվող կանաչապատ հատվածների տեսակարար կշիռը ընդհանուր կանաչապատ հանրային հատվածում 70%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը - 30 * Տեխնիկական միջոցներ - 10 միավոր   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 624250,հազ. դրամ | | | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | |  |
| **Ծրագիր** 2. **Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**   * Համայնքային ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | Ապահովել ներբակային և գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատում 50% | | | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի | | | | 1 տարի | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ.**  1.Ներբակային ճանապարհների ասֆալտապատում  2.Գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ներբակային ասֆալտապատված ճանապարհներ * Գյուղամիջյան ասֆալտապատված ճանապարհներ * ներբակային և գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատում - 58% * Երթևեկության անվտանգություն –առկա է * Զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում 8%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Բարեկարգված բակեր * Բարեկարգված գյուղամիջյան ճանապարհ * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝** 410620,7 հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե 410620,7 հազ. դրամ | | | | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան |  | | | | 1 տարի | |  | |
| **Ծրագիր 3**  **Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում,համայնքային զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**   * Մաքուր համայնք բնակիչների համար * Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման ծառայություններ | Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը համայնքի ընդհանուր տարածքում, 82%  Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման ծառայություններ 80% | | | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | 1 տարի | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ.**   1. Սպասարկում նոր ձեռքբերված աղբատար մեքենաների և աղբամանների միջոցով 2. «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ -ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընդլայնում   3. Սանիտարական մաքրում  4. Սանիտարական մաքրման  սխեմայի, ժամանակացույցի  կազմում և հաստատում  5.Վերելակների պահպանում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աղբատար մեքենա-6 * Աղբամաններ-210 * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -12462 * Աղբամանների ախտահանում – ամսական 2 անգամ * Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում- 10% * Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման ծառայությունների ապահովում-81%   Մուտքի ցուցանիշներ   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 27 * Տեխնիկական միջոցներ – 6 * Աղբահանության համար գանձման ենթակա վճարների գումարը   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 160750.0հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 160750.0 հազ. դրամ | | | | | | | | | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ |  | | | | 1 տարի | |  | |
| **Ծրագիր 4** **Համայնքում փողոցային լուսավորության և ջրամատակարարման ապահովում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**   * Համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում և սպասարկում | * Ռազմավարական նշանակության ճանապարների բարելավում – 80% * Զբոսաշրջային գրավչության բարելավում– 90% | | | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ,  Մեղրիի կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | 1 տարի | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ.**   1. Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում 2. Ջրամատակարարման համակարգի սպասարկում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Լուսավորվող փողոցների քանակը – 53 * Լուսավորության շնորհիվ ճանապարհային վթարների նվազում 5% * Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացում – 10% * Սպասարկվող խմելու ջրի ցանցերի քանակը-3 * Խմելու ջրի ցանցերից օգտվող բնակիչների թիվը – 10000   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակից – 2 մարդ * Տրանսպորտային միջոց - 0 միավոր   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 34650,0 հազ. դրամ, համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան«Մեղրիի կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ |  | | | | 1 տարի | |  | |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**  Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | | | | | | | | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում 97% | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | - |
| **Ծրագիր 1. Միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի կանոնավոր աշխատանքի ապահովում | | | | | | | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 85% | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | |  | | | - |
| **Միջոցառումներ**.  1. Բնակավայրերի և համայնքի կենտրոնի միջև ուղևորա-փոխադրումների կզմակերպում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող բնակավայրեր -13 * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ -1360 * Տաքսի ծառայություններից օգտվող բնակիչների թվի նվազում-30 % * Մեղրի և Ագարակ բնակավայրերի արվեստի դպրոցների սաների թվի ավելացում 11 բնակավայրերից 20% * Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը – 100%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Վարորդների թիվը -7 * Տրանսպորտային միջոցների թիվը – 7 * Կանգառների թիվը - 14 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝ 49500.0**հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝**49500.0** հազ. դրամ, | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  | | | |  | | |  |
| **Ոլորտ 4.Տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**  Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում | | | | * Ոռոգվող և մշակվող հողամասերի ավելացում 80% | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | |  |
| **Ծրագիր 1. Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ | | | | Բարելավված ոռոգման ցանց 20% | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | |  |
| **Միջոցառումներ**  Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքներ | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վերանորոգված ոռոգման Մեղրի բնակավայրերում * Ոռոգվող և մշակվող հողերի ընդլայնում 9%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2120.0հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե- 2120.0 հազ.դրամ | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | Ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների անբավարար քանակ |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | | | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության որակը 85%  Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը 75% | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | - |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | | | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 35%-ով | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ -ի տնօրեններ | | | | 1 տարի | | | - |
| **Միջոցառումներ.**   * «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ պահպանություն * Կրթական և դաստիարակչական ուսուցման բարելավում * Նոր մանկապարտեզի կառուցում | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 444 * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ * Կրթական և դաստիարակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ – 70% * Նոր մանկապարտեզի կառուցում-1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 140 * ՀՈԱԿ-2 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 345524,0 հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 345524,0 հազ. դրամ | | | | | | | | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ, «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ -ի տնօրեններ | | | | 1 տարի | | |  |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Արտադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | | | | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 13%-ով | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | «Մեղրի համայնքի «ԱՐԵՎԻՔ» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | 1 տարի | | |  |
| **Միջոցառումներ**  «Մեղրի համայնքի «Արևիք» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի գործունության կազմակերպում | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 201 * Դասավանդվող առարկաների թիվ – 21 * Դասարանների թիվը – 39   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 48 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 91 930 ,0հազ. դրամ,   համայնքի բյուջե91 930 ,0հազ. դրամ | | | | | | | «Մեղրի համայնքի «Արևիք» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ | «Մեղրի համայնքի «Արևիք» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | |  | | |  |
| **Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**   1. Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը      1. Կազմակերպել համայնքի մշակութային կազմակերպությունների աշխատանքը | | | | | | Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը 65%  Մշակութային կազմակերպությունների ծառայությունների բարելավում 75% | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար  «Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | 1 տարի | | |  |
| **Ծրագիր 1. Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը | | | | Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից 80% | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Մշակույթի ոլորտի կազմակերպիչ  «Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-տնօրեն | | | | 1 տարի | | |  |
| **Միջոցառումներ**   1. Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը   2.Ապահովել գրադարանային  ծառայության, երգի, ասմունքի,  սպորտային ծառայությունների  մատուցումը «Մեղրիի  մարզամշակութային կենտրոն»  ՀՈԱԿ-ի միջոցով  **3․**Հանգստի և սպորտի ծառայություններ | | | | Ելքի ցուցանիշներ   * Մշակութային միջոցառումների թիվը – 20 * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 5000 * Խմբակներ հաճախողների թիվը – 280 * Մշակութային կյանքի ակտիվացում-20%   Մուտքի ցուցանիշներ   * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 38 * ՀՈԱԿ-ի ստուդիաներ - 3 * Սպորտային թիմեր – 2 * Մեղրի համայնքուի մարզադաշտի վերանորոգում, Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում զբոսայգիների կանաչապատում և ծաղկապատում-551095.0հազ․ դրամ   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **611545,0** հազ. դրամ, համայնքի բյուջե՝60450․0հազ․ դրամ | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան  «Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ |  | | | |  | | |  |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | | | | | Սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ 4% | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | - |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | | | | | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում 7% | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | - |
| **Միջոցառումներ**  Դրամական օգնություն | | | | | Ելքի ցուցանիշներ   * Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներ - 300   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 4000,0 հազ. դրամ,որից համայնքի բյուջե՝ 4000,0 հազ. դրամ | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան |  | | | |  | | |  |
| **Ոլորտ 8. Փրկարար ծառայություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ**  Նվազեցնել աղետների ռիսկերը արտակարգ իրավիճակների դեպքում | | | | | Աղետների ռիսկերի նվազեցում 5%-ով: | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | - |
| **Ծրագիր 1. Աղետների ռիսկերի նվազեցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  Արտակարգ իրավիճակների դեպքում տեխնիկական և նյութական աջակցություն | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աղետներից ստացված վնասների չափի մեղմում 5%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ …… հազ. դրամ,որից համայնքի բյուջե՝ … .. հազ. դրամ | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | - |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2025թ. ծրագիրը**

2025 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ԵՎ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՑԱՆԿ

Աղյուսակ 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Հողամասի հասցեն  (գտնվելու վայրը),  Ծածկագիրը | Մակերեսը  քառ.մ | Հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունը | Հողամասի օգտագործման նպատակը | Հողամասի նկատմամբ սահմանափակում-ների (ներառյալ սերվիտուտների) առկայությունը | Ճանապարհների, ջրատարի, կոյուղու, էլեկտրահաղորդման գծերի, գազատարի առկայության մասին տվյալներ | Գյուղատնտեսական հողերի դեպքում`  հողի որակական հատկանիշները, ագրոտեխնիկական պայմանները, հողատեսքը\* | Մեկնարկային  գինը (դրամ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի 09-005-0734-0001-ից | 2083 | Գյուղատնտեսական  այլ հողեր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար | չկա | չկա | -- | 417000 |
| 2 | Մեղրի համայնք, գյուղ Վարդանիձոր 09-092-0313-001-ից | 3930,3 | Գյուղատնտեսական  այլ հողեր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար | չկա | չկա | -- | 394000 |
| 3 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի 09-005-0047-0018-ից | 20 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | ավտոտնակ կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 40000 |
| 4 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լիճք  09-037-0537-0136-ից | 3142,8 | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ <<գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր>> | անասնաշենք կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 472000 |
| 5 | Մեղրի համայնք, գյուղ Կարճևան 09-051-0423-0001 | 4188,5 | Գյուղատնտեսական  վարելահող հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար | չկա | չկա | -- | 420000 |
| 6 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի 09-005-0072-0020 | 370 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 481000 |
| 7 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի 09-005-0072-0020 | 23,3 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | ավտոտնակ կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 46000 |
| 8 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ  09-037-0127-0001-ից,09-037-0127-0037,09-037-0127-0038 | 5599,9 | Գյուղատնտեսական  Բազմամյա տնկարկներ,այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար | չկա | չկա | -- | 840000 |
| 9 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի 09-005-0750-0022 | 693,7 | Գյուղատնտեսական  վարելահող հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար | չկա | չկա | -- | 140000 |
| 10 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի 09-005-0734-0006 | 824.3 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 1075000 |
| 11 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ 09-002-0062-0024-ից,09-002-0062-0026-ից,09-002-0062-0027-ից | 2594.8 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | \_ | 3374000 |
| 12 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ  09-037-0106-0020 | 1663.1 | Գյուղատնտեսական  հնդավոր հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար | չկա | չկա | -- | 250000 |
| 13 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի 09-005-0730-0001-ից | 3099,7 | Գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար | չկա | չկա | -- | 620000 |
| 14 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ  09-037-0101-0001-ից,09-037-0101-0055, | 6510,3 | Գյուղատնտեսական  վարելահող հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար | չկա | չկա | -- | 977000 |
| 15 | Մեղրի համայնք, գյուղ Վահրավար  09-088-0122-0014,09-088-0122-0015, | 706,2 | Գյուղատնտեսական  վարելահող հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու համար | չկա | չկա | -- | 130000 |
| 16 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0067--0062 | 672,3 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 1278000 |
| 17 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0045-0008-ից | 845,1 | բնակավայրերի այլ հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 1100000 |
| 18 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0734-0036-ից | 2005,5 | Գյուղատնտեսական  վարելահող հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 405000 |
| 19 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0071-0001-ից | 334,7 | բնակավայրերի  այլ հողեր | բնակելի տան  կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 436000 |
| 20 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0073-0033-ից | 500 | բնակավայրերի  այլ հողեր | բնակելի տան  կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 650000 |
| 21 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր 09-066-0007-0002-ից | 1094 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան  կառուցման համար | չկա | չկա |  | 120000 |
| 22 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0066-0001,09-002-0066-0002 | 882,8 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան  կառուցման համար | չկա | չկա |  | 1 148 000 |
| 23 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ 09-005-0750-0016-ից | 2496 | Գյուղատնտեսական  վարելահող հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 500 000 |
| 24 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0725-0028-ից | 537,7 | գյուղատնտեսական բազմամյա տնկարկներ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 110000 |
| 25 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0057-0051 | 2871,5 | բնակավայրերի  այլ հողեր | Հյուրանոց կառուցելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 3733000 |

2025ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՑԱՆԿ

Աղյուսակ 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Հողամասի հասցեն  (գտնվելու վայրը),  Ծածկագիրը | Մակերեսը  քառ.մ | Հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունը | Հողամասի օգտագործման նպատակը | Հողամասի նկատմամբ սահմանափակումների (ներառյալ սերվիտուտների) առկայությունը | Ճանապարհների, ջրատարի, կոյուղու, էլեկտրահաղորդման գծերի, գազատարի առկայության մասին տվյալներ | Գյուղատնտեսական հողերի դեպքում`  հողի որակական հատկանիշները, ագրոտեխնիկական պայմանները, հողատեսքը\* | Մեկնարկային  վարձավճարը (դրամ) | Տրամադրման ձևը | Տրամադրման ժամկետը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լիճք  09-039-0537-0001-ից | 3679,9 | գյուղատնտեսական  արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա |  | 8000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 2 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0734-0023 | 1553,2 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա |  | 5000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 3 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ  09-037-0111-0024,09-037-0111-0058 | 2607,1 | գյուղատնտեսական  այլ ,խաղող հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 7500 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 4 | Մեղրի համայնք, գյուղ Վարդանիձոր  09-092-0317-0022 | 1021,9 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 2000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 5 | Մեղրի համայնք, գ. Լեհվազ  09-037-0132-0001 | 1563,1 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք, | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 4500 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 6 | Մեղրի համայնք, գ. Լեհվազ  09-037-0111-0059 | 6000 | գյուղատնտեսական  արոտավայրհողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 18000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում** | | | **305880,2** | **303881.2** | **1999.0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | | 45289,0 | 45289,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | | 240931,2 | 240931,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում | | 12100,0 | 10101.0 | 1999.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Համայնքային գույքի կառավարում | | 7560,0 | 7560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ ծառայություն** | | | **1 230270,7** | **532568,7** | **697702.0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում, կենսաբազմազանություն | | 624250,0 | 121250,0 | 503000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում | | 410620,7 | 215918,7 | 194702,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում,համայնքային զարգացում | | 160750,0 | 160750,0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Փողոցային լուսավորության և ջրամատակարարման ապահովում | | 34650,0 | 34650,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 3. Տրանսպորտ** | | | **49500.0** | **49500.0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի ապահովում | | **49500.0** | **49500.0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 4. Տնտեսություն** | | | **2120,0** | **2120,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. | Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում | | 2120,0 | 2120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 5. Կրթություն** | | | **437454.0** | **341371.6** | 96082.4 | **0,0** | **0,0** |  |
| 1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում,նոր մանկապարտեզի կառուցում | | 345524,0 | 252492.0 | 93032.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | | 91930,0 | 88879.6 | 3050.4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ6.** | **Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | **611545,0** | **60450.0** | 551095.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **1.** | Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում | | **611545,0** | **60450.0** | 551095.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | **4000,0** | **4000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. | | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | **4000,0** | **4000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 8.Փրկարար ծառայություն** | | | **0,0** | **00,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1. | | Աղետների ռիսկերի նվազեցում | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 9․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը | 5  16 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծրագրային թարմացումներ * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում | 4  20% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Կառավարման արդյունավետության բարելավում % | 5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 82  80 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 45289,0 |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում * Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր * 9 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր * Գրասենյակային կահույքի և սարքավորումների ձեռքբերում * Պահպանման ընթացիկ ծախսեր՝. դրամ, | 51  26  172416,0  25080,0  2000,0  41435,2 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ավագանու նիստերի թիվը * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 16  20 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է | 7% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 82  80 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 240931,2 |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3. Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը * ՔՍ գրասենյակ * ՔԿԱԳ ծառայություն | 6  5  1  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը * ՔԿԱԳ ակտերի թիվը | 10  500 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկման արագությունը և որակը | 82% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 82  80 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 12100,0 |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Օտարվող համայնքային հողեր՝ հողակտորների քանակ | 25 հողակտոր |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ակնկալվող եկամուտ - դրամ | 205000.0  հազ. դր |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավերության աճ | 3% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 82  80 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 7560,0 |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ ծառայություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1**. **Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների ընդլայնում,կենսաբազմազանություն** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | • Աշխատակիցների թիվը  • Տեխնիկական միջոցներ / միավոր | 30  **10** |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքային շենքների և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում * Նստարաններ * Աղբաման * Ծաղկամաններ * Վնասազերծված թափառող կենդանիներ | Առկա է  **35** |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ հանրային հատված | **18** |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % | 78% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **624250,0** |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և զարգացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | • Բարեկարգված բակեր  • Բարեկարգված գյուղամիջյան ճանապարհներ | **Առկա է** |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ներբակային և գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատում * Երթևեկության անվտանգություն * Ասֆալտապատված և բարեկարգված ռազմավարական նշանակության ճանապարհատված | 58%  Առկա է |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգված բակեր,խաղահրապարակներ և ասֆալտապատված ճանապարհներ | 5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի բակերը բարեկարգված են,ճանապարհները ասֆալտապատված համայնքում կան նոր խաղահրապարակներ | Առկա է |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **410620,7** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3. Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցում,համայնքի զարգացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | •Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը  •Տեխնիկական միջոցներ  •Աղբահանության համար գանձման ենթակա վճարների գումարը  •Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման ծառայություններ | 27  **6** |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենա * Աղբամաններ * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - * Աղբամանների ախտահանում – ամսական /անգամ * Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման ծառայություններ | 6  210  12462  2  81% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում, % | Առկա է |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը /շաբաթական | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % | 1  Առկա  5% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **160750,0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 4. Համայնքում փողոցային լուսավորության և ջրամատակարարման ապահովում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | • Աշխատակից մարդ  • Տրանսպորտային միջոց / միավոր | 2  0 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Լուսավորվող փողոցների քանակը * Լուսավորության շնորհիվ ճանապարհային վթարների նվազում * Համայնք այցելող զբոսաշրջիկների հոսքի ավելացում * Խմելու ջրի ցանցերից օգտվող բնակիչների թիվը | 53  5%    10%  10000 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ | Առկա է |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Համայնքի փողոցները ապահովված են փողոցային լուսավորությամբ | 80% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **34650,0** |  |  | |  | |
| **3.Տրանսպորտ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի ապահովում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Վարորդների թիվը * Տրանսպորտային միջոցների թիվը | 7  7 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Միկրոավտոբուսներ * Կանգառներ * Սպասարկվող բնակավայրեր * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ * Մեղրի և Ագարակ բնակավայրերի արվեստի դպրոցների սաների թվի ավելացում 11 բնակավայրերից % | 7  14  13  1360  20 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը% | 100% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Օրվա մեջ երթերի քանակը | 2 անգամ |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում % | 97% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **49500.0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 4. Տնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսեր | 2120,0  հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված ոռոգման ցանց բնակավայրերում | 20% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Ոռոգվող և մշակվող հողերի ընդլայնում | 9% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ | 9% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2120,0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 5.Կրթություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում,նոր մանկապարտեզի հիմնում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ * Նոր մանկապարտեզի կառուցում | 140  2  Գործում է |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ | 444  3 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Կրթական և դաստիարակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ | 70 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության որակը % | 85% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **345524,0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ | 48  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Դասավանդվող առարկաների թիվը * Դասարանների թիվը | 201  21  39 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում | 13% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 72 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **91930,0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 6. Մշակույթ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | • Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը  • ՀՈԱԿ-ի ստուդիաներ  • Սպորտային թիմեր  • Մարզադաշտի վերանորոգում | 25  3  2  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը * Խմբակներ հաճախողների թիվը | 20  5000  280 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մշակութային կյանքի ակտիվացում և որակի բարելավում | 75% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, * Մշակութային կազմակերպությունների ծառայությունների բարելավում | 67%  77% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 611545,0 |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ֆինանսական միջոց | 4000.0 հազ.դրամ |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած բնակիչներ | 300 |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ | 4% |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | 4 |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4000.0** |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 8. Փրկարար ծառայություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1 Աղետների ռիսկերի նվազեցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2025թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 0 հազ.դրամ |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղետներից ստացված վնասների չափի մեղմում % | 5 |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աղետներից ստացված վնասների չափի մեղմում % | 5 |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աղետների ռիսկերի նվազեցում% | 10 |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **0** |  | |  | |  |