Հավելված 1

ՀՀ Սյունիքի մարզի

Մեղրի համայնքի ավագանու

2025թ. փետրվարի 11-ի N-Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մեղրի համայնքի 2024 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված աշխատանքների և ծրագրերի  ընդհանուր արժեքը կազմում է 1 639 005 774 ՀՀ դրամ, որից 675 681 774  ՀՀ դրամ նախատեսվել է կապիտալ ծրագրերի, իսկ 963 324 000  ՀՀ դրամը ընթացիկ միջոցառումների համար։

2024 թվականին իրականացվել են 1 165 518 874 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, այդ թվում՝ 251 167 074 ՀՀ   դրամի կապիտալ  ծրագրեր և   914 351 800 ՀՀ դրամի միջոցառումներ:

2024 թվականին իրականացված (2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ փաստացի ձևակերպված)  աշխատանքներն ըստ պարտադիր խնդիրների՝

1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում

Այս բաժնում ներառված են  ընդհանուր բնույթի ծառայությունները և ապարատի պահպանումը մասնվորապես՝ ՏԻՄ լիազորությունների իրականացման շրջանականերում բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, մատչելիության և հասանելիության ապահովում, տեղեկատվության ապահովման և իրազեկվածությամն մակարդակի բարձրացում,  սպասարկման որակի բարելավում, աշխատակազմի պահպանում և արդյունավետության բարձրացում: Նախատեսվել է տրամադրել 247 352 000  ՀՀ դրամ, փաստացի իրականացվել է 224 195 646 ՀՀ դրամի ծախս: Մեղրի քաղաքի վարչական շենքի  թիվ 13, թիվ 14 սենյակների նորոգման աշխատանքներ են կատարվել 1 099 580 ՀՀ դրամի, 8 587 946 ՀՀ դրամի ձեռք են բերվել վարչական սարքավորումներ, այլ մեքենաներ և սարքավորումներ  ապարատի և համայնքապետարանի ենթակայության ներքո գտնվող ՀՈԱԿ-ների աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման համար:

2. Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ

Նախատեսվել  է կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը: Այս ուղղությամբ նախատեսվել է իրականացնել ընդհանուր առմամբ 285 000 000  ՀՀ դրամի ներդրում, փաստացի իրականացվել է 92 511 418 ՀՀ դրամի կապիտալ ծախս:

2024 թվականին իրականացվող  սուբվենցիոն ծրագրերի աշխատանքների իրականացման ժամկետները երկարաձգվել են և տեղափոխվել են 2025 թվական:

3. Կոմունալ ծառայություններ

Կոմունալ ծառայությունների ոլորտում նախատեսվել է 276 300 000 ՀՀ դրամի ներդրում, որի շրջանակներում իրականացվել է ջրամատակարարման, բարեկարգման, կանաչապատման, սանիտարական մաքրման և աղբահանության, կենսաբազմազանության և բնության  պաշտպանության, փողոցային լուսավորության ապահովման, համայնքային զարգացման, առուների մաքրման աշխատանքներ: Կատարվել է ընդամենը  292 511 156 ՀՀ դրամի ծախս, որից իրականացվել են չնախատեսված ծախսեր: Գնվել է 2 660 000 ՀՀ դրամի վերահան հարթակով բեռնատար, 3 940 000 ՀՀ դրամ ծախսվել է Լեհվազ բնակավայրի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների  ձեռքբերման և կրկնակի փորձաքննության համար,  5 040 000 ՀՀ դրամը՝ ջրամատակարարման (քլորացման) համար:

4. Տրանսպորտ

Նախատեսվել է 170 500 000 ՀՀ դրամի ներդրում: Իրականացվել է միջհամայնքային տրանսպորտային ցանցի բարելավում, որի ծրագրի նպատակն է ապահովվել հանրային տրանսպորտի  շարունակական շահագործումը, ինտենսիվ կապ ապահովել բնակավայրերի միջև՝ նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար, բարձրացնել համայնքային երթևեկության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը:

Իրականացվել են 181 430 039 ՀՀ դրամի ծախսեր, այդ թվում՝  10 930 039 ՀՀ դրամի չնախատեսված  ծախսեր: Կատարվել են 133 332 630 ՀՀ դրամի կապիտալ ծախսեր, որից՝

1) ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի  Մեղրի  քաղաքի  Զ. Անդրանիկ  28, 32, 36 բակերի և մայթերի, բնակ 2 թաղամասի փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքներ.

2) ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակ  քաղաքի Չարենցի  40, 27 և  Գարեգին  Նժդեհ  փողոցների և  մայթերի ասֆալտապատման աշխատանքներ:

5. Տնտեսություն

Տնտեսության զարգացման ուղղությամբ նախատեսվել է տրամադրել 400 000 ՀՀ դրամ: Կատարվել է 1 069 239 ՀՀ դրամի ծախս: Վահրավար բնակավայրի համար ձեռք է բերվել ոռոգման ջրի խողովակ՝  960 000 ՀՀ դրամի:

Ձեռնարկվել են քայլեր գյուղատնտեսության զարգացման, համայնքային բյուջեում եկամուտների ավելացման և համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ:

6. Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ

Այս ոլորտում 2024 թվականին ներդրումներ նախատեսվել է 651 453 800 ՀՀ դրամ, որով փաստացի կատարվել են 9 035 500 ՀՀ դրամի կապիտալ ծախսեր և ընթացիկ ծախսեր՝ 357 413 666 ՀՀ դրամի: Իրականացվել են հետևյալ միջոցառումները և ծրագրերը՝

1)Նախադպրոցական  կրթության ծառայության մատուցում համայնքում.

2)Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում.

3)Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ.

4)«Նոր մանկապարտեզի հիմնում Մեղրի համայնքի Նռնաձոր բնակավայրում» ծրագրի համար կատարվել է  8 708 500   ՀՀ դրամի ծախս շինարարական աշխատանքների համար:

7. Սոցիալական պաշտպանություն

Նախատեսված  է  եղել 6 000 000 ՀՀ դրամի ծախս՝ սոցիալապես խոցելի խմբերի աջակցությանն ուղղված տարաբնույթ միջոցառումներ և դրամական հատկացումերի համար:

2024 թվականին կատարվել է 2 760 000 ՀՀ դրամի ծախս:

8. Փրկարար ծառայություն

Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ նախատեսվել է 1 000 000 ՀՀ դրամի ծախս: 2024 թվականին այս ոլորտում ծախսեր չեն    կատարվել:

9. Պաշտպանության կազմակերպում

- Աջակցել համայնքում իրականացվող ռազմական պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին.

- Աջակցել համայնքում իրականացվող  արտակարգ իրավիճակների ժամանակ  քաղաքացիական պաշտպանության  ոլորտի ծրագրերին.

Այս ուղղությամբ նախատեսվել է 1 000 000 ՀՀ դրամի ծախս: Ծախսեր չեն    կատարվել:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                      	              Խ.ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ