
**ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ**

**ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**2024 ԹՎԱԿԱՆԻ**

**ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ**

****

**Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար`**  **Բագրատ Զաքարյան**

**Հաստատվել է՝ համայնքի ավագանու 2024թ դեկտեմբերի 27-ի թիվ -Ա որոշմամբ**

**Մեղրի 2024թ.**

**Բովանդակություն**

[Ներածություն 3](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216763)

[1. Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները 6](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216764)

[2. Համայնքի 2024 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների) 7](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216765)

[3. Համայնքային գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը Error! Bookmark not defined.](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216766)

[4. Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը 44](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216767)

[5. Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը 46](file:///F:\2017-10\Zaritap%20ՏԱՊ-222.docx#_Toc492216768)

# **Ներածություն**

Մեղրի համայնքի 2024թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (այսուհետ՝ ՏԱՊ) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը` ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Համայնքի տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ) տեղական ժողովրդավարության զարգացման, բնակիչների մասնակցության, համայնքի ծրագրային և ֆինանսական կառավարման, ինչպես նաև համայնքը արտաքին աշխարհին ներկայացնելու հանրային կառավարման ստորին՝ համայնքային մակարդակում գործող տարեկան հիմնական ծրագրային փաստաթուղթն է։ Համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար նախատեսված ներդրումային (մարդկային, ֆինանսական, գույքային և տեխնիկական) ռեսուրսները ճշգրտվում և պլանավորվում են ՏԱՊ-ում արտացոլված նպատակների, խնդիրների, մուտքային և ելքային ստույգ հաշվարկների ու արդյունքային ցուցանիշների, ինչպես նաև մոնիթորինգի և գնահատման համակարգի թելադրանքով։

Այս փաստաթուղթը ծառայում է որպես Մեղրի համայնքի՝ օրենքով սահմանված պարտադիր խնդիրների, ՏԻՄ-երի կանոնադրական խնդիրների լուծման կարևորագույն գործիք։ Այստեղ քննարկվում են տարեկան կտրվածքով ՏԻՄ-երի անելիքները, ծրագրերը և միջոցառումները, որոնք բխում են երկարաժամկետ և միջնաժամկետ ռազմավարական նպատակներից, և դրանց իրականացմամբ՝ ճշգրտումներ ու հստակություն են մտցնում վերջիններում։

Մեղրի համայնքի 2024թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 9 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2024թ. Մեղրի համայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում սահմանված նպատակները, զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման տարեկան ծրագիրը՝ պլանավորված գործընթացները և գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է իրագործել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ տարեկան կտրվածքով:

Այժմ ներկայացնեմ համայնքի 2024 թվականի աշխատանքային պլանը ըստ ոլորտների.

**Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ** **և ապարատի պահպանում**

1.ՏԻՄ լիազորությունների իրականացման շրջանականերում բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդյունավետ կառավարման,մատչելիության և հասանելիության ապահովման,տեղեկատվության ապահովման և իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման, սպասարկման որակի բարելավման, աշխատակազմի պահպանման և արդյունավետության բարձրացման համար 2024թ-ին նախատեսվում է տրամադրել **247 352 000** ՀՀդրամ:

**Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ**

2024թ. ՏԱՊ-ով նախատեսվում է կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը: Այս ուղղությամբ նախատեսվում է իրականացնել ընդհանուր առմամբ **285 000 000**  ՀՀ դրամի ներդրում: Ենթակառուցվածքների զարգացման համատեքստում հարկ է առանձնացնել հետևյալ ծրագրերը.

|  |  |
| --- | --- |
| ***1.*** | Մեղրի քաղաքի բազմահարկ շենքերի տանիքների վերանորոգում և վերելակների արդիականացում. |
| ***2.*** | Մեղրիի քաղաքի գերեզմանի ցանկապատում,բարեկարգում. |
| ***3.*** | Ագարակ քաղաքի գերեզմանի ցանկապատում ,բարեկարգում. |
| ***4.*** | Մեղրի Զ.Անդրանիկի փողոցի կամարի նորոգում. |
| ***5.*** | Շվանիձոր բնակավայրի խորքային հորերի նորոգում. |
| ***6.*** | Ալվանք բնակավայրի խորքային հորերի նորոգում. |
| ***7.*** | Ագարակ քաղաքի շենքերի տանիքների վերանորոգում: |

**Կոմունալ ծառայություններ**

Կոմունալ ծառայությունների ոլորտում նախատեսվում է **276 300 000** ՀՀ դրամի ներդրում, որի շրջանակներում կիրականացվեն ջրամատակարարման,բարեկարգման, կանաչապատման, սանիտարական մաքրման և աղբահանության, կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանության, փողոցային լուսավորության ապահովման, համայնքային զարգացման, առուների մաքրման աշխատանքներ:

**Տրանսպորտ**

Այս ուղղությամբ նախատեսվում է **170 500 000** ՀՀ դրամի ներդրում: Կիրականացվի միջհամայնքային տրանսպորտային ցանցի բարելավում,ծրագրի նպատակն է ապահովվել հանրային

տրանսպորտի շարունակական շահագործումը, ինտենսիվ կապ ապահովել բնակավայրերի միջև՝ նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար, բարձրացնել համայնքային երթևեկության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների որակը և ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը**:**

1. Մեղրի և Ագարակ քաղաքների շենքերի բակերի ասֆալտապատում.

2. Կարճևան բնակավայրի գյուղամիջյան ճանապարհի ասֆալտապատում.

3. Վարհավար բնակավայրի գյուղամիջյան ճանապարհի ասֆալտապատում.

4. Լիճք բնակավայրի գյուղամիջյան ճանապարհի ասֆալտապատում.

5. Վարդանիձոր բնակավայրի գյուղամիջյան ճանապարհի ասֆալտապատում.

6. Լեհվազ բնակավայրի գերեզմանատան ճանապարհի բարելավում:

**Տնտեսություն**

Տնտեսության զարգացման ուղղությամբ նախատեսվում է տրամադրել **400 000** ՀՀ դրամ: Կձեռնարկվեն քայլեր գյուղատնտեսության զարգացման,համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ:

**Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ**

Այս ոլորտում 2024թ. ներդրումների նախատեսվող թիվը կազմում է **651 453 800** ՀՀ դրամ, որով պետք է իրականացվեն հետևյալ միջոցառումները և ծրագրերը.

1. Ագարակ քաղաքի մարզադպրոցի համար գույքի ձեռքբերում.
2. Նոր մանկապարտեզի հիմնում Մեղրի համայնքի Նռնաձոր բնակավայրում.
3. Ալվանք բնակավայրում Նախակրթարանի վերակառուցված մանկապարտեզի շահագործում.
4. Որակյալ նախադպրոցական կրթության շրջանակներում նախատեսվում է ավարտին հասցնել Շվանիձոր բնակավայրի մանկապարտեզի իրագործումը.
5. Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում.
6. Կարճևան բնակավայրի մարզադաշտի վերանորոգում.
7. Մեղրու մարզամշակույթային կենտրոնի սենյակների վերանորոգում.
8. Տաշտուն բնակավայրի մշակույթի տան տանիքի նորոգում,մուտքի դռան փոխում.
9. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում.
10. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում.
11. Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ.
12. Ագարակ քաղաքի 2 խաղահրապարակների բարեկարգում:

**Սոցիալական պաշտպանություն**

Կշարունակվի համագործակցությունը սոցիալական ոլորտում գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ: Կիրականացվեն սոցիալապես խոցելի խմբերի աջակցությանն ուղղված տարաբնույթ միջոցառումներ և դրամական հատկացումեր: Այս ուղղությամբ նախատեսվել է **6 000 000** ՀՀ դրամի ծախս:

**Փրկարար ծառայություն**

Աղետների ռիսկերի նվազեցման միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ նախատեսվել է

**1 000 000** ՀՀ դրամի ծախս:

**Պաշտպանության կազմակերպում**

Աջակցել համայնքում իրականացվող ռազմական պաշտպանության ոլորտի ծրագրերին: Այս ուղղությամբ նախատեսվել է **1 000 000** ՀՀ դրամի ծախս:

Վերը նշված ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել ինչպես համայնքային բյուջեի, այնպես էլ դոնոր կազմակերպությունների և պետական բյուջեի ֆինանսավորմամբ:

# **Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները**

**Համայնքի տեսլականը՝**

**Մեղրին բազմաբնակավայր, զարգացած ենթակառուցվածքներով, բարեկարգ համայնք է՝ զարգացած գյուղատնտեսությամբ, փոքր և միջին ձեռնարկատիրությամբ, որտեղ բնակչությանը մատուցվում են բարձրակարգ հանրային ծառայություններ, իսկ բնակիչները ձևավորել են ամուր քաղաքացիական հասարակություն:**

**Աղյուսակ 1․ Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| Աղքատության շեմից ցածր գտնվող ընտանիքների թվի տեսակարար կշիռը համայնքի ընտանիքների ընդհանուր թվի մեջ (%) | 4% | 4% |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 37.9 | 38.0 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 12511 | 13450 |
| Համայնքում տվյալ տարվա ընթացքում ներդրումների ծավալը կապիտալ ծրագրերի ուղղությամբ | 870 130 900 | 870 130 900 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը | 320 | 330 |

* Ելակետային արժեքը համապատասխան ցուցանիշի՝ ՏԱՊ-ի ընթացիկ տարվա հունվարի 1-ի դրությամբ ֆիքսված արժեքն է:
* Թիրախային արժեքը համապատասխան ցուցանիշի պլանավորվող արժեքն է, այսինքն այն արժեքը, որին կհասնի համայնքը ՏԱՊ-ը հաջողությամբ իրականացնելու դեպքում:
* Ցուցանիշների ցանկը սպառիչ չէ և կարող է լրացվել ըստ համայնքի առանձնահատկությունների և հայեցողության։

**Աղյուսակ 2․ Համայնքի ոլորտային նպատակները**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտային նպատակ** | **Վերջնական արդյունքի՝** | | |
| **Ցուցանիշ** | **Ելակետային արժեք** | **Թիրախային արժեք** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում**   * Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Մեղրի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ * Կազմակերպել համայնքային գույքի, կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, %  Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | **80**  **75** | **82**  **77** |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ:**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % | **70** | **75** |
| **Ոլորտ 3. Կոմունալ ծառայություններ:**   * Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը * Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ * Փողոցային լուսավորության ապահվում բոլոր բնակավայրերում | Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, %  Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, %  Համայնքի կանաչապատ հատվածների ընդլանում %  Լուսավորված փողոցներ % | **75**  **80**  **55**  **45** | **80**  **83**  **65**  **47** |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ:**  Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները և բարձրացնել դրանց ինտենսիվությունը | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում % | **95** | **100** |
| **Ոլորտ 5. Տնտեսություն:**   * Նպաստել այգեգործության զարգացմանը և համայնքայինին բյուջեի եկամուտների ավելացման * Էներգասպառման ծախսերի կրճատում և էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում | Ոռոգվող և մշակվող հողամասերի ավելացում %  Էներգաարդյունավետության և Էներգախնայողության մակարդակի բարձրացում% | **70**  **20** | **80**  **30** |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ:**   * Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ * Կազմակերպել համայնքի մարզական և մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը * Կազմակերպել համայնքի մարզամշակութային կազմակերպությունների և երիտասարդների հետ տարվող աշխատանքը: | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության որակը %  Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը %  Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, %  Մշակութային կազմակերպությունների ծառայությունների բարելավում% | **80**  **65**  **40**  **60** | **85**  **70**  **45**  **70** |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն:** Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | **4** | **4** |
| **Ոլորտ 8. Փրկարար ծառայություն**  Աղետների ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներ | Աղետների ռիսկերի նվազեցում% | **5** | **10** |
| **Ոլորտ 9. Պաշտպանություն**  Պաշտպանությանն ուղղված միջոցառումներ | Աջակցել համայնքում իրականացվող ռազմական պաշտպանությանը % | **25** | **30** |

# **Համայնքի 2024 թ. Ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)**

**Աղյուսակ 3․ ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. Դրամ)** | | **ԲԲՀ-ի բնակավայրը** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում** | | | | | |
| 1.1. | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | 23850.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 1.2. | Համայնքի աշխատակազմի (ապարատի) պահպանում | 198799.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 1.3. | Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում | 15703.0 | | Մեղրի բնակավայր | |
| 1.4. | Համայնքային գույքի կառավարում | 9000.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **247 352.0** | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ** | | | | | |
| 2.1. | Մեղրի քաղաքի բազմահարկ շենքերի տանիքների վերանորոգում և վերելակների արդիականացում, Ագարակ քաղաքի շենքերի տանիքների վերանորոգում | 250000.0 | | Մեղրի,Ագարակ բնակավայրեր | |
| 2.2. | Մեղրի և Ագարակ քաղաքների գերեզմանների ցանկապատում,բարեկարգում | 25000.0 | | Մեղրի,Ագարակ բնակավայրեր | |
| 2.3. | Մեղրի Զ.Անդրանիկի փողոցի կամարի նորոգում | 4000.0 | | Մեղրի բնակավայր | |
| 2.4. | Շվանիձոր և Ալվանք բնակավայրերի խորքային հորերի նորոգում | 6000.0 | | Շվանիձոր և Ալվանք բնակավայրեր | |
| **Ընդամենը** | | **285 000.0** | |  | |
| **Ոլորտ 3. Կոմունալ ծառայություններ** | | | | | |
| 3.1. | Հանրային հատվածների բարեկարգում | 71000,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 3.2. | Կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | 6000,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 3.3. | Փողոցային լուսավորության ապահովում | 26300,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 3.4. | Աղբահանության ծառայության մատուցում | 121000,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 3.5. | Սանիտարական մաքրում | 35000,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 3․6. | Համայնքային զարգացում | 11000,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 3.7. | Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն | 2000.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 3.8. | Ջրամատակարարում | 4000.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **276 300.0** | |  | |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** | | | | |
| 4.1. | Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի ապահովում | 46000,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 4.2. | Համայնքային երթևեկության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայություններ | 123000.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 4.3. | Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտի էներգետիկ ծառայություններ | 1500.0 | | Մեղրի քաղաք | |
| **Ընդամենը** | | **170 500.0** | |  | |
| **Ոլորտ 5. Տնտեսություն** | | | | | |
| 5.1. | Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում: | | 400,0 | Մեղրի համայնք | |
| **Ընդամենը** | | | **400.0** |  | |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ** | | | | | |
| 6.1. | Նախադպրոցական և հիմնական ընդհանուր կրթության ծառայության մատուցում | 241298,0 | | Մեղրի, Ագարակ, Կարճևան, Լեհվազ, Վարդանիձոր,Շվանիձոր,Ալվանք բնակավայրեր | |
| 6.2. | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | 86914,0 | | Մեղրի, Ագարակ | |
| 6.3. | Ագարակ քաղաքի մարզադպրոցի համար գույքի ձեռքբերում | 15000,0 | | Ագարակ բնակավայր | |
| 6.4. | Նոր մանկապարտեզի հիմնում Մեղրի համայնքի Նռնաձոր բնակավայրում | 100745,5 | | Նռնաձոր բնակավայր | |
| 6.5. | Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | 62260,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| 6․6․ | Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում | 129436,2 | | Մեղրի քաղաք | |
| 6.7. | Ագարակ քաղաքի 2 խաղահրապարակների բարեկարգում | 7000,0 | | Ագարակ քաղաք | |
| 6.8․ | Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանգստի և մշակութային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | 8800,0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **651 453,8** | |  | |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | |
| 7.1. | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 6000.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **6000.0** | |  | |
| **Ոլորտ 8.Փրկարար ծառայություն** | | | | | |
| 8.1. | Աղետների ռիսկերի նվազեցում | 1000.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **1000.0** | |  | |
| **Ոլորտ 9.Պաշտպանություն** | | | | | |
| 9.1. | Աջակցել համայնքում իրականացվող ռազմական պաշտպանությանը | 1000.0 | | Բոլոր բնակավայրերում | |
| **Ընդամենը** | | **1000.0** | |  | |
| **Ընդհանուր** | | **1 639 005.8** | |  | |

**Աղյուսակ 5. ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ամփոփ նկարագիր** | | | | | | | | | **Արդյունքային ցուցանիշներ** | | **Տեղեկատվության աղբյուրներ** | | **Պատասխանատու** | | | | | **Ժամկետ** | | | **Ռիսկեր** | |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**   1. Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Մեղրի բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ 2. Կազմակերպել համայնքային գույքի, կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | | | | | | | | | Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, 82%  Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում 77% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Ծրագիր 1.1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | | | | | | | | | ՏԻՄ-երի աշխատանքների կազմակերպման արդյունավետությունը բարելավվել է 81% | | Հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | | | | Աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի | | | | | - | |
| **Միջոցառումներ.**  1. Համակարգչային ծառայությունների ձեռք բերում  2. Մասնագիտական և այլ ծառայությունների ձեռք բերում | | | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծրագրային թարմացումներ - 3 * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում - 17% * Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը 500   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Համակարգիչների թիվը - 6 * Աշխատակիցների թիվը - 12 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **39553.0** հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե՝ **39553.0** հազ.դրամ | | Մեղրիի համայնքապետարան,  «ՏՀԶՎԿ», «Վեկտոր պլյուս»ՍՊԸ, ՀԾ, «e-communiy» | | | |  |  | | | | |  | |
| **Ծրագիր 1.2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում | | | | | | | | | ՏԻՄ-երի կողմից մատուցվող համայնքային (հանրային, ոչ վարչական բնույթի) ծառայությունների հասանելիությունը համայնքի բնակիչներին, 84% | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | Աշխատակազմի քարտուղար | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Միջոցառումներ**.  1.Մեղրի համայնքի աշխատակազմի պահպանություն՝ առանց բնակավայրերի վարչական ղեկավարների պահպանման ծախսերի  2. Ագարակ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  3. Նռնաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  4. Շվանիձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  5 Ալվանք բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  6. Կարճևան բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  7. Լեհվազ բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  8. Վարդանիձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  9. Լիճք բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում  10. Տաշտուն բնակավայրի վարչական ղեկավարի պահպանում | | | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ավագանու նիստերի թիվը - 15 * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը - 17 * Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է 4%-ով   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - 71 * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 26 * Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր – 133092.0 հազ. դրամ * 9 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր**-** 22920.0 հազ. դրամ * Գրասենյակային կահույքի և սարքավորումների ձեռքբերում՝ 9000,0հազ.դրամ * Պահպանման ընթացիկ ծախսեր՝ 220650.0հազ. դրամ, համայնքի բյուջե * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 39553.0.0 հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե՝ 39553.0 հազ դրամ | | Մեղրիի համայնքապետարան | | |  | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 1.3. Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  ՏԻՄ աշխատակազմի կողմից մատուցվող ծառայությունների ապահովում | | | | | | | | | ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկման արագությունը և որակը**-** 82**%** | | ՔՍԳ և ՔԿԱԳ հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք | | Աշխատակազմի քարտուղար | | | | 1 տարի | | | |  | |
| **Միջոցառումներ.**  1. ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում  2. ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում | | | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 10 * ՔԿԱԳ ակտերի թիվը - 810   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Համակարգիչների թիվը-6 * Աշխատակիցների թիվը-5 * ՔՍ գրասենյակ-1 * ՔԿԱԳ գրասենյակ-1   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 11239.00 հազ. դրամ, որից՝  համայնքի բյուջե՝ 11239.0 հազ. դրամ | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 1.4. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ**  Համայնքային գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարում | | | | | | | | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում- 5% | | | Աճուրդների արձանագրություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | 1 տարի | | | |  | |
| **Միջոցառումներ.**  Համայնքի հողատարածքների և գույքի աճուրդ վաճառք համաձայն գույքի օտարման 2024թ. ցանկի | | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ակնկալվող եկամուտ – 35000.0 հազար դրամ * Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավերության աճ – 3% * Չափագրվող և պետական գրանցման ենթակա գույքային միավորների թիվը՝ 20   **Մուտքի ցուցանիշներ**  Օտարվող համայնքային հողեր՝ 95  հողակտոր  Մասնագիտական և այլ ծառայություններ՝ 7500.0 հազ. դրամ  Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 7500,0 հազ. դրամ, որից՝  համայնքի բյուջե՝ 7500,0 հազ. դրամ | | | Մեղրիի համայնքապետարան | | | |  | |  | | | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և համայնքային ենթակառուցվածքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**   * Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը | | | | | | | | * Համայնքային ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, 75% | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | |  | |
| **Ծրագիր 2.1** Մեղրի քաղաքի բազմահարկ շենքերի տանիքների վերանորոգում և վերելակների արդիականացում, Ագարակ քաղաքի շենքերի տանիքների վերանորոգում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**   * Վերանորոգել Մեղրի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքները և արդիականացնել վերելակները , Ագարակ քաղաքի շենքերի տանիքները * Բարձրացնել Մեղրի և Ագարակ քաղաքի արտաքին տեսքի գրավչությունը * Հիմնանորոգված տանիքները կապահովեն բնակիչների բարեկեցությունը | | * Մեղրի և Ագարակ համայնքի բնակչությանը հնարավորություն կտրվի բնակվել բարեկարգ և ապահով շենքերում * Բնակիչներն ունեն նոր հնարավորություն օգտվել արդիականացված վերելակներից | | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | |
| **Միջոցառումներ.**  Մեղրի քաղաքի բազմահարկ շենքերի տանիքների վերանորոգում և վերելակների արդիականացում, Ագարակ քաղաքի շենքերի տանիքների վերանորոգում: | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Կառուցապատման տևողություն- 1 տարի * Բնակիչների կարծիքը իրականացված աշխատանքի վերաբերյալ- բավականին լավ * Հիմնանորոգված տանիքներ և արդիականացված վերելակներ   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր – 2 * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը – 250000.0 հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե – 106000.0 հազ. դրամ  պետական բյուջե – 144000.0 հազ. դրամ | | | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | |  | |
| * 1. Մեղրի և Ագարակ քաղաքների գերեզմանների ցանկապատում,բարեկարգում: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**   * Բարեկարգել,ցանկապատել Մեղրի և Ագարակ քաղաքների գերեզմանները | * Մեղրի և Ագարակ քաղաքների բնակչությունը կունենան բարեկարգ և մաքուր գերեզմանատուն | | | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջոցառումներ.**  Մեղրի և Ագարակ քաղաքների գերեզմանների ցանկապատում,բարեկարգում: | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Երթևեկության անվտանգություն – առկա է * Բարեկարգված գերեզմանատուն -1 * Բարեկարգված փողոց - 1 * Նորմալ երթևեկություն 85% * **Մուտքի ցուցանիշներ** * Գերեզմանատան ցանկապատ * Գերեզմանատան փողոցի ասֆալտապատում Մեղրի և Ագարակ բնակավայրում -2 * Կապալառու պայմանագիր 2 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 25000.0 հազ. դրամ,որից՝   Համայնքի բյուջե-25000.0 հազ. Դրամ | | | | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | Կապալառուի ձախողումներ | | | |
| **Ծրագիր 2.3** Մեղրի Զ.Անդրանիկի փողոցի կամարի նորոգում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**   * Մեղրի Զ.Անդրանիկի փողոցի կամարի նորոգում * Բարձրացնել Մեղրի քաղաքի արտաքին տեսքի գրավչությունը | * Մեղրի քաղաքը կդարձնի առավել գրավիչ և հետաքրքիր | | | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջոցառումներ.**   * Մեղրի Զ.Անդրանիկի փողոցի կամարի նորոգում : | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Կառուցապատման տևողություն- 1 տարի * Բնակիչների կարծիքը իրականացված աշխատանքի վերաբերյալ- բավականին լավ * Հիմնանորոգված կամարի   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր – 1 * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը – 4000.0 հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե – 4000.0 հազ. դրամ | | | | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | |  | | | |
| **Ծրագիր 2.4** Շվանիձոր և Ալվանք բնակավայրերի խորքային հորերի նորոգում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**   * Շվանիձոր և Ալվանք բնակավայրերի խորքային հորերի նորոգում * Ապահովել բնակավայրերի խմելու ջրի խնդիրը | * Շվանիձոր և Ալվանք բնակավայրերի բնակչությանը հնարավորություն կտրվի խմելու ջրի խնդրի լուծման | | | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | Համապատասխան մարդկային, նյութական և  ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն | | | |
| **Միջոցառումներ.**   * Շվանիձոր և Ալվանք բնակավայրերի խորքային հորերի նորոգում | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Կառուցապատման տևողություն- 1 տարի * Բնակիչների կարծիքը իրականացված աշխատանքի վերաբերյալ- բավականին լավ * Հիմնանորոգված խորքային հորեր   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր – 2 * Ծրագրի ընդհանուր արժեքը – **6000.0** հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե – 6000.0 հազ. դրամ | | | | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | |  | | | |
| **Ոլորտ 3. Կոմունալ ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**   1. Ապահովել համայնքի բնակիչների առողջության և շրջակա միջավայրի վրա աղբի բացասական ներգործության նվազեցումն ու չեզոքացումը 2. Ստեղծել բնակության համար հարմարավետ և էկոլոգիապես անվտանգ պայմաններ | | | | | | | | * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը80% * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը83% * Համայնքի կանաչապատ հատվածների ընդլայնում 65% | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Ծրագիր 3.1. Հանրային հատվածների բարեկարգում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Պահպանել, բարեկարգել և ընդլայնել համայնքի հանրային հատվածները | | | | | | | Բարեկարգ հանրային հատվածներ 75% | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Միջոցառումներ**.   1. Հանրային հատվածների բարեկարգում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Հանրային հատվածների ընթացիկ բարեկարգում - 5000 քմ * **Մուտքի ցուցանիշներ** * Աշխատակիցների թիվը - 21 * Տեխնիկական միջոցներ - 4 միավոր * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **71000,0** հազ. դրամ, որից՝   համայնքային բյուջե՝ **71000,0** հազ. դրամ | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 3.2. Կանաչապատ տարածքների ընդլայնում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Պահպանել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները | | | | | | | Կանաչապատ հանրային հատվածներ **65%** | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Միջոցառումներ**.  Հանրային կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Կանաչ տարածքների ընդլայնում -20% **Մուտքի ցուցանիշներ** * Աշխատակիցների թիվը - 7 * Տեխնիկական միջոցներ - 2 միավոր   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **6000,0** հազ. դրամ, որից՝  համայնքային բյուջե՝ 6000,0 հազ. դրամ | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 3.3. Փողոցային լուսավորության ապահովում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում | | | | | | | * Լուսավորված փողոցներ - 40% | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Միջոցառումներ.**  1. Փողոցային լուսավորության ցանցի սպասարկում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Լուսավորվող փողոցների քանակը – 28 * Լուսավորության շնորհիվ ճանապարհային վթարների նվազում 75%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակից – 6 մարդ * Տրանսպորտային միջոց - 1 միավոր * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 26300.0 հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե 26300.0 հազ. դրամ | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 3.4. Աղբահանության ծառայության մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Մաքուր համայնք բնակիչների համար | | | | | | | Մաքուր համայնք 80% | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Միջոցառումներ**.   1. Սպասարկում նոր ձեռքբերված աղբատար մեքենաների և աղբամանների միջոցով 2. «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ -ի կողմից մատուցվող ծառայությունների ընդլայնում 3. Աղբահանության սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում 4. Աղբի տեղափոխում Մեղրի համայնքի աղբավայր | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աղբատար մեքենա-6 * Աղբամաններ-210 * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -12462 * Աղբամանների ախտահանում – ամսական 2 անգամ * Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում- 10%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 26 * Տեխնիկական միջոցներ – 6 * Աղբահանության համար գանձման ենթակա վճարների գումարը * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 121000.0հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 121000.0 հազ. դրամ | | | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 3.5. Սանիտարական մաքրում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Մաքուր համայնք բնակիչների համար | | | | | | | Սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն 80% | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Միջոցառումներ**.   1. Սանիտարական մաքրում 2. Սանիտարական մաքրման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Համայնքի սանմաքրման ապահովում-80%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 24   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 35000.0 հազ. դրամ  Համայնքի բյուջե՝ 35000.0 հազ. դրամ | | | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 3.6. Համայնքային զարգացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման ծառայություններ | | | | | | | Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման ծառայություններ 80% | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Միջոցառումներ**.   1. Տանիքների նորոգում 2. Վերելակների պահպանում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման ծառայությունների ապահովում-80%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 1   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 11000.0 հազ. դրամ  Համայնքի բյուջե՝ 11000.0 հազ. դրամ | | | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 3.7. Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել բնակչության անվտանգությունը թափառող շների հարձակումներից | | | | | | | Անվտանգության ապահովում - 65% | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Միջոցառումներ**.  1. Թափառող շների վնասազերծում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**  Համայնքի թափառող շների վնասազերծման ապահովում-65%  **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 1   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2000.0 հազ. դրամ  Համայնքի բյուջե՝ 2000.0 հազ. դրամ | | | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 3.8. Ջրամատակարարում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Մաքուր խմելու ջուր համայնքի բնակիչների համար | | | | | | | Սանիտարահիգիենիկ բավարար պայմանների առկայություն 80% | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Միջոցառումներ**.  1. Խմելու ջրի քլորացում  2.Քլորացման սխեմայի, ժամանակացույցի կազմում և հաստատում | | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Խմելու ջրի քլորացման ապահովում-90%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը – 1   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 4000.0 հազ. դրամ  Համայնքի բյուջե՝ 4000.0 հազ. դրամ | | | | «Մեղրիի համայնքային կոմունալ տնտեսություն, բարեկարգում» ՀՈԱԿ | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակներ.**  Կազմակերպել համայնքի միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | | | | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում 85% | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | | Տրանսպորտի մատակարարման ուշացումներ | |
| **Ծրագիր 4.1. Միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի կանոնավոր աշխատանքի ապահովում | | | | Ապահովվել է բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ 95% | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | Օրվա մեջ երթերի քանակը 2 | | | | Չվացուցակի ապահովում | |
| **Միջոցառումներ.**  1. Բնակավայրերի և համայնքի կենտրոնի միջև ուղևորափոխադրումների կազմակերպում | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող բնակավայրեր -13 * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ -1360 * Մեղրի և Ագարակ բնակավայրերի արվեստի դպրոցների սաների թվի ավելացում 11 բնակավայրերից 20% * Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը – 100%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Վարորդների թիվը -7 * Տրանսպորտային միջոցների թիվը – 7 * Կանգառների թիվը - 14 * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝** 46000,0 հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե 46000,0 հազ. դրամ | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  | | | |  | | | |  | |
| Ծրագիր 4.2. **Համայնքային երթևեկության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ներբակային և գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատում | | | | Ապահովել ներբակային և գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատում 45% | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | Օրվա մեջ երթերի քանակը 2 | | | | Չվացուցակի ապահովում | |
| **Միջոցառումներ.**  1.Ներբակային ճանապարհների ասֆալտապատում  2.Գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատում | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող բնակավայրեր -5 * Ներբակային ասֆալտապատված ճանապարհներ * Գյուղամիջյան ասֆալտապատված ճանապարհներ * ներբակային և գյուղամիջյան ճանապարհների ասֆալտապատում - 45%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Բարեկարգված բակեր * Բարեկարգված գյուղամիջյան ճանապարհ * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝** 123000,0 հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե 123000,0 հազ. դրամ | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  | | | |  | | | |  | |
| Ծրագիր 4.3.**Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտի էներգետիկ ծառայություններ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Վերելակների սպասարկման դիմաց ծախսված էներգետիկ ծառայութուններ | | | | Ապահովել վերելակների սպասարկման դիմաց ծախսված էներգետիկ ծառայութունները - 100% | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | Օրվա մեջ երթերի քանակը 2 | | | | Չվացուցակի ապահովում | |
| **Միջոցառումներ.**  1. Վերելակների սպասարկման համար ծախսված էներգիայի գումարի հավաքագրում | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Սպասարկվող վերելակներ -8 * Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը – 100%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Վերելակների անխափան սպասարկում * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը**՝** 1500,0 հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե 1500,0 հազ. դրամ | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ոլորտ 5.Տնտեսություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.Ոլորտի նպատակներ**   * Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ * Էներգասպառման ծախսերի կրճատում և էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում | | | | * Ոռոգվող և մշակվող հողամասերի ավելացում 80% * Էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում 20% | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | |  | |
| **Ծրագիր 5.1. Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ | | | | Բարելավված ոռոգման ցանց 20% | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | |  | |
| **Միջոցառումներ**  Ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքներ | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Վերանորոգված ոռոգման Մեղրի բնակավայրերում * Ոռոգվող և մշակվող հողերի ընդլայնում 5%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 400.0 հազ. դրամ, որից՝   համայնքի բյուջե- 400.00 հազ.դրամ | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | | Ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների անբավարար քանակ | |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | | | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության որակը 85%  Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը 75%  Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը 40%  Մշակութային կազմակերպությունների ծառայությունների բարելավում 85% | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Ծրագիր 6.1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | | | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 35%-ով | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ -ի տնօրեններ | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Միջոցառումներ.**   * «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ պահպանություն * Կրթական և դաստիարակչական ուսուցման բարելավում | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 444 * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ * Կրթական և դաստիարակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ – 70%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 121 * ՀՈԱԿ-2 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 241298.0 հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ ՝ 241298.0 հազ. դրամ | | | | | | | | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ», «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ | | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ, «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ -ի տնօրեններ | | | | 1 տարի | | | |  | |
| **Ծրագիր 6.2. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** Արտադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | | | | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 10%-ով | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | «Մեղրի համայնքի «ԱՐԵՎԻՔ» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | | 1 տարի | | | |  | |
| **Միջոցառումներ**  «Մեղրի համայնքի «Արևիք» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի գործունության կազմակերպում | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 191 * Դասավանդվող առարկաների թիվ – 21 * Դասարանների թիվը – 39   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 48 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 86914,0 հազ. դրամ,   համայնքի բյուջե86914.0հազ. դրամ | | | | | | | «Մեղրի համայնքի «Արևիք» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ | | «Մեղրի համայնքի «Արևիք» արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 6.3.** Ագարակ քաղաքի մարզադպրոցի համար գույքի ձեռքբերում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.** | | | | | | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 10%-ով | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | |  | | | | 1 տարի | | | |  | |
| **Միջոցառումներ**  Ագարակ քաղաքի նախկին  կաթսայատան շենքի հիմքի վրա  հիմնված համալիր մարզադպրոցի  համար գույքի ձեռքբերում | | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Մարզական խմբակների քանակ -7 * Խմբակներ հաճախող երեխաների թիվը – 400   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 15 * Նոր կազմակերպության հիմնում -1   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 15000,0 հազ. դրամ, որից՝  համայնքի բյուջե-15000,0հազ. դրամ | | | | | Նոր ձևավորվոող ՊՈԱԿ, հաշվետովություններ, մոնիթորինգ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | | 1 տարի | | | |  | |
| **Ծրագիր 6.4.** Նոր մանկապարտեզի հիմնում Մեղրի համայնքի Նռնաձոր բնակավայրում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Նախադպրոցական որակյալ կրթության կազմակերպում | | | | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում 20%-ով | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | |  | | | | 1 տարի | | | |  | |
| **Միջոցառումներ**  Նոր մանկապարտեզի հիմնում Մեղրի համայնքի Նռնաձոր բնակավայրում | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 20 * Հիմնանորոգված մանկապարտեզի շենք -1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 5 * ՀՈԱԿ-ների թիվը-1 * Կապալային պայմանագիր -1   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 100745,5հազ. դրամ, որից՝  համայնքի բյուջե-20149.1 հազ. դրամ  պետական բյուջե- 80596.4 հազ. դրամ | | | | | | | «Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 6.5. Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**   * Ակտիվացնել համայնքի   մշակութային կյանքը, խթանել   միջոցառումներին բնակիչների   ակտիվ մասնակցությունը * Կազմակերպել համայնքի   մշակութային   կազմակերպությունների   աշխատանքը | | | | * Բնակիչների բավարարվածությունը մատուցվող մշակութային ծառայություններից 80% * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցության ակտիվացում 5%-ով | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Մշակույթի ոլորտի կազմակերպիչ  «Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-տնօրեն | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Միջոցառումներ**   * Ապահովել համայնքում մշակութային կյանքի կազմակերպումը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը * Ապահովել գրադարանային ծառայության, երգի, ասմունքի, սպորտային ծառայությունների մատուցումը «Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ-ի միջոցով | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Մշակութային միջոցառումների թիվը – 30 * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 11500 * Խմբակներ հաճախողների թիվը – 300 * Մշակութային կյանքի ակտիվացում-75%   Մուտքի ցուցանիշներ   * Միջոցառումների կազմակերպմանը ներգրավված աշխատակիցների թիվը – 12 * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 62260,0 հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 62260,0 հազ դրամ | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան  «Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 6.6.** Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Բարեկարգել մարզադաշտը | | | | Սպորտային միջոցառումների ակտիվացում և որակի բարելավում 40%-ով | | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | | | | 1 տարի | | | |  | |
| **Միջոցառումներ**  Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը –150 * Վերանորոգված մարզադաշտ-1   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Աշխատակիցների թիվը – 2 * ՀՈԱԿ-ների թիվը-2 * Կապալային պայմանագիր -1   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 129436,2 հազ. դրամ, որից՝  պետական բյուջե- 129436,0 հազ. դրամ | | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան  «Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն» ՀՈԱԿ | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 6.7.** Ագարակ քաղաքի 2 խաղահրապարակների բարեկարգում | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ագարակ քաղաքի 2 խաղահրապարակների բարեկարգում | | | | Բնակչության հանգստի որակի բարելավում- 25%-ով | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | |  | | | | 1 տարի | | | |  | |
| **Միջոցառումներ**  Ապահովել երեխաների հանգստի հետաքրքիր առօրյան | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը –75   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Կապալային պայմանագիր -1   Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ **7000,0** հազ. դրամ, որից՝  համայնքի բյուջե-7000,0 հազ. դրամ | | | | | | | «Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագիր 6.8.** **Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանգստի և մշակութային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանգստի և մշակութային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցում | | | | Հանգստի և մշակութային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցում | | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | |  | | | | 1 տարի | | | |  | |
| **Միջոցառումներ**  Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանգստի և մշակութային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | | | Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 8800,0 հազ. դրամ, որից՝  համայնքի բյուջե-8800,0 հազ. դրամ | | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | | | |  | | | |  | |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ.**  Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը | | | | | Սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ 5% | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Ծրագիր 7.1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ծրագրի նպատակ.**  Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | | | | | Համայնքում սոցիալապես անապահով խմբերի, կարիքավոր ընտանիքների վիճակի բարելավում 5% | | | | | | Հաշվետվություններ,  մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Միջոցառումներ**  Դրամական օգնություն | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող բնակիչներ - 200   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 6000,0 հազ. դրամ,որից համայնքի բյուջե՝ 6000,0 հազ. դրամ | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | |  | | | |  | | | |  | |
| **Ոլորտ 8. Փրկարար ծառայություն** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ոլորտի նպատակ**  Նվազեցնել աղետների ռիսկերը արտակարգ իրավիճակների դեպքում | | | | | Աղետների ռիսկերի նվազեցում 5%-ով: | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Ծրագիր 8.1. Աղետների ռիսկերի նվազեցում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  Արտակարգ իրավիճակների դեպքում տեխնիկական և նյութական աջակցություն | | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աղետներից ստացված վնասների չափի մեղմում 5%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1000,0 հազ. դրամ,որից համայնքի բյուջե՝ 1000,0 հազ. դրամ | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | | Համայնքի ղեկավար | | | | 1 տարի | | | | - | |
| **Ծրագիր 9.1. Պաշտպանությոն կազմակերպում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Միջոցառումներ**  Պատերազմական իրավիճակների դեպքում տեխնիկական և նյութական աջակցություն | | | | **Ելքի ցուցանիշներ**   * Աջակցել համայնքում իրականացվող ռազմական պաշտպանությանը 5%   **Մուտքի ցուցանիշներ**   * Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1000,0 հազ. դրամ, որից համայնքի բյուջե՝ 1000,0 հազ. դրամ | | | | | | Մեղրիի համայնքապետարան | | | Համայնքի ղեկավար | | | 1 տարի | | | |  | | - | |

# **Համայնքային գույքի կառավարման 2024թ. ծրագիրը**

**2024 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ԵՎ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՕՏԱՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՑԱՆԿ**

**Աղյուսակ 6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Հողամասի հասցեն  (գտնվելու վայրը),  Ծածկագիրը | Մակերեսը  քառ.մ | Հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունը | Հողամասի օգտագործման նպատակը | Հողամասի նկատմամբ սահմանափակում-ների (ներառյալ սերվիտուտների) առկայությունը | Ճանապարհների, ջրատարի, կոյուղու, էլեկտրահաղորդման գծերի, գազատարի առկայության մասին տվյալներ | Գյուղատնտեսական հողերի դեպքում`  հողի որակական հատկանիշները, ագրոտեխնիկական պայմանները, հողատեսքը\* | Մեկնարկային  գինը (դրամ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0011-0005-ից | 1593.6 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 147 250 |
| 2 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0012-0009 | 554.2 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 51 210 |
| 3 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0012-0017 | 356.6 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 32 950 |
| 4 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0012-0012 | 433.9 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 40 100 |
| 5 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0012-0011 | 269.1 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 24 860 |
| 6 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0012-0013 | 539.6 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 49 860 |
| 7 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0011-0001-ից | 7934.2 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 733 130 |
| 8 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0011-0001-ից | 1625.6 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 150 210 |
| 9 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0011-0001-ից | 4170 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 385 310 |
| 10 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0007-0014 09-066-0007-0015 | 2334.1 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 215 680 |
| 11 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0012-0005 09-066-0012-0006 | 857.9 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | \_ | 79 270 |
| 12 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0009-0023 | 371 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 34 290 |
| 13 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0013-0001-ից | 3329.6 | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ <<գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր>> | չորանոցի կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 307 660 |
| 14 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0014-0001-ից | 13189.7 | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ <<գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր>> | չորանոցի կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 1 218 730 |
| 15 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0007-0002-ից | 4342.2 | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ <<գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր>> | չորանոցի կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 401 220 |
| 16 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0129-0001-ից | 19403 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 135 830 |
| 17 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0007-0002-ից | 4357 | արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ <<գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների հողեր>> | չորանոցի կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 402 590 |
| 18 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0735-0001-ից | 5000 | գյուղատնտեսական բազմամյա տնկարկ | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 1 000 000 |
| 19 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0071-0001-ից | 10000 | բնակավայրերի  այլ հողեր | բնակելի տան  կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 15 000 000 |
| 20 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0073-0033-ից | 10000 | բնակավայրերի  այլ հողեր | բնակելի տան  կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 15 000 000 |
| 21 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0709-0002-ից | 10000 | գյուղատնտեսական հնդավոր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ | 2 000 000 |
| 22 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0709-0003-ից | 5000 | գյուղատնտեսական հնդավոր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ | 1 000 000 |
| 23 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ  09-037-0008-0002 | 11420.5 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 571 000 |
| 24 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք  09-009-0152-0004 | 3240 | գյուղատնտեսական անջրդի վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 200000 |
| 25 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք  09-009-0001-0005-ից | 3300 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 82 500 |
| 26 | Մեղրի համայնք, գյուղ Վարդանիձոր  09-092-0015-0031 | 800 | բնակավայրերի այլ հողեր | Բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 160 000 |
| 27 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0079-0042-ից | 1900 | բնակավայրերի  այլ հողեր | բնակելի տան  կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 2 850 000 |
| 28 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0080-0005 | 733.85 | բնակավայրերի  այլ հողեր | բնակելի տան  կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 1 100 000 |
| 29 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0061-0010 | 1000 | բնակավայրերի  խառը կառուցապատման հողեր | Հասարակական օբյեկտի կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 1 500 000 |
| 30 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0067-0025 | 1500 | բնակավայրերի  հասարակական կառուցապատման հողեր | Հասարակական օբյեկտի կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 3 000 000 |
| 31 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0067-0046 | 6.41 | բնակավայրերի  հասարակական կառուցապատման հողեր | Հասարակական օբյեկտի կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 13 000 |
| 32 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0045 | 21.2 | բնակավայրերի  բնակելի կառուցապատման հողեր | ավտոտնակի  կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 32 000 |
| 33 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ  09-037-0127-0008-ից | 6934.5 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 346 725 |
| 34 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք  09-009-0118-0002 | 1461 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 3-րդ կարգ ջրովի | 200 000 |
| 35 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0057-0048 | 2873,48 | բնակավայրերի  այլ հողեր | Հասարակական շինության  կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 4 311 000 |
| 36 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0053-0049 | 18389,6 | բնակավայրերի  այլ հողեր | Հասարակական շինության կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 28 000 000 |
| 37 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0003-0002 | 1039,5 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | բնակելի տան  կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 150000 |
| 38 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0001-0006 | 1595.2 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | բնակելի տան  կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 200 000 |
| 39 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0756-0001-ից | 600 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ անջրդի | 260 580 |
| 40 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք  09-009-0120-0019 | 3337 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 266 960 |
| 41 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0068-0003-ից  09-002-0068-0004-ից  09-002-0068-0005-ից | 1883.2 | բնակավայրերի  այլ հողեր | Բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 2 825 000 |
| 42 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0067-0018 | 6000 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողեր | Հասարակական շինության  կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 12 000 000 |
| 43 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0012-0011 | 1128.3 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 108 290 |
| 44 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0068-0011 | 900 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | ավտոտնակի կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 1 350 000 |
| 45 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0011-0009-ից | 495.7 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 47 590 |
| 46 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0001-0011 | 6529․3 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 626 820 |
| 47 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0005-0002 | 1290,9 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատում | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 123 930 |
| 48 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0006-0003 | 2779.5 | Բնակավայրերի այլ հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 266 840 |
| 49 | Մեղրի համայնք, գյուղ Նռնաձոր  09-066-0135-0003 | 8046,7 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 56 330 |
| 50 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0153-0004 | 2669.6 | էներգետիկայի, կապի, տրանսպորտի և կոմունալ ենթակառուցվածքների օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝ «էներգետիկայի հողեր» | Արևային պանելների տեղադրման համար | չկա | չկա | -- | 4 050 000 |
| 51 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0736-0004-ից | 7 000 | Գյուղատնտեսական բազմամյա տնկարկ | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 1 400 000 |
| 52 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք 09-009-0009-0034 | 1987,5 | բնակավայրերի այլ հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 437 250 |
| 53 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ  09-037-0127-0039 | 3158 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 157 900 |
| 54 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0750-0022 | 693,74 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 139000 |
| 55 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0734-0070 | 560,15 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 112 000 |
| 56 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0012-0001-ից | 400,0 | Բնակավայրերի այլ հողեր | Բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 600 000 |
| 57 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ  09-037-0005-0006-ից | 714,94 | Բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 215 000 |
| 58 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-002-0072-0001-ից | 5000 | բնակավայրերի  բնակելի կառուցապատման հողեր | Բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 7 500 000 |
| 59 | Մեղրի համայնք,  գյուղ Վարդանիձոր  09-092-0313-0001-ից | 3930,3 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 393 000 |
| 60 | Մեղրի համայնք,  Ք Մեղրի 09-005-0739-0008-ից | 3000 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 600 000 |
| 61 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0062-0024  09-002-0062-0025 | 2176.7 | բնակավայրերի  այլ հողեր | Բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 3 265 000 |
| 62 | Մեղրի համայնք,  գյուղ Վարդանիձոր  09-092-0015-0031-ից | 200 | բնակավայրերի  այլ հողեր | Հասարակական շինության  կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 40 000 |
| 63 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0734-0015 | 645,8 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ ջրովի | 129 000 |
| 64 | Մեղրի համայնք,  քաղաք Մեղրի  09-005-0012-0002 | 229,1 | բնակավայրերի  բնակելի կառուցապտման հողեր | Բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | - | 344000 |
| 65 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0734-0061 | 2428,01 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ  անջրդի | 486 000 |
| 66 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ  09-037-0101-0001-ից  09-037-0101-0055 | 6510,3 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք․վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 520 000 |
| 67 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0734-0082-ից  09-005-0734-0099-ից | 658,4 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 988 000 |
| 68 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0738-0002-ից | 76,7 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 115 000 |
| 69 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0738-0020 | 188,4 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 283 000 |
| 70 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0042-0051 | 536,4 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | - | 1 073 000 |
| 71 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0012-0002-ից | 229,1 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 344 000 |
| 72 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0012-0004 | 588,1 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 882000 |
| 73 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լիճք  09-039-0307-0003  09-039-0307-0004 | 2849,7 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 404660 |
| 74 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0709-0126-ից | 2500 | գյուղատնտեսական  բազմամյա տնկարկ | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ | 250 000 |
| 75 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ  09-037-0304-0006 | 3033,2 | գյուղատնտեսական  արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 152 000 |
| 76 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0734-0015 | 642,2 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ | 130000 |
| 77 | Մեղրի համայնք,  գյուղ Լեհվազ  09-037-0307-0001 | 1104,5 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 241 000 |
| 78 | Մեղրի համայնք, գյուղ Կարճևան  09-051-0423-0001 | 4000 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ | 200 000 |
| 79 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ  09-037-0111-0055 | 3023.2 | գյուղատնտեսական  արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 200 000 |
| 80 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0025-0001-ից | 100 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Ավտոտնակի կառուցման համար | չկա | չկա | - | 200 000 |
| 81 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք  09-009-0146-0001-ից | 10000 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | -- | 200 000 |
| 82 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0069-0031 | 938,14 | Արդյունաբերության,ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝արդյունաբերական օբյեկտների հողեր | Արդյունաբերական օբյեկտի կառուցման համար | չկա | չկա | - | 1 410 000 |
| 83 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0066-ից | 1000 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողեր | Հասարակական շինություն կառուցելու համար | չկա | չկա | -- | 1 500 000 |
| 84 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0048-ից | 1000 | բնակավայրերի հասարակական կառուցապատման հողեր | Բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 1 500 000 |
| 85 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0027-0001 | 200 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Ավտոտնակի կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 400 000 |
| 86 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0507-0022 | 974,6 | Արդյունաբերության,ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողերի կատեգորիա՝արդյունաբերական օբյեկտների հողեր | Արդյունաբերական օբյեկտի կառուցման համար | չկա | չկա | -- | 1 460 000 |
| 87 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0064-0060-ից | 379,9 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | - | 570 000 |
| 88 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0064-0060-ից | 1032,4 | բնակավայրերի այլ հողեր | Հասարակական օբյեկտի կառուցման համար | չկա | չկա | - | 1 550 000 |
| 89 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0728-0014 | 401,1 | բնակավայրերի բնակելի կառուցապատման հողեր | Բնակելի տան կառուցման համար | չկա | չկա | - | 600 000 |
| 90 | Մեղրի համայնք, գյուղ Շվանիձոր  09-074-0043-0018 | 6345,3 | Գյուղատնտեսական վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգի անջրդի | 320000 |
| 91 | Մեղրի համայնք, գյուղ Շվանիձոր  09-074-0446-0014 | 10579 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 530 000 |
| 92 | Մեղրի համայնք, գյուղ Շվանիձոր  09-074-0440-0004 | 5000 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 250 000 |
| 93 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0751-0037-ից  09-005-0751-0001-ից | 2376,2 | Գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 475 000 |
| 94 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0070-0025-ից | 86,6 | բնակավայրերի այլ հողեր | Հասարակական օբյեկտի կառուցման համար | չկա | չկա | - | 130 000 |
| 95 | Մեղրի համայնք, ք. Ագարակ  09-009-0153-0002 | 3000 | գյուղատնտեսական այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | \_ | 600 000 |

**2024 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՑԱՆԿ**

Աղյուսակ 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հ/հ | Հողամասի հասցեն  (գտնվելու վայրը),  Ծածկագիրը | Մակերեսը  քառ.մ | Հողամասի նպատակային և գործառնական նշանակությունը | Հողամասի օգտագործման նպատակը | Հողամասի նկատմամբ սահմանափակումների (ներառյալ սերվիտուտների) առկայությունը | Ճանապարհների, ջրատարի, կոյուղու, էլեկտրահաղորդման գծերի, գազատարի առկայության մասին տվյալներ | Գյուղատնտեսական հողերի դեպքում`  հողի որակական հատկանիշները, ագրոտեխնիկական պայմանները, հողատեսքը\* | Մեկնարկային  վարձավճարը (դրամ) | Տրամադրման ձևը | Տրամադրման ժամկետը |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0756-0001-ից | 795,7 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 3-րդ կարգ անջրդի | 3000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 2 | Մեղրի համայնք, գ. Լեհվազ  09-037-0118-0001-ից | 1354,5 | գյուղատնտեսական  բազմամյա տնկարկներ | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ | 3000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 3 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0732-0052 | 827,8 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 4000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 4 | Մեղրի համայնք, գ. Գուդեմնիս  09-029-0227-0033 | 898,2 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 2000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 5 | Մեղրի համայնք, գ. Լեհվազ  09-037-0121-0001-ից  09-037-0121-0071-ից | 1970,6 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք,  արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 5000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 6 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0013-0026-ից | 1204 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 6000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 7 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ  09-037-0118-0001-ից | 1677,7 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 3500 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 8 | Մեղրի համայնք, գ. Ալվանք  09-009-0118-0006-ից | 2048 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 4500 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 9 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0750-0003 | 1154,7 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 5000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 10 | Մեղրի համայնք, գ. Ալվանք  09-009-0101-0001-ից | 1021,9 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգ  անջրդի | 2500 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 11 | Մեղրի համայնք, գ. Լեհվազ  09-037-0008-0002 | 11420,5 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 15000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 12 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0040-0001-ից | 87,4 | Բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման հողեր | Հասարակական օբյեկտի կառուցման համար | չկա | չկա | - | 10000 | Կառուցապատման իրավունք | 99տարի |
| 13 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-1002-0001-ից | 20 | Բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործման հողեր | Բնակելի շինության կառուցման համար | չկա | չկա | - | 5000 | Կառուցապատման իրավունք | 99 տարի |
| 14 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0732-0053 | 243,9 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 2000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 15 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ 09-037-0121-0001-ից | 1183 | գյուղատնտեսական  արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 2500 | Վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 16 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0738-0016-ից | 1800 | գյուղատնտեսական  արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգի ջրովի | 9000 | Վարձակալության իրավունք | 25տարի |
| 17 | Մեղրի համայնք, գյուղ Վարդանիձոր  09-092-0317-0022 | 1021,9 | գյուղատնտեսական  այլ հողատեսք | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 2500 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 18 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0036-ից | 150 | Բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործում | Հասարակական օբյեկտի կառուցման համար | չկա | չկա | - | 15000 | կառուցապատմանիրավունք | 99 տարի |
| 19 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի  09-005-0751-ից | 1000 | գյուղատնտեսական  վարելահող | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 5000 | վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 20 | Մեղրի համայնք, քաղաք Ագարակ  09-002-0035-0001-ից | 7,4 | Բնակավայրերի ընդհանուր օգտագործում | Հասարակական օբյեկտի կառուցման համար | չկա | չկա | - | 7400 | կառուցապատմանիրավունք | 5տարի |
| 21 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ 09-037-0101-ից | 2607,5 | գյուղատնտեսական  արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 6000 | Վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 22 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ 09-037-0111-0001-ից | 6000 | գյուղատնտեսական  արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 12000 | Վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 23 | Մեղրի համայնք, գյուղ Լեհվազ 09-037-0101-0001-ից  09-037-0101-0055 | 6510,3 | գյուղատնտեսական  արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 14000 | Վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 24 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0734-0070-ից | 2900 | գյուղատնտեսական  արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 14000 | Վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 25 | Մեղրի համայնք, գյուղ Ալվանք09-009-0120-0008 | 1810 | գյուղատնտեսական  արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | 4-րդ կարգի անջրդի | 4000 | Վարձակալության իրավունք | 25 տարի |
| 26 | Մեղրի համայնք, քաղաք Մեղրի09-005-0734-0023-ից | 1000 | գյուղատնտեսական  արոտավայր | Գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնելու նպատակով | չկա | չկա | - | 3000 | Վարձակալության իրավունք | 25 տարի |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը**

**Աղյուսակ 8․ ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Հ/հ** | | | **Ծրագրի անվանումը** | **Ծրագրի արժեքը (հազ. դրամ)** | **Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները** | | | | |
| **Համայնքի բյուջե** | **Պետական բյուջե** | **Դոնոր կազմակերպություններ** | **Համայնք-ՔՀՄՀ համագործակցություն** | **Այլ աղբյուրներ** |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում** | | | | **247 352.0** | **247 352.0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում | | | 23850.0 | 23850.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Համայնքի աշխատակազմի պահպանում | | | 198799.0 | 198799.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում | | | 15703.0 | 15703.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Համայնքային գույքի կառավարում | | | 9000.0 | 9000.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ** | | | | **285 000.0** | **141000.0** | **144000.0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | Մեղրի քաղաքի բազմահարկ շենքերի տանիքների վերանորոգում և վերելակների արդիականացում, Ագարակ քաղաքի շենքերի տանիքների վերանորոգում | | | 250000.0 | 106000.0 | 144000.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Մեղրի և Ագարակ քաղաքների գերեզմանների ցանկապատում,բարեկարգում | | | 25000.0 | 25000.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Մեղրի Զ.Անդրանիկի փողոցի կամարի նորոգում | | | 4000.0 | 4000.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Շվանիձոր և Ալվանք բնակավայրերի խորքային հորերի նորոգում | | | 6000.0 | 6000.0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 3. Կոմունալ ծառայություններ** | | | | **276 300.0** | **276 300.0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.1. | Հանրային հատվածների բարեկարգում | | | 71000,0 | 71000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | Կանաչապատ տարածքների ընդլայնում | | | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. | Փողոցային լուսավորության ապահովում | | | 26300,0 | 26300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4. | Աղբահանության ծառայության մատուցում | | | 121000,0 | 121000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5. | Սանիտարական մաքրում | | | 35000,0 | 35000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3․6. | Համայնքային զարգացում | | | 11000,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7. | Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն | | | 2000.0 | 2000.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8. | Ջրամատակարարում | | | 4000.0 | 4000.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 4. Տրանսպորտ** | | | | **170 500.0** | **170 500.0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի ապահովում | | | 46000,0 | 46000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Համայնքային երթևեկության ճանապարհների և ինժեներական կառույցների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայություններ | | | 123000.0 | 123000.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտի էներգետիկ ծառայություններ | | | 1500.0 | 1500.0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 5. Տնտեսություն** | | | | **400,0** | **400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 5.1. | Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում | | | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 6. Կրթություն, սպորտ, մշակույթ, հանգիստ** | | | | **651 453,8** | **441421,2** | **210032,6** | **0,0** | **0,0** |  |
| 6.1. | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | | | 241298,0 | 241298,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2. | Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում | | | 86914,0 | 86914,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3. | Ագարակ քաղաքի մարզադպրոցի համար գույքի ձեռքբերում | | | 15000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.4. | Նոր մանկապարտեզի հիմնում Մեղրի համայնքի Նռնաձոր բնակավայրում | | | 100745,5 | 20149,1 | 80596,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.5. | Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ | | | 62260,0 | 62260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.6 | Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում | | | 129436,2 | 0,0 | 129436,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6.7 | Ագարակ քաղաքի 2 խաղահրապարակների բարեկարգում | | | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6,8 | Ապահովել համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանգստի և մշակութային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը | | | 8800,0 | 8800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | **6000,0** | **6000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 7.1. | | | Սոցիալական աջակցություն անապահով ընտանիքներին | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 8.Փրկարար ծառայություն** | | | | **1000,0** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 8.1 | | | Աղետների ռիսկերի նվազեցում | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ոլորտ 9.Պաշտպանություն** | | | | **1000,0** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **9.1** | | Աջակցել համայնքում իրականացվող ռազմական պաշտպանությանը | | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

# **Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը**

**Աղյուսակ 9․ Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման վերաբերյալ տեղեկատվության ներկայացման ձևանմուշը**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 1. Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ և ապարատի պահպանում** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 1.1. Համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում, աշխատակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ. արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը | 6  12 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծրագրային թարմացումներ * Հարկերի հաշվառման և հաշվարկման արդյունավետության մակարդակի բարձրացում | 3  17% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Կառավարման արդյունավետության բարելավում % | 5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 82  77 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 23850.0 |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 1.2. Համայնքի աշխատակազմի պահպանում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում * Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում * Համայնքի կենտրոն բնակավայրի աշխ. պահպանման ծախսեր * 9 բնակավայրերում վարչական ղեկավարի պահպանման ծախսեր * Գրասենյակային կահույքի և սարքավորումների ձեռքբերում * Պահպանման ընթացիկ ծախսեր՝. դրամ, * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ | 71  26  133092.0 22920.0  9000,0  220650.0  39553.0.0 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ավագանու նիստերի թիվը * Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 15  10 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակավայրերի տարածքում մատուցվող հանրային ծառայությունների հասանելիությունն ավելացել է | 5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 82  77 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 198799.0 |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 1.3. Համայնքի կենտրոնից մատուցվող ծառայությունների մատչելիության և հասանելիության ապահովում, սպասարկման որակի բարելավում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Համակարգիչների թիվը * Աշխատակիցների թիվը * ՔՍ գրասենյակ * ՔԿԱԳ ծառայություն | 7  5  1  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը * ՔԿԱԳ ակտերի թիվը | 10  810 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | ՏԻՄ-երի կողմից բնակիչներին սպասարկման արագությունը և որակը | 75% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 82  77 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 15703.0 |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 1.4. Համայնքային գույքի կառավարում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Օտարվող համայնքային հողեր՝ հողակտորների քանակ | 95 հողակտոր |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ակնկալվող եկամուտ - դրամ | 90000.0  հազ. դր |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի գույքի կառավարման արդյունավերության աճ | 2% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Տեղական ինքնակառավարման մարմինների արդյունավետ, հասցեական, մասնակցային և ուղենշված գործունեություն, % * Համայնքային գույքի արդյունավետ կառավարում% | 82  77 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 9000.0 |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ** | | | | | | | |
| 2.1 Մեղրի քաղաքի բազմահարկ շենքերի տանիքների վերանորոգում և վերելակների արդիականացում, Ագարակ քաղաքի շենքերի տանիքների վերանորոգում | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Բաղադրիչի ընդհանուր արժեքը   Ֆինանսավորման աղբյուրը | Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 250000,0 հազ. դրամ  Համայնքի բյուջե-106000,0 հազ. դրամ  Պետական բյուջե-144000,0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մեղրի քաղաքի բազմահարկ շենքերի տանիքների վերանորոգում և վերելակների արդիականացում, Ագարակ քաղաքի շենքերի տանիքների վերանորոգում * Վերանորոգված տանիքների և արդիականացված վերելակների առկայություն | Առկա է  Առկա է |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Բնակիչների կարծիքը բազմահարկ շենքերի տանիքների վերանորոգման և վերելակների արդիականացման | Բավականի լավ |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Մեղրի քաղաքի բազմահարկ շենքերի տանիքների վերանորոգում և վերելակների արդիականացում, Ագարակ քաղաքի շենքերի տանիքների վերանորոգում | 90% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **250000,0** |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2.2. Մեղրի և Ագարակ քաղաքների գերեզմանների ցանկապատում,բարեկարգում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Մեղրի և Ագարակ քաղաքների գերեզմանների ցանկապատում,բարեկարգում * Կապալառու պայմանագրեր | 2 բարեկարգված գերեզմանատուն  **2** |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Բարեկարգ գերեզմանատուն * Ցանկապատված գերեզմանատուն * Սանիտարահիգենիկ կարգավիճակ | 2  5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Գերեզմանատների պահպանում | Առկա է |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Բարեկարգ գերեզմանատուն * Ցանկապատված գերեզմանատուն * Սանիտարահիգենիկ կարգավիճակ | 2  Առկա  5% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **25000,0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2.3. Մեղրի քաղաքի Զ.Անդրանիկի փողոցի** կամարի **նորոգում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Մեղրի քաղաքի Զ.Անդրանիկի փողոցի կամարի նորոգում * Կապալառու պայմանագրեր | 1  Նորոգված  **1** |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վերանորոգված կամար * Բարեկարգ և գեղեցիկ տեսք | 1  5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | կամարի պահպանում | Առկա է |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Վերանորոգված կամար * Բարեկարգ և գեղեցիկ տեսք * Հուշարձանների պահպանում | 1  Առկա  5% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4000,0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 2.4. Շվանիձոր և Ալվանք բնակավայրերի խորքային հորերի նորոգում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Շվանիձոր և Ալվանք բնակավայրերի խորքային հորերի նորոգում * Կապալառու պայմանագրեր | 2 նորոգված հորեր  **2** |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Նորոգված հորեր * Ջրամատակարարման ապահովում * Ջրի խնդրի լուծում | 2  5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Ջրամատակարարում | Առկա է |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Նորոգված հորեր * Կենսամակարդակի բարձրացում * Գյուղատնտեսության զարգացում | 2  Առկա  5% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6000,0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 3. Կոմունալ ծառայություններ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 3.1. Հանրային հատվածների բարեկարգում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ / միավոր | 21  4 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Համայնքային շենքների և շինությունների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 5000 քմ |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ հանրային հատված | 80% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի բարելավված վիճակը, % | 75% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **71000.0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3.2. Կանաչապատ տարածքների ընդլայնում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ / միավոր | 7  2 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Կանաչ տարածքների ընդլայնում | 10% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Կանաչապատ հանրային հատվածներ | 60% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի կանաչապատ հատվածների ընդլանում % | 20% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6000.0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3.3. Փողոցային լուսավորության ապահովում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակից մարդ * Տրանսպորտային միջոց / միավոր | 6  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Լուսավորվող փողոցների քանակը * Լուսավորության շնորհիվ ճանապարհային վթարների նվազում | 28  75% |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Լուսավորության համակարգի պահպանման շնորհիվ երթևեկության անվտանգության աճ | 15 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի փողոցները ապահովված են փողոցային լուսավորությամբ | 40% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **26300,0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3.4. Աղբահանության ծառայության մատուցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ | 26  6 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենա * Աղբամաններ * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - * Աղբամանների ախտահանում – ամսական /անգամ | 6  210  12462  1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում, % | 10 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Աղբահանության նվազագույն հաճախականությունը /շաբաթական/ | Գյուղեր (2 անգամ)  քաղաքներ (3 անգամ |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Հանրային տարածքների մաքրության աստիճանը, % | 80% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **121000,0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3.5. Սանիտարական մաքրում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Տեխնիկական միջոցներ * Համայնքի բյուջեից | 24  1  31129.0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Աղբատար մեքենա * Աղբամաններ * Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - * Աղբամանների ախտահանում – ամսական /անգամ | 6  210  12462  2 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Սանիտարական մաքրման ծառայության որակի բարելավում, % | 80 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Սանիտարական մաքրման նվազագույն հաճախականությունը /շաբաթական/ | 2-3 անգամ |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Սանիտարահիգիենիկ ու էկոլոգիական պայմանների ապահովումը, % | 80% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **35000.0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3.6. Համայնքային զարգացում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Համայնքի բյուջեից | 1  11000.0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Բազմաբնակարան շենքերի պահպանման ապահովում |  |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Համայնքի բնակիչների կենսամակարդակի բարձրացում % | 56 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  |  |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքային զարգացման պայմանների ապահովումը % | 50% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **11000.0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3.7. Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Թափառող շների հավաքագրում * Համայնքի բյուջեից | 1  60  2000.0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Թափառող շների վնասազերծում | 60 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** |  | 20 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** |  | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Բնակիչների ապահովվածություն և անվտանգություն | 80% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **2000.0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 3.8. Ջրամատակարարում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Միջոցառումներում ընդգրկված աշխատակիցների թիվը * Խմելու ջրի քլորացում * Համայնքի բյուջեից | 1  4000.0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** |  |  |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մաքուր խմելու ջուր | 90 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Յուրաքանչյուր ամիս | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Բնակիչների ապահովել խմելու մաքուր ջրով | 80% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **4000.0** |  |  | |  | |
| **4.Տրանսպորտ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 4 տրանսպորտային ծառայություններ** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ.,1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Վարորդների թիվը * Տրանսպորտային միջոցների թիվը | 7  7 |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Միկրոավտոբուսներ * Կանգառներ * Սպասարկվող բնակավայրեր * Ներհամայնքային տրանսպորտից օգտվողների քանակը /շաբաթական/ * Մեղրի և Ագարակ բնակավայրերի արվեստի դպրոցների սաների թվի ավելացում 11 բնակավայրերից % | 7  14  13  1360  20 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Կանոնավոր սպասարկման մակարդակը% | 100% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Օրվա մեջ երթերի քանակը | 2 անգամ |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում % | 95% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **170500.0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 5. Տնտեսություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 5.1. Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսեր | 400.0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Վերանորոգված ոռոգման ցանց բնակավայրերում | 1 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Ոռոգվող և մշակվող հողերի ընդլայնում | 5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Մշակվող հողատարածքների ընդլայնում և իրացվող գյուղմթերի ծավալի աճ | 5% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **400.0** |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 6.Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 6. 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 121  2  241298,0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում անգամ | 444  3 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Կրթական և դաստիարակչական բաղադրիչը ընդհանուրի մեջ | 70 % |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախադպրոցական կրթության և դաստիարակության ծառայության որակը % | 85% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **241298,0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 6.2. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 54  1  86914,0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Դասավանդվող առարկաների թիվը * Դասարանների թիվը | 188  11  28 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում | 10% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 70 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **86914,0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 6.3. Մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքնրի ավարտում և մարզագույքի ձեռքբերում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * Նոր կազմակերպության հիմնում   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 15  1  15000,0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վերակառուցված մարզադպրոցի շենք * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Մարզական խմբակների քանակ | 1  400  7 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող արտադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում | 10% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Արտադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 70 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **15000,0** |  |  | |  | |
| 6.4. Նոր մանկապարտեզի հիմնում Մեղրի համայնքի Նռնաձոր բնակավայրում | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 5  1  100745.5 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Հիմնանորոգված մանկապարտեզ * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 1  20 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում | 20% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 85 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **100745.5** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 6.5 Մշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * ՀՈԱԿ * Աշխատակիցների թիվը * Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 1  35  62260,0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Մշակութային միջոցառումների թիվը * Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը * Խմբակներ հաճախողների թիվը | 30  11500  300 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մշակութային կյանքի ակտիվացում և որակի բարելավում | 75% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | * Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, * Մշակութային կազմակերպությունների ծառայությունների բարելավում | 40%  60% |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 62260,0 |  |  | |  | |
| **6.6. Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |  |  |  | |  | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | * Աշխատակիցների թիվը * ՀՈԱԿ   Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 2  1  129436.2 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վերակառուցված մանկապարտեզ * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը * Նոր մանկապարտեզի հիմնում * Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը | 1  25  **1**  **25** |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայության որակի բարելավում | 20% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Նախադպրոցական կրթության ծառայության որակը % | 85 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 129436.2 |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 6.7.** Ագարակ քաղաքի 2 խաղահրապարակների բարեկարգում | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |  |  |  | |  | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 7000,0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | * Վերանորոգված խաղահրապարակներ | 2 |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Բարեկարգ խաղահրապարակներ | 35% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Հանգստի որակի ապահովում % | 45 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **7000,0** |  |  | |  | |
| **Ծրագիր 6.8. Համայնքի բնակչությանը մատուցվող հանգստի և մշակութային որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | **2024 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** |  |  |  | |  | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախ․ արժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** | |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 8800,0 հազ. դրամ |  |  | |  | |
| **Ելքային (քանակական)** | Ծառայությունների մատուցման բարելավվում % | **5 %** |  |  | |  | |
| **Ելքային (որակական)** | Ծառայությունների մատուցման բարելավվում % | 5% |  |  | |  | |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  | |  | |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ծառայությունների մատուցման բարելավվում % | 5 |  |  | |  | |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | 8800,0 |  |  | |  | |
| **Ոլորտ 7. Սոցիալական պաշտպանություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 7.1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Ֆինանսական միջոց | 6000.0 հազ.դրամ |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Համայնքի սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող աջակցություն ստացած բնակիչներ | 210 |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ | 4% |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Սոցիալական աջակցություն ստացող անապահով ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ % | 4 |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **6000.0** |  | |  | |  |
| **Ոլորտ 8. Փրկարար ծառայություն** | | | | | | | |
| **Ծրագիր 8.1 Աղետների ռիսկերի նվազեցում** | | | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | | **Շեղումը** | | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 1000.0 հազ.դրամ |  | |  | |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Աղետներից ստացված վնասների չափի մեղմում % | 5 |  | |  | |  |
| **Ելքային (որակական)** | Աղետներից ստացված վնասների չափի մեղմում % | 5 |  | |  | |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  | |  | |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Աղետների ռիսկերի նվազեցում% | 10 |  | |  | |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1000.0** |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ոլորտ 9. Պաշտպանության կազմակերպում** | | | | | |
| **Ծրագիր 9.1** Աջակցել համայնքում իրականացվող ռազմական պաշտպանությանը | | | | | |
| **Արդյունքային ցուցանիշները** | | **2024թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան** | | | |
| **Տեսակը** | **Անվանումը** | **Թիրախարժեքը** | **Փաստ. արժեքը** | **Շեղումը** | **Մեկնաբանություն** |
| **Մուտքային** | Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը | 1000.0 հազ.դրամ |  |  |  |
| **Ելքային (քանակական)** | Ռազմական իրավիճակից ստացված վնասների չափի մեղմում | Ըստ հնարավորության |  |  |  |
| **Ելքային (որակական)** | Ռազմական իրավիճակից ստացված վնասների չափի մեղմում | Ըստ հնարավորության |  |  |  |
| **Ելքային (ժամկետայնության)** | Ծրագրի իրագործման ժամկետը | 1 տարի |  |  |  |
| **Վերջնական արդյունքի** | Ռազմական իրավիճակի ռիսկերի նվազեցում% | Ըստ իրավիճակի |  |  |  |
| **Ծախսեր, հազ. դրամ** |  | **1000.0** |  |  |  |