***Հավելված 1***

***ՀՀ Սյունիքի մարզի***

***Մեղրի համայնքի ավագանու***

***2025թ. ապրիլի 10-ի N46-Ա որոշման***

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ  
ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ**

**ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  
2022-2026 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ  
ՀՆԳԱՄՅԱ ԾՐԱԳԻՐ**

Կազմել է` համայնքի ղեկավար Խաչատուր Անդրեասյան

Հաստատվել է համայնքի ավագանու **«10»** ապրիլի 2025թ. թիվ - 46-Ա որոշմամբ

# Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք

Հարգելի՛ համաքաղաքացիներ,

Մեղրի համայնքի զարգացման 2022-2026 թվականների հնգամյա ծրագրով ուրվագծում ենք համայնքի զարգացման *տեսլականը և հիմնական ուղղություններն* առաջիկա 5 տարիներիհամար՝ հիմք ընդունելովհամայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, հիմնախնդիրները, առկա մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսները, ուժեղ և թույլ կողմերը:

*Մեր* ***տեսլականն է՝*** *Մեղրի բազմաբնակավայր համայնքը դարձնել**բարեկարգ ենթակառուցվածքներով, կենսագործունեության համար գրավիչ ու հարմարավետ պայմաններով միջավայր՝ զարգացած հանքարդյունաբերությամբ, մերձարևադարձային պտուղների արտադրությամբ և վերամշակմամբ, ագրոէկոտուրիզմով և վերականգնվող էներգետիկայով։ Համայնքի բնակչությանը կմատուցվեն բարձրակարգ համայնքային ծառայություններ, իսկ բնակիչներ ը կձևավորեն ամուր քաղաքացիական հասարակություն:*

Այս տեսլականը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է հետևողականորեն լուծել բոլոր հիմնախնդիրները՝ հաշվի առնելով համայնքային տնտեսության տարբեր ոլորտներում առկա մարտահրավերները: Առաջիկա տարիներին ոչ միայն կշարունակվեն և տրամաբանական ավարտին կհասցվեն սկսված աշխատանքները, այլև նոր ծրագրեր և բարեփոխումներ կիրականացվեն՝ միտված համայնքի բնակավայրերի համաչափ և կայուն զարգացմանը:

Այս առումով հրատապ լուծում է պահանջում Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգումը, որի շինաշխատանքները մեկնարկվել են դեռևս 2019 թվականից և մինչ օրս չեն ավարտվել:Հիմնանորոգման աշխատանքների երկարաձգման հետևանքով շուրջ 2,5 տարի է, ինչ Մեղրի քաղաքում նախադպրոցական տարիքի շուրջ 200 երեխաների համայնքի կողմից չի մատուցվում նախադպրոցական կրթության լիարժեք ծառայություն:Այս համատեքստում կարևորություն է ստանում նաև Շվանիձոր բնակավայրի նորակառույց մանկապարտեզի շենքի համար կոմունալ հարմարությունների ստեղծումը, ինչպես նաև Նռնաձոր և Ալվանք բնակավայրերում մանկապարտեզների հիմնումը: Շարունակելով կրթության ոլորտի բարեփոխումները՝ ավարտին կհասցվեն նաև Ագարակ քաղաքում մարզադպրոցի կառուցման շինարարարական աշխատանքները, քայլեր կձեռնարկվեն մարզադպրոցի գործարկման, մարզական խմբակների ընդլայնման և մարզամշակութային այլ ենթակառուցվածքների բարեկարգման ու զարգացման ուղղությամբ:

Հետպատերազական իրավիճակը ստիպում է վերանայել համայնքի զարգացման առաջնահերթությունները և առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել քաղաքացիական պաշտպանության կառույցների վերանորոգմանը և այս ոլորտում բնակչության պատրաստվածության ու իրազեկվածության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացմանը:

Հաշվի առնելով այգեգործության գերակա դերն ու կարևորությունը Մեղրի համայնքի տնտեսության մեջ՝ առաջնային է լինելու նաև ոռոգման ջրի կանոնավոր և անխափան մատակարարման հիմնախնդրի լուծումը:Այս ուղղությամբ ևս կձեռնարկվեն անհրաժեշտ ծրագրեր և միջոցառումներ:

Մասնավորապես, նախատեսվում է իրականացնել ոռոգման նոր ջրագծերի, ջրակուտակման ավազանների կառուցման ծրագրեր և կազմակերպել առուների մաքրման ամենամյա միջոցառումներ:

Մեր գործունեութան կարևոր ուղղություններից է նաև համայնքում էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացումը՝ նպատակ ունենելով համայնքային ենթակայության շինություններն ապահովել ջեռուցման համակարգերով՝ արևային վահանակների կիրառմամբ: Արդյունքում համայնքային բյուջում զգալիորեն կկրճատվեն էներգասպառման հետ կապված ծախսերը:

Գերակա ուղղություն է նաև Մեղրի համայնքի զբոսաշրջային գրավչության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի իրագործումը: Կիրականացվեն զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների ստեղծմանն ու զարգամման ուղղված ծրագրեր՝ ակտիվորորեն համագործակցելով այս ոլորտում գործունեություն ծավալող միջազգային և տեղական կազմակերպությունների հետ:

Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության ոլորտում առանձնակի ուշադրություն կդարձվի տարածաշրջանում գործող հանքարդյունաբերական ընկերությունների հետ փոխշահավետ համագործակցության խթանմանը և բնապահպանական, սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրերի իրականացմանը:

Կարևորագույն խնդիրներից է նաև խորհրդային տարիներից Մեղրի քաղաքի բազմաբնակարան շենքերում շահագործման հանձնված վերելակների հնամաշ վիճակը: Անհրաժեշտ կլինի դրանք փոխարինել նորերով և ներդնել վերելակների կառավարման համակարգ:

Ուշադրության կենտրոնում կլինեն նաև կենցաղային թափոնների կառավարման խնդիրները:Միջոցներ կձեռնարկվեն պլաստիկ թափոնների առանձնացման համակարգի կիրառումը ընդլայնելու և աղբի տեսակավորման մշակույթ ձևավերելու համար:

Քայլեր կձեռնարկվեն նաև հանրային տրանսպորտի ծառայության որակի բարելավման, այս ոլորտում նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառման, ինչպես նաև կարևոր նշանակության ճանապարհային ենթակառուցվածքների բարեկարգման ուղղությամբ:

Համայնքի պարտադիր լիազորությունների մեջ ընդգրկված է նաև սոցիալական ապահովությանն առնչվող խդիրների լուծումը և այս ուղղությամբ կշարունակվեն իրականացվել խոցելի խմբերի աջակցմանն ուղղված տարբեր միջոցառումներ:

Մեղրի համայնքի հնգամյա զարգացման 2022-2026 թվականների ծրագիրը մշակվել է կառավարման մասնակցային մոդելի կիրառմամբ՝ բնակավայրեր կատարված այցերի, կազմակերպված հանրային քննարկումների միջոցով: Այն արտահայտում է հանրության բոլոր շերտերին հուզող խնդիրները և մտահոգությունները:

Համոզված եմ, որ բարձր պատասխանատվության ու ամենօրյա շահագրգիռ աշխատանքի արդյունքում հնարավոր կլինի հաղթահարել մեր առջև կանգնած մարտահրավերները և զգալի հաջողություններ ունենալ Մեղրի համայնքի զարգացման ճանապարհին:

# Համայնքի իրավիճակի նկարագրություն

## Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն

### Բնակավայրեր

Մեղրի խոշորացված համայնքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հարավային մասում: Համայնքի խոշորացման գործնթացը տեղի է ունեցել 2016 թվականի սեպտեմբերին:Այժմ Մեղրի համայնքն իր մեջ ընդգրկում է Մեղրի և Ագարակ, Ալվանք, Այգեձոր, Գուդեմնիս, Թխկուտ  
Լեհվազ, Լիճք, Կարճևան, Կուրիս, Նռնաձոր, Շվանիձոր, Վահրավար, Վարդանիձոր և Տաշտուն բնակավայրերը։

Տարածաշրջանն ունի լեռնային կտրտված մակերևույթ։ Հյուսիսում և հյուսիս-արևելքում Մեղրու   
 լեռնաշղթան է, արև-մուտքում՝ Զանգեզուրի լեռնաշղթան։ Տարածքի զգալի մասը զբաղեցնում է   
 Մեղրու կիրճը։ Կան ոսկու, բազմամետաղային, պղնձի, մոլիբդենի, երկաթի և կրաքարի   
 հանքավայրեր։

Համայնքի տնտեսության հիմքում գյուղատնտեսությունն է, գյուղմթերքների վերամշակումն ու   
 հանքարդյունաբերությունը։

### 2.1.2. Համայնքի զբաղեցրած տարածք

Համայնքի տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 65992.77 հա (Աղյուսակ 1)

**Աղյուսակ 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Բնակավայրի  անվանումը  Բնակավայրի   անվանումը | Մակերեսը (հա)  Տարածքի մակերեսը (հա) |
| ք.Մեղրի | 3201.37 |
| ք.Ագարակ | 326.28 |
| գ.Ալվանք | 8806.1 |
| գ.Գուդեմնիս | 1330.28 |
| գ.Լեհվազ | 3342.87 |
| գ.Լիճք | 8391.27 |
| գ.Կարճևան | 4110.81 |
| գ.Կուրիս | 2102 |
| գ.Նռնաձոր | 11793.33 |
| գ.Շվանիձոր | 5237.58 |
| գ.Վահրավար | 3000.67 |
| գ.Վարդանիձոր | 9312.08 |
| գ.Տաշտուն | 5038.13 |
| Ընդամենը | 65992.77 |

*\*****Ծանոթություն***  *Թխկուտ և Այգեձոր բնակավայրերը ընդգրկված են եղել Վարդանիձոր համայնքի կազմում և դրանց վերաբերյալ առանձին տեղեկատվություն առկա չէ: Վարդանիձոր բնակավայրի մասին տեղեկատվությունը ներառում է նաև Թխկուտ և Այգեձոր բնակավայրերի մասին տվյալները:*

### 

### 2.1.3. Բնակչություն

Մեղրի համայնքի բնակչության ընդհանուր թիվը 2022 թվականի հունվարի 22-ի   
դրությամբ կազմել է 12462 մարդ (Աղյուսակ 2)

**Աղյուսակ 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բնակավայր | 0-6 տարեկան բնակչության քանակը | | | 7-17 տարեկան բնակչության քանակը | | | 18-63 տարեկան բնակչության քանակը | | | 64-100 տարեկան բնակչության քանակը | | |
| Արական | Իգական | Ընդամենը | Արական | Իգական | Ընդամենը | Արական | Իգական | Ընդամենը | Արական | Իգական | Ընդամենը |
| ք.Մեղրի | 161 | 142 | 303 | 378 | 306 | 684 | 1570 | 1475 | 3045 | 379 | 494 | 873 |
| ք.Ագարակ | 124 | 169 | 293 | 448 | 410 | 858 | 1849 | 1675 | 3524 | 380 | 463 | 843 |
| գ.Ալվանք | 8 | 8 | 16 | 23 | 11 | 44 | 110 | 100 | 210 | 30 | 22 | 52 |
| գ.Գուդեմնիս | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| գ.Լեհվազ | 28 | 25 | 53 | 53 | 53 | 106 | 218 | 218 | 436 | 44 | 50 | 94 |
| գ.Լիճք | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 34 | 7 | 12 | 19 |
| գ.Կարճևան | 12 | 7 | 19 | 21 | 21 | 42 | 95 | 71 | 166 | 20 | 26 | 46 |
| գ.Կուրիս | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| գ.Նռնաձոր | 8 | 3 | 11 | 14 | 6 | 20 | 37 | 35 | 72 | 5 | 6 | 11 |
| գ.Շվանիձոր | 15 | 7 | 22 | 11 | 22 | 33 | 79 | 72 | 151 | 27 | 15 | 42 |
| գ.Վահրավար | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 19 | 3 | 3 | 6 |
| գ.Վարդանիձոր | 13 | 14 | 27 | 35 | 11 | 46 | 53 | 75 | 128 | 13 | 15 | 28 |
| գ.Տաշտուն | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 45 | 9 | 10 | 19 |

## Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը

* + 1. **Ընդհանուր տարեկան բյուջե և սեփական եկամուտներ**
* Համայնքի ընդհանուր տարեկան բյուջեն կազմում է 965028,3 հազար դրամ, որից` վարչական բյուջեն` 740 674,6 հազար դրամ, իսկ ֆոնդային բյուջեն` 224353,7, 0 հազար դրամ:
* Ընդհանուր եկամուտների մեջ համայնքի սեփական եկամուտների բաժինը կազմում է 36,6%, իսկ ոչ սեփական եկամուտները` 63.4%
  + 1. **Համայնքի հիմնական արդյունաբերական ձեռնարկությունները և արդյունաբերական արտադրանքը, սպառման շուկաները( Աղյուսակ 3)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Գտնվելու վայրը (բնակավայրի անվանումը)*** | ***Արտադրություն իրականացնող ձեռնարկություններ*** | ***Հիմնական արտադրանք*** | ***Սպառման շուկա*** |
| ***Հանքարդյունաբերություն*** | | | |
| ք. Ագարակ | «‎Ագարակի ՊՄԿ»‎ ՓԲԸ | պղնձի, մոլիբդենի խտանյութ |  |
| գ. Լեհվազ | «‎Թաթսթոուն» ՍՊԸ | պղինձ |  |
| գ.Վարդանիձոր | «‎Ղարագյուլյաններ‎» ՓԲԸ | ոսկու խտանյութ, բազմամետաղային |  |
| գ.Այգեձոր | «‎Ակտիվ Լեռնագործ» ՍՊԸ | պղնձի,մոլիբդենի խտանյութ |  |
| գ. Տաշտուն | «‎ԱՏ - ՄԵՏԱԼՍ‎» ՍՊԸ | ոսկու խտանյութ |  |
| գ. Լիճքվազ | «‎ԼԻՃՔՎԱԶ»ՓԲԸ | ոսկու խտանյութ |  |
| գ. Ալվանք | «‎ՍՈՍ-ՍԱՔՈ‎» ՍՊԸ | մոնցոնիտի և նեֆելինային սիենիտի հանքաքարեր |  |
| ***Էներգետիկ արդյունաբերություն*** | | | |
| ք. Մեղրի | «‎ՔյուՀաշ» ՍՊԸ | Էլեկտրաէներգիա | Մեղրի համայնք |
| գ. Լեհվազ | «‎Սար-Ռուբ»ՍՊԸ |
| գ. Լեհվազ,Լիճք | «‎ԳՐԻՆ ՓԱՈՒՐ‎» ՍՊԸ |

**Աղյուսակ 3**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Կահույքի և շինանյութի արտադրություն*** | | | |
| ք. Մեղրի | Կարեն Պետրոսյան | Կահույք | Մեղրի համայնք |
| ք. Մեղրի | Գարեգին Հակոբյան |
| ք. Մեղրի | Գարիկ Նազարյան |
| ք. Ագարակ | Նորայր Ղուկասյան Ա/Ձ |
| ***Հացամթերքի և հրուշակեղենի արտադրություն*** | | | |
| ք. Ագարակ | «‎ՍՖՍԱՐԽՈ» ՍՊԸ | Հացամթերք և հրուշակեղեն | Մեղրի համայնք |
| ք. Ագարակ | Ասատուր Անդրեասյան Ա/Ձ |
| ք. Մեղրի | Գրետա Հովհաննիսյան Ա/Ձ |
| ք. Մեղրի | Լարիսա Մարտիրոսյան Ա/Ձ | Հացամթերք |
| ք.Ագարակ | Մարինե Մարտիրոսյան Ա/Ձ |
| ք.Ագարակ | Գայանե Ստեփանյան Ա/Ձ |
| ք.Մեղրի | Հրայր Զաքարյան Ա/Ձ |
| ք.Ագարակ | Ասյա Վարդանյան |
| ք. Մեղրի | Հարութ Հովհաննիսյան |
| ***Պահածոների և խմիչքի արտադրություն*** | | | |
| ք. Մեղրի | «‎Մեղրու պահածոների գործարան» ՓԲԸ | մուրաբա, ջեմ, օշարակ, բնական հյութ, կոմպոտ | Ռուսաստան, Ուկրաինա, ԱՄՆ, Կանադա, Բելգիա |
| Արմեն Ավագյան ա/ձ | բուրավետացրած կամ քաղցրացրած ոչ ալկոհոլային խմիչքների | Մեղրի համայնք |
| Դավիթ Դավթյան | Սառը սուրճ,սառը թեյ |
| Անուշ Դավթյան | Սառը սուրճ,սառը թեյ |
| Արտակ Մովսիսյան | բուրավետացրած կամ քաղցրացրած ոչ ալկոհոլային խմիչքների |

* + 1. **Առևտրի, ծառայությունների ոլորտի հիմնական ձեռնարկությունների քանակը (Աղյուսակ 4):**

**Աղյուսակ 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Մեղրի համայնք** | **Առևտրի օբյեկտ** | **Դեղատուն** | **Վարսավիրանոց** | **Հյուրանոցռֆսդգ** | **Հյուրատուն** | **Հանրային սննդի կետ** | **Բենզալցակայան** | **Գազալցակայան** | **Ավտոտեխսպա- սարկման կետ** | **Տաքսի ծառայություն** | **Խաղատուն** | **Կոշիկի վերանորոգման կետ** | **Ռեստորան** |
| **2488** | **9** | **17** | **8** | **4** | **10** | **14** |  | **12** | **2** |  |  | **3** |

Մեղրի համայնքում առևտրի և ծառայությունների ոլորտի օբյեկտները հիմնականում   
 կենտրոնացված են Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում: Մատուցվում են ֆինանսավարկային (Մեղրիում   
 3 բանկ՝ «ԱՐԴՇԻՆԲԱՆԿ» ՓԲԸ, «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ, «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ,   
 2 ՈՒՎԿ՝ «ՖԻՆՔԱ», «ՍԵՖ Ինտերնեյշնլ», Ագարակում՝ 2 բանկ «ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ, «ՎՏԲ-   
 Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ), հաշվապահական, նոտարական, գրադարանային,   
 առողջապահական, ապահովագրական, կապի, ջրամատակարարման,   
 էներգամատակարարման և այլ ծառայություններ: 2016 թվականի դեկտեմբերի սկզբին ավարտվել   
 են Իրանի հետ սահմանամերձ Մեղրի և Ագարակ համայնքների գազի բաշխման ցանցի կառուցման   
 աշխատանքներ, սակայն համայնքում գազամատակարարում չի իրականացվում:

* + 1. **Գյուղատնտեսություն**

Գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղերն են պտղաբուծությունը և մեղվաբուծությունը:   
Առավելապես տարածված է մերձարևադարձային պտուղների` նռան, թզի, արքայանարնջի, իսկ վերջին տարիներին նաև կիվիի և ձիթապտղի մշակությունը:  
   
Բարենպաստ բնակլիմայական պայմանների շնորհիվ Մեղրիում զարգացած է նաև գյուղատնտեսության եկամտաբեր ճյուղերից մեկը` մեղվաբուծությունը: 2015 թվականին համայնքում ընդհանուր առմամբ հաշվվել է մոտ 1720 մեղվաընտանիք:

Համայնքում մասամբ զբաղվում են նաև անասնապահությամբ, բանջարաբոստանային կուլտուրաների և կարտոֆիլի մշակմամբ:

Գյուղատնտեսական արտադրանքի սպառումն իրականացվում է Սյունիքի մարզում, Երևանում և Հայաստանի այլ մարզերում, ինչպես նաև Ռուսաստանում: Արտադրանքի ծավալներն ըստ բնակավայրերի ներկայացված է Աղյուսակ 5-ում:

**Աղյուսակ 5**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Արտադրանքի**  **անվանումը** | **Գյուղատնտեսական հիմնական արտադրանքի ծավալը(տոննա)** | | | | | | | | | | | | |
| **ք. Մեղրի** | **ք. Ագարակ** | **գ. Ալվանք** | **գ.Գուդեմնիս** | **գ. Լեհվազ** | **գ. Լիճք** | **գ. Կարճևան** | **գ. Կուրիս** | **գ. Նռնաձոր** | **գ. Շվանիձոր** | **գ. Վահրավար** | **գ.Վարդանիձոր** | **գ. Տաշտուն** | |
| նուռ | 25 | 35 | 150 | - | 10.5 | - | 10 | - | 325 | 60.4 | 0.3 | - | - | |
| արքայանարինջ | 202 | 60 | 160 | - | 175 | - | 50 | - | 5.5 | 80 | 1.7 | 9.3 | - | |
| թուզ | 70 | 3.9 | 30 | - | 18.5 | - | 0.88 | - | 2 | 67 | - | - | - | |
| տեխն. խաղող | 0.6 | 0.5 | 19.4 | 0.2 | 13.6 | - | 0.7 | 0.4 | - | 27.5 | 5 | 0.3 | - | |
| ընկույզ | 0.7 | - | 3 | 0.7 | 11.5 | 1.2 | 0.4 | 1 | - | 1 | 1 | 0.5 | 4.5 | |
| խնձոր | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 10 | 0.65 | 0.3 | - | - | 0.33 | 1.2 | 7.5 | |
| կիվի | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ձիթապտուղ | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

* + 1. **Մեղրի համայնքում զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող բնական, պատմական և մշակութային հուշարձաններ**

Մեղրի քաղաքի Փոքր թաղի և Շվանիձոր գյուղի 19-20-րդ դարերի ավանդական ժողովրդական տներ, Մեղրիի վանքը (XVI դ.), Մեղրիի Մեծ թաղի Սբ.Աստվածածին եկեղեցի (XVII դ.), Փոքր թաղի Սբ.Սարգիս եկեղեցի (XVII դ.), Մեղրիի բերդն իր 6 աշտարակներով (X-XII դդ.), Արաքսի հովտի բնակավայրերում գինու հնձաններ, Շվանիձոր գյուղար ջրանցույց, Շվանիձորի և Ալվանքի քահրեզներ, «Արևիք» ազգային պարկ, «Շիկահող» պետական արգելոց, Արաքսի հովտի լեռների բազմաշերտ տեսարաններ, Մեղրի գետի ակունքների մոտ գտնվող Զվարը՝ իր տասնյակ ջրվեժներով, Մեղրի գետի և նրա վտակների վրա կառուցված կամուրջները, Լիճքում Զվարավանքը (XVI-XVII դդ.), և համայնքի բազմաթիվ այլ եկեղեցիներ։

* + 1. **Կրթական հաստատություններ (Աղյուսակ 6-8)**

**Աղյուսակ 6**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ*** | | | |
| Հ/Հ | ***Հաստատության անվանումը*** | ***Ըստ նախագծի տեղերի թիվը*** | ***Փաստացի սաների թիվը*** |
| 1. | «‎Ագարակի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 200 | 185 |
|  | Կարճևանի մասնաճյուղ | 20 | 8 |
|  | Ալվանքի մասնաճյուղ/այլընտրանքային/ | 10 | 8 |
| 2. | «‎Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ ‎» ՀՈԱԿ | 280 | 65 |
|  | Լեհվազի մասնաշենք | 40 | 38 |
|  | Վարդանիձորի մասնաշենք | 20 | 21 |

\*Մեղրիի մասնաշենքը ներկայումս չի գործարկվում վերանորոգման աշխատանքների պատճառով

**Աղյուսակ 7**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Հանրակրթական դպրոցներ*** | | | |
| Հ/Հ | ***Հաստատության անվանումը*** | ***Ըստ նախագծի տեղերի թիվը*** | ***Փաստացի աշակերտների թիվը*** |
| 1. | «‎Մեղրու թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 750 | 463 |
| 2. | «‎Մեղրու թիվ 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 500 | 180 |
| 3. | «‎Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ | 655 | 680 |
| 4. | «‎ Լեհվազի միջնակարգ դպրոց »ՊՈԱԿ | 150 | 89 |
| 5. | «‎ Շվանիձորի միջնակարգ դպրոց »ՊՈԱԿ | 120 | 35 |
| 6. | «‎ Վարդանիձորի միջնակարգ դպրոց ‎» ՊՈԱԿ | 50 | 46 |
| 7. | «‎ Լիճքի միջնակարգ դպրոց ‎» ՊՈԱԿ | 50 | 1 |
| 8. | «‎Նռնաձորի միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿ | 50 | 16 |
| 9. | «‎ Ալվանքի միջնակարգ դպրոց » ՊՈԱԿ | 392 | 31 |
| 10. | «‎ Կարճևանի հիմնական դպրոց »ՊՈԱԿ | 200 | 33 |

**Աղյուսակ 8**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Արտադպրոցական ուսումնական հաստատություններ*** | | | |
| Հ/Հ | ***Հաստատության անվանումը*** | ***Ըստ նախագծի տեղերի թիվը*** | ***Փաստացի սաների թիվը*** |
| 1. | «‎Մեղրի համայնքի «ԱՐԵՎԻՔ ‎»արվեստի դպրոց » ՀՈԱԿ | 350 | 280 |
| 3. | «‎ Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն ‎» ՀՈԱԿ | 300 | 121 |
| 4. | «‎ Գեղագիտության ազգային կենտրոն » ՊՓԲԸ | 280 | 276 |

Մեղրիում գործող միակ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունը Մեղրու   
 պետական քոլեջն է, որն ունի 155 ուսանող: Քոլեջի շենքը նախատեսված է 200 ուսանողի   
 համար:

* + 1. **Առողջապահական հիմարկներ**

Առողջապահական միակ հիմնարկը` «Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ն, ստեղծվել է 2010 թվականի օգոստոսի 13-ին «Ագարակի հիվանդանոց»  և  «Մեղրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ների միավորման արդյունքում: 2015 թվականին ավարտվեց ՀԲ վարկային ծրագրով իրականացված բժշկական կենտրոնի նոր համալիրի կառուցումը (հասցեն` ք. Մեղրի, Մելիք-Օհանջանյան 3): ՓԲԸ-ն ունի 119 աշխատակից, որից՝ 28 բժիշկ, 76 միջին բուժ.աշխատողներ և 15 այլ գործունեության աշխատողներ:

Ընկերությունն իրականացնում է հիվանդանոցային, արտահիվանդանոցային և շտապօգնության ծառայություններ: Հիվանդանոցային ծառայությունից օգտվում են տարեկան միջին թվով 1130 այցելու: Առկա է թերապևտիկ, վիրաբուժական, մանկական, մանկաբարձագինեկոլոգիական և ինֆեկցիոն պրոֆիլի 45 մահճակալ:

Բժշկական կենտրոնի ամբուլատոր պոլիկլինիկական ստորաբաժանման կողմից իրականացվող միջին օրական այցելությունների թիվը կազմում է 45 հաճախում: Առողջության առաջնային պահպանման գործառույթն իրականացնում են 3 ընտանեկան

Բժշկնե8 և 1 տեղամասային մանկաբույժ: Լեհվազ, Վահրավար, Վարդանիձոր, Լիճք, Տաշտուն, Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր, Կարճևան, Գուդեմնիս գյուղական համայնքներում գործում են բուժակ-մանկաբարձական կետեր:

* + 1. **Նպաստների համակարգում գրանցվածների, գործազուրկների թիվը առ 17.01.2022թ. (Աղյուսակ 9)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Բնակավայրի անվանումը** | **ք. Մեղրի** | **ք. Ագարակ** | **գ. Ալվանք** | **գ.Գուդեմնիս** | **գ. Լեհվազ** | **գ. Լիճք** | **գ. Կարճևան** | **գ. Կուրիս** | **գ. Նռնաձոր** | **գ. Շվանիձոր** | **գ. Վահրավար** | **գ.Վարդանիձորր** | **գ. Տաշտուն** |
| **Նպաստառուների ընդհանուր թիվը  թիվը, որից՝** | 104 | 47 | 17 | 1 | 28 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | 11 | 0 |
| * **սոցիալական նպաստ  ստացողներ** | 46 | 26 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| * **ընտանեկան նպաստ  ստացողներ** | 58 | 21 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| **Գրանցված  գործազուրկների թիվը** | 95 | 51 | 14 | 0 | 25 | 2 | 3 | 0 | 6 | 22 | 0 | 6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Աղյուսակ 9**

## Համայնքում իրականացվող ծրագրերը

* + 1. **Պետական, համայնքային բյուջեի միջոցներով և ֆինանսավորման այլ աղբյուրներով իրականացվող ծրագրեր:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Հ/Հ** | **Ծրագրի անվանումը** |
| **1.** | Մեղրիի մանկապարտեզի ուժեղացման աշխատանքներ |
| **2.** | Մեղրիի մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքներ |
| **3.** | Ագարակ քաղաքի նախկին կաթսայատան շենքի վերակառուցում մարզադպրոցի |
| **4.** | Խաղահրապարակի հիմնում Մեղրի քաղաքում |
| **5.** | Կասկադի կապիտալ վերանորոգում Մեղրի քաղաքում |
| **6.** | Վանք-Կալեր կամուրջի վերակառուցում |
| **7.** | Ագարակ քաղաքի մարզադպրոցի, Մեղրիի, Շվանիձորի, մանկապարտեզների գույքի ձեռքբերում |
| **8.** | Նռնաձոր, Ալվանք գյուղերում մանկապարտեզների կառուցում և գույքի ձեռքբերում |
| **9.** | Շվանիձոր գյուղի մանկապարտեզի կոյուղագծի, ջրագծի կառուցում |
| **10.** | Կարճևանի մանկապարտեզի վերանորոգում |
| **11.** | Արևային վահանակների ձեռքբերում Լեհվազ, Շվանիձոր,Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզների համար |
| **12.** | Լեհվազ բնակավայրում գերեզմանատուն տանող ճանապարհահատվածի բարեկարգում |
| **13.** | Թաքստոցների նորոգում |
| **14.** | «Ծակ քարի լիճ»- Նռնաձոր ոռոգման ջրի նոր խողովակաշարի կառուցում և«Շամբ»-ի մոտ պոմպակայանի կառուցում |
| **15.** | Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում |
| **16.** | Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում |
| **17.** | Դիահերձարանի կառուցում |
| **18.**  **Շ**  **8.** | Բազմահարկ շենքերի վերելակների արդիականացում Մեղրի քաղաքում |
| **19.** | Մեղրի քաղաքի մշակույթի տան վերանորոգում |
| **20.** | Ագարակ քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում |
| **21.** | Նոր աղբատարների և աղբամանների ձեռքբերում՝ աղբի տեսակավորման հնարավորությամբ |
| **22.** | Ջրակուտակման ավազանների կառուցում Լիճք գյուղում |
| **23.** | Տրանսպորտային համակարգի համալրում նոր միկրոավտոբուսներով |
| **24.** | էներգախնայող լուսավորության ցանցի ընդլայնում |
| **25.** | Երկրագիտական թանգարանի հիմնում Մեղրի քաղաքում |
| **26.** | Շվանիձոր-Նռնաձոր տանող ճանապարհի բարեկարգում |
| **27.** | Մեղրիի համայնքապետարանի վարչական շենքի համար արևային վահանակների ձեռքբերում |
| **28.** | Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում զբոսայգիների կանաչապատում, ծաղկապատում |
| **29.** | Զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |
| **30.** | **Մեղրի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման և խմելու ջրագծերի նորոգում /կառուցում,կոյուղագծի կառուցում** |
| **31.** | Հանգստի գոտիների/պուրակների կազմակերպում |
| **32.** | Համայնքի բարեկարգում, սանիտարական մաքրման բարելավում , կառուցապատում, նորոգում, կանաչապատում |
| **33.** | Արևային կայանների տեղադրում |
| **34.** | Գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում |
| **35.** | Համայնքում սպանդանոցի կառուցում |

**2.3.2 Տեղական (համայնքային) սոցիալական ծրագիր**

Ծրագրեր, որոնք կբարձրաձայնեն համայնքի բնակիչների բազմաբնույթ սոցիալական կարիքները, կվերհանեն սոցիալական ծառայություններ ստեղծելու անհրաժեշտությունը, որոնք կլինեն հասանելի և մատչելի համայնքի բոլոր բնակավայրերում: Ծրագրերը նպատակ կունենան ապահովել բնակիչների սոցիալական պաշտպանվածությունը, ուժեղացնել համայնքի ներուժը և ամրապնդել սոցիալական կայունությունը:

**Տեղական (համայնքային) սոցիալական ծրագեր՝** «Տարեցների ցերեկային կենտրոնի», «Ընտանիքների աջակցության կենտրոնի», «Շարժական գրադարանի » ստեղծում և այլ սոցիալական բնույթի ծրագրեր:

**2.3.3.**

**Միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում շարունակվող ծրագրեր(Աղյուսակ 10-16):**

**Աղյուսակ 10**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Մեղրիի մանկապարտեզում արևային էներգիայով ջեռուցվող համակարգի տեղադրում |
| **Ծրագրի արժեքը** | 24.000.000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | ՀՀ-ում Ճապոնիայի դեսպանատուն |
| **Ծրագրի նպատակը** | Էներգաարդյունավետության և էներգախնայողության մակարդակի բարձրացում Մեղրի համայնքի մանկապարտեզում |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * Նոր, էներգաարդյունավետ տեխոնոլոգիաների կիրառում * Էներգասպառմանն ուղղված ծախսերի կրճատում համայնքի բյուջեում |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Շրջակա միջավայրի բարելավում * Վառելափայտից ունեցած կախվածության նվազում |

**Աղյուսակ 11**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Ոռոգման ցանցերի արդիականացում Ագարակ, Ալվանք, Շվանիձոր բնակավայրերում |
| **Ծրագրի արժեքը** | 313.700.000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | Եվրասիական զարգացման բանկ /ՀՏԶՀ/ «KfW» Գերմանիայի զարգացման բանակ /ՊՏԱԾ-Հ/ |
| **Ծրագրի նպատակը** | Նպաստել ջրային ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործմանն ու պահպանմանը՝ կորուստները հասցնելով նվազագույնի |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * 290 հա ոռոգելի հողատարածքների ջրապահովվածություն |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Գյուղատնտեսության զարգացում * Սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացում: |

**Աղյուսակ 12**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | ՀՀ Սյունիքի մարզի Նռնաձոր համայնքի զարգացում |
| **Ծրագրի արժեքը** | 2.000.000.000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | «Մեղրիի տարածաշրջանային զարգացման» բարեգործական հիմնադրամ |
| **Ծրագրի նպատակը** | Աջակցել Արցախյան պատերազմի հետևանքով տեղահանված ընտանիքներին, բարելավել հետպատերազմական իրավիճակից տուժած անձանց սոցիալական դրությունը, զարգացնել սահմանամերձ բնակավայրը: |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * 30 նորակառույց անհատական բնակելի տներ և Արցախից տեղահանված ընտանիքների վերաբնակեցում * Բացօթյա մարզադաշտի վերակառուցում Նռնաձոր գյուղում * Շվանիձոր-Նռնաձոր ավտոճանապարհի հիմնում * Արաքս գետից սնող պոմպակայանի վերակառուցում |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | Նռնաձոր բնակավայրի սոցիալ-տնտեսական զարգացում |

**Աղյուսակ 13**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Փոքր Թաղի վերածնունդ |
| **Ծրագրի արժեքը** | 600.000.000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | Համաշխարհային բանկ |
| **Ծրագրի նպատակը** | * նպաստել պատմական միջավայրի պահպանմանն ու հանրահռչակմանը * տեղացիների և զբոսաշրջիկների համար ստեղծել բարեկարգ հանրային ենթակառուցվածքներ * Սյունիքի մարզում նպաստել նոր դիվերսիֆիկացված զբոսաշրջային արդյունքի ձևավորմանը * ավելացնել տարածաշրջան զբոսաշրջային այցելությունների քանակը   նպաստել Սյունիքի մարզի և Մեղրիի մոտ գտնվող բնակավայրերի զբոսաշրջությունից ստացվող եկամուտների աճին: |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * բարեկարգ և ժամանակակից կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքներ Փոքր Թաղում |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | Զբոսաշրջության զարգացում և բնակչության կենսապայմանների լավացում: |

**Աղյուսակ 14**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում ջրի մաքրման կայանների կառուցում |
| **Ծրագրի արժեքը** | 2 350 000 000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ |
| **Ծրագրի նպատակը** | * նպաստել բնակչության առողջության պահպանմանը   խմբելու ջրի կանոնավոր մաքրման միջոցով |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | Ջրի մաքրման 2 կայանների առկայություն Մեղրի և   Ագարակ քաղաքներում |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | Բարձրորակ և մաքուր խմելու ջրի մատակարարում Մեղրի համայնքի բնակչությանը: |

**Աղյուսակ 15**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Մեղրիի մաքսակետի արդիականացում և վերակառուցում |
| **Ծրագրի արժեքը** | 10 400 000 000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | ԵՄ, Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական բանկ |
| **Ծրագրի նպատակը** | Բարձրացնել Մեղրիի սահմանային անցակետի անվտանգության մակարդակը, ավելացնել տրանսպորտային միջոցների և ուղևորների թողունակությունը:  համակարգերի հզորացում և կատարելագործում |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | * Մեղրիի սահմանային անցակետի ենթակառուցվածքներն արդիականացված են և համալրված ժամանակակից սարքավորումներով * Ներդրված է «մեկ պատուհան համակարգը» |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Մեղրիի բնակիչներին և համայնք այցելողներն սահմանային անցակետում մատուցում են բարելավված, ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան ծառայություններ * Զարգանում է զբոսաշրջությունը |

**Աղյուսակ 16**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | Հյուսիս-Հարավ մայրուղու **Քաջարան-Ագարակ հատվածի կառուցում /Տրանշ 4.Արտաշատ-Ագարակ/** |
| **Ծրագրի արժեքը** | 88 656 000 000 ՀՀ դրամ |
| **Ֆինանսավորման աղբյուրը** | ՀՀ, Եվրասիական զարգացման բանկի Կայունացման և զարգացման եվրասիական հիմնադրամ |
| **Ծրագրի նպատակը** | * Բարձրացնել ճանապարհային անվտանգությունը և հարմարավետությունը * Կրճատել ժամանակային և ֆինանսական ծախսումները՝ զարգացման հնարավորություններ ընձեռելով Հայաստանի հարավից հյուսիս ընկած բնակավայրերին:   համակարգերի հզորացում և կատարելագործում |
| **Ակնկալվող արդյունքները** | Քաջարան-Ագարակ հատվածի Ագարակ-Վարդանիձոր-Քաջարանի շուրջ 7.2կմ ընդհանուր երկարությամբ թունելի առկայություն և շուրջ 3կմ՝ թունելի մոտեցումները |
| **Ազդեցությունը համայնքի վրա** | * Հայաստանի հարավային սահմանից դյուրին երթևեկելը մինչև Վրաստանի սահման * Արդյունավետ և անվտանգ երթևեկության կազմակերպում: |

## Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումները

Մեղրի համայնքի 2022 թվականի բյուջեի կանխատեսումը կազմված է բյուջետային համակարգի միասնականությունն ապահովող բյուջետային գործընթացի կազմակերպման համաձայնեցված սկզբունքների, բյուջետային դասակարգման, հաշվառման և հաշվետվության միասնական մեթոդաբանության հիման վրա:

Համայնքի բյուջեն կազմվել է եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշռվածության սկզբունքի վրա:

Կանխատեսվող ծառայությունների քանակը և որակը հիմնականում կախված են կանխատեսվող եկամուտների ծավալից, առկա տնտեսական պայմաններից:

Մեղրի համայնքի բյուջեի ցուցանիշները 2021-2022թթ.


Հազար դրամ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ցուցանիշ | 2021թ | 2022թ |
| Եկամուտներ | 1 014 973,9 | 906095,3 |
| Ծախսեր | 1053868,8 | 985028,3 |

Ցուցանիշների աճը պայմանավորված է բյուջեի եկամուտների հավաքագրման մակարդակի բարձրացման կայուն միտումով, և դրա շնորհիվ ծախսերի ծավալների ավելացմամբ:

Համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի` 2020-2022թթ դինամիկան ներկայացված է հետևյալ աղյուսակում.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | Հազար դրամ | | |
| Մուտքեր | Ընդամենը մուտքեր | Հարկեր և տուրքեր | Պաշտոնական դրամաշնորհներ | Այլ եկամուտներ | | | Կապիտալի իրացումից մուտքեր | | |
| 2020 փաստ. | 1 040 118,2 | 94 147,7 | 526 431,2 | 394 266,2 | | | 25 273,1 | | |
| 2021 հաստ. | 1 014 973,9 | 112 750,0 | 648 903,6 | 225 320,3 | | | 28 000,0 | | |
| 2022 կանխ. | 906 095,3 | 151 720,2 | 507 872,9 | 226 502,2 | | | 20 000,0 | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | |
|  | Ընդամենը մուտքերը ներառում են ընդամենը եկամուտները, ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերը և հավելուրդ/պակասուրդի ֆինանսավորման աղբյուրները | | | | | | | | |
|  |
|  |  | | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  | |  |  | |



Տատանվող դինամիկան վկայում է սեփական եկամուտների աճի և կայունացման վերաբերյալ:

Համայնքի 2022 թվականի բյուջեի նախագծում եկամուտների ընդհանուր գումարը կանխատեսվելու է 906 095,3 հազար դրամ, որը 10,7%-ով կամ 108 887,7 հազար դրամով պակաս է 2021 թվականի բյուջեով նախատեսվածից և շուրջ 12,9%-ով կամ 134 023,0 հազար դրամով պակաս է 2020 թվականի փաստացի հավաքագրված եկամուտներից:

Համայնքի 2022 թվականի բյուջեի կանխատեսված նախագծի եկամուտների ընդհանուր ծավալում սեփական եկամուտները կազմում են 331 820,2 հազար դրամ՝ 2021 թվականի նախատեսված 285 950,0 հազար դրամի դիմաց,որը 45 870,2 հազար դրամ ավել է կամ 16,0%, ինչը սակայն շուրջ 40,0 %-ով կամ 94 850,4 հազար դրամով ավել է 2020 թվականի փաստացի հավաքագրված 236 969,8 դրամ եկամուտներից:

Նախագծով կանխատեսված եկամուտների հիմնավորումը և համեմատական վերլուծությունն առավել հստակ կլինի դրանք առանձին եկամտատեսակների տեսքով ներկայացման պարագայում.

1.1) Հարկեր և տուրքեր՝ 2022 թվական հարկային եկամուտները և տուրքերը ծրագրելիս օգտագործվել են տարածաշրջանի զարգացման այն հեռանկարները, որոնք, էական ազդեցություն ունեն առանձին հարկատեսակների հարկման բազայի փոփոխման վրա:

Հարկային եկամուտները և տուրքերը 2022 թվականի համար նախագծով կանխատեսվել են 151 720,2 հազար դրամ՝ նախորդ տարվա իսկզբանե հաստատված 112 750,0հազար դրամի դիմաց, ինչը ավել է 2020 թվականի փաստացի հավաքագրված ցուցանիշից 57 572,5հազար դրամով և շուրջ 61,2 %-ով:

ա) Հարկային եկամուտները կանխատեսվել են 136 133,2 հազար դրամի չափով կամ 2021 թվականի հաստատված ցուցանիշից 39,053,214 դրամ կամ 40.2%-ով ավել: 2020 թվականի փաստացի հավաքագրված ցուցանիշից ավել է 41 084,8.0հազար   
 դրամով կամ շուրջ 43,2 %-ով, որից`

բ) Տեղական տուրքերը ծրագրվել են 11,987,000 դրամի չափով, որը 2021 թվականի հաստատված ցուցանիշից պակաս է 383,000 դրամով:

Ցուցանիշների կանխատեսման համար հիմք են ընդունվել նախնական վերլուծությունները, կիրառման առաջարկված մոտեցումները և հաշվարկները, ինչպես նաև «Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարված փոփոխությունները:

գ) Պետական տուրքերը ծրագրվել են 3,600,0հազար դրամի չափով, որը 2021 թվականի հաստատված ցուցանիշից ավել է 300,0հազար դրամով,իսկ 2020 թվականի փաստացի հավաքագրված ցուցանիշից ավել է 638,2հազար դրամով :

Պետական տուրքերի գծով բյուջետային մուտքերի կանխատեսումները կատարվել են՝ ըստ նախորդ տարիների տվյալ մուտքերի փոփոխման դինամիկայի

2020-2022 թթ համայնքի բյուջեի եկամուտների կառուցվածքը՝

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Եկամոտների  Տեսակ | 2020 փաստացի | | 2021 հաստատված | | 2022 կանխատեսում | |
| մլն. դրամ | %  ընդ-ից | մլն. դրամ | %  ընդ-ից | մլն. դրամ | %  ընդ-ից |
| Ընդամենը, որից | 1 040 118,2 |  | 1 014 973,9 |  | 906095,3 |  |
| Հարկային եկամուտներ և տուրքեր | 94 147,7 | 9,1 | 112 750,0 | 11,1 | 151 720,2 | 17,1 |
| Պաշտոնական դրամաշնորհներ | 526 431,2 | 50,6 | 648 903,6 | 63,9 | 507 872,9 | 57,3 |
| Այլ եկամուտներ | 394 266,2 | 37,9 | 225 320,3 | 22,2 | 226 502,2 | 25,6 |
| Կապիտալ իրացումից մուտք | 25 273,1 | 2,4 | 28 000,0 | 2,8 | 20 000,0 | 2,2 |

2022 թվականի կանխատեսված բյուջետային եկամուտների կառուցվածքը

1.2) Պաշտոնական դրամաշնորհներ

- ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները նախատեսվել են 367 805,0հազար դրամ, որը 2021 թվականի հաստատված ցուցանիշից պակաս է 5863,9 հազար դրամով կամ 1,6 %-ով, իսկ 2020 թվականի փաստացի ստացված ցուցանիշից 86467.2 հազար դրամով կամ 30,7%-ով ավել:

- 2021 թվականի համեմատ պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ չեն նախատեսվել, ինչն էլ պայմանավորում է պաշտոնական դրամաշնորհների գծով նվազումը:

- պետական բյուջեից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակայի նհատկացումների /սուբվենցիաների/ գծով նախատեսվել է 3 050,4 հազար դրամ:

1.3) Այլեկամուտներ

Այլ եկամուտների գծով բյուջետային մուտքերի կանխատեսումը 2021թվականի հաստատված ծրագրից ավել է 1181,9 հազար դրամով:

Այլ եկամուտների կազմում հաշվառվող առանձին եկամտատեսակների գծով 2022 թվականի մուտքերը կանխատեսվել են 226502,2հազար դրամ՝ հաշվի առնելով դրանց առանձնահատկությունները, նախորդ տարիների մուտքերի հավաքագրման միտումները, ինչպես նաև ընթացիկ տարվա անցած ժամանակահատվածի փաստացի մուտքերը և կնքված պայմանագրերը:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Տողի NN** | **Եկամտատեսակները** | **Հոդվածի NN** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **1000** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ** | | **986973,9** | **886095,2** | **960837,8** | **977870,2** | **1057917,9** | **1827481,1** |
| **(տող 1100 + տող 1200+տող 1300)** | |
|  | այդ թվում՝ |  |  |  |  |  |  |  |
| **1100** | **1. ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **7100** | **112750,0** | **151720,2** | **153237,4** | **154769,8** | **156317,5** | **157880,7** |
| **1110** | **1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից** | **7131** | **10210,0** | **49450,0** | **49687,5** | **50223,3** | **51771,0** | **53334,2** |
| **1120** | **1.2 Գույքային հարկեր այլ գույքից** | **7136** | **86870,0** | **86683,2** | **87550,0** | **88425,5** | **88425,5** | **88425,5** |
| **1130** | **1.3 Տեղական տուրքեր** | **7145** | **12370,0** | **11987,0** | **12106,8** | **12227,9** | **12227,9** | **12227,9** |
| **1150** | **1.4 Պետական տուրքեր** | **7146** | **3300,0** | **3600,0** | **3893,1** | **3893,1** | **3893,1** | **3893,1** |
| **1200** | **2. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **7300** | **648903,6** | **507872,8** | **547355,4** | **547855,4** | **504855,4** | **1049855,4** |
|
| **1300** | **3. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ** | **7400** | **225320,3** | **226502,2** | **260245,0** | **275245,0** | **396745,0** | **619745,0** |
| **1330** | **3.3 Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **7415** | **81100,0** | **84200,0** | **85042,0** | **85042,0** | **85042,0** | **85042,0** |
| **1340** | **3.4 Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից** | **7421** | **5474,3** | **1999,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** | **2000,0** |
| **1350** | **3.5 Վարչական գանձումներ** | **7422** | **75100,0** | **80300,0** | **81103,0** | **81103,0** | **81103,0** | **81103,0** |
| **1360** | **3.6 Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** | **7431** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **1000,0** |
| **1370** | **3.7 Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **7441** | **36000,0** | **36000,0** | **36000,0** | **36000,0** | **36000,0** | **36000,0** |
| **1380** | **3.8 Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **7442** | **10646,0** | **8403,2** | **40500,0** | **55500,0** | **177000,0** | **400000,0** |
| **1390** | **3.9 Այլ եկամուտներ** | **7451** | **16000,0** | **14600,0** | **14600,0** | **14600,0** | **14600,0** | **14600,0** |

|  |
| --- |
| ԻՆՉՊԵ՞Ս ԵՆ ՓՈՓՈԽՎԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԸ 3 ՏԱՐՈՒՄ |

հազար դրամ

|  |
| --- |
| Ընդամենը ծախսերը չեն ներառում ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերի գումարները |

(հազար դրամ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծախսեր | | Ընդամենը ծախսեր | | Ընթացիկ ծախսեր | | Կապիտալ ծախսեր | |
| 2020 փաստ. | | 1 007 233,6 | | 585 535,2 | | 446 971,5 | |
| 2021 հաստ. | | 1 025 868,8 | | 708 807,8 | | 345 061,0 | |
| 2022 կանխ. | | 965 028,3 | | 740 674,6 | | 244 353,7 | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |

(հազար դրամ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հ/Հ | Ծախսերի տեսակ | 2020 փաստացի | | 2021 հաստատված | | 2022 կանխատեսում | |
| մլն. դրամ | %  ընդ-ից | մլն. դրամ | %  ընդ-ից | մլն. դրամ | %  ընդ-ից |
|  | Ընդամենը, որից | 1007233,6 |  | 1025868,8 |  | 965028,3 |  |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ | 135665,1 | 13,5 | 140107,6 | 13,7 | 161793,6 | 16,8 |
| 2 | Պաշտպանություն | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Հասարակական կարգ, անվտանգություն և դատական գործունեություն | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,2 |
| 4 | Տնտեսական հարաբերություններ | 267919,0 | 26,6 | -1947,6 | -0,2 | 46245,5 | 4,8 |
| 5 | Շրջակամիջավայրի պաշտպանություն | 125015,1 | 12,4 | 129692,8 | 12,6 | 141906,5 | 14,7 |
| 6 | Բնակարանայինշինարարությունևկոմունալծառայություն | 71824,4 | 7,1 | 73113,8 | 7,1 | 72308,6 | 7,5 |
| 7 | Առողջապահություն | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն | 31689,2 | 3,1 | 146941,0 | 14,3 | 207047,6 | 21,5 |
| 9 | Կրթություն | 363730,2 | 36,1 | 437559,6 | 42,7 | 281327,4 | 29,1 |
| 10 | Սոցիալական պաշտպանություն | 3543,3 | 0,4 | 6214,5 | 0,6 | 6000,0 | 0,6 |
| 11 | Հիմնական բաժիններին չդասվող պահուստային ֆոնդեր | 7847,3 | 0,8 | 94187,1 | 9,2 | 46399,2 | 4,8 |

2020թ. փաստացի կատարված բյուջեի ծախսերը՝ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման

2021թ. հաստատված համայնքի բյուջեի ծախսերը՝ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման

2022թ. կանխատեսված համայնքի բյուջեի ծախսերը՝ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ | | | | | | | | | | |  |  |  | ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ԾԱԽՍԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ |
|  |  |  |
| Տողի NN | Բաժին | Խումբ | Դաս | Բյուջետային ծախսերի  գործառնական դասակարգման բաժինների, խմբերի  և դասերի անվանումները |  |  |  |  | հազար դրամ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2021թ | 2022թ | 2023թ | 2024թ | 2025թ | 2026թ |
| 2000 | X | X | X | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (տող 2100 + տող 2200 + տող 2300 + տող 2400 + տող 2500 + տող 2600 + տող 2700 + տող 2800 + տող 2900 + տող 3000 + տող 3100) | 1089 328,4 | 965 028,3 | 1 079 742,3 | 1 083 603,5 | 1 178 042,7 | 1 907 678,6 |
| 2100 | 1 | 0 | 0 | ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (այլ դասերին չպատկանող) (տող 2110 + տող 2120 + տող 2130 + տող 2140 + տող 2150 + տող 2160 + տող 2170 + տող 2180) այդ թվում` | 140107,6 | 161793,6 | 188392,5 | 350006,5 | 356636,5 | 188282,9 |
| 2110 | 1 | 1 | 0 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ որից` | 125050,0 | 150209,6 | 151711,7 | 153228,8 | 154761,1 | 156308,7 |
| 2111 | 1 | 1 | 1 | Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում | 125050,0 | 150209,6 | 151711,7 | 153228,8 | 154761,1 | 156308,7 |
| 2112 | 1 | 1 | 2 | Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2113 | 1 | 1 | 3 | Արտաքին հարաբերություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2120 | 1 | 2 | 0 | Արտաքին տնտեսական օգնություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2121 | 1 | 2 | 1 | Արտաքին տնտեսական աջակցություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2122 | 1 | 2 | 2 | Միջազգային կազմակերպությունների միջոցով տրամադրվող տնտեսական օգնություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2130 | 1 | 3 | 0 | Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ, որից` | 7167,9 | 3374,0 | 3388,8 | 3402,6 | 3416,7 | 3430,8 |
| 2131 | 1 | 3 | 1 | Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ | 6147,9 | 1999,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2132 | 1 | 3 | 2 | Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2133 | 1 | 3 | 3 | Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 1020,0 | 1375,0 | 1388,8 | 1402,6 | 1416,7 | 1430,8 |
| 2140 | 1 | 4 | 0 | Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք, որից` | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2141 | 1 | 4 | 1 | Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2150 | 1 | 5 | 0 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ որից` | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2151 | 1 | 5 | 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2160 | 1 | 6 | 0 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող), որից` | 7889,7 | 8210,0 | 33292,1 | 193375,0 | 198458,8 | 28543,4 |
| 2161 | 1 | 6 | 1 | Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) | 7889,7 | 8210,0 | 33292,1 | 193375,0 | 198458,8 | 28543,4 |
| 2170 | 1 | 7 | 0 | Պետական պարտքի գծով գործառնություններ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2171 | 1 | 7 | 1 | Պետական պարտքի գծով գործառնություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2180 | 1 | 8 | 0 | Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2181 | 1 | 8 | 1 | Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2182 | 1 | 8 | 1 | - դրամաշնորհներ ՀՀ պետական բյուջեին | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2183 | 1 | 8 | 1 | - դրամաշնորհներ ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներին | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2184 | 1 | 8 | 1 | այդ թվում` Երևանի համաքաղաքային ծախսերի ֆինանսավորման համար | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2185 | 1 | 8 | 1 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2200 | 2 | 0 | 0 | ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (այլ դասերին չպատկանող) (տող 2210+2220 + տող 2230 + տող 2240 + տող 2250), այդ թվում` | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2210 | 2 | 1 | 0 | Ռազմական պաշտպանություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2211 | 2 | 1 | 1 | Ռազմական պաշտպանություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2220 | 2 | 2 | 0 | Քաղաքացիական պաշտպանություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2221 | 2 | 2 | 1 | Քաղաքացիական պաշտպանություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2230 | 2 | 3 | 0 | Արտաքին ռազմական օգնություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2231 | 2 | 3 | 1 | Արտաքին ռազմական օգնություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2240 | 2 | 4 | 0 | Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2241 | 2 | 4 | 1 | Հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ պաշտպանության ոլորտում, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2250 | 2 | 5 | 0 | Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող), որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2251 | 2 | 5 | 1 | Պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2300 | 3 | 0 | 0 | ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2310 + տող 2320 + տող 2330 + տող 2340+տող 2350 + տող 2360 + տող 2370), այդ թվում` | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2310 | 3 | 1 | 0 | Հասարակական կարգ և անվտանգություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2311 | 3 | 1 | 1 | Ոստիկանություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2312 | 3 | 1 | 2 | Ազգային անվտանգություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2313 | 3 | 1 | 3 | Պետական պահպանություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2320 | 3 | 2 | 0 | Փրկարար ծառայություն, որից` | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2321 | 3 | 2 | 1 | Փրկարար ծառայություն | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2330 | 3 | 3 | 0 | Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2331 | 3 | 3 | 1 | Դատարաններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2332 | 3 | 3 | 2 | Իրավական պաշտպանություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2340 | 3 | 4 | 0 | Դատախազություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2341 | 3 | 4 | 1 | Դատախազություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2350 | 3 | 5 | 0 | Կալանավայրեր, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2351 | 3 | 5 | 1 | Կալանավայրեր | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2360 | 3 | 6 | 0 | Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2361 | 3 | 6 | 1 | Հետազոտական ու նախագծային աշխատանքներ հասարակական կարգի և անվտանգության ոլորտում | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2370 | 3 | 7 | 0 | Հասարակական կարգ և անվտանգություն (այլ դասերին չպատկանող), որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2371 | 3 | 7 | 1 | Հասարակական կարգ և անվտանգություն (այլ դասերին չպատկանող) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2400 | 4 | 0 | 0 | ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (տող 2410 + տող 2420 + տող 2430 + տող 2440 + տող 2450+տող 2460 + տող 2470 + տող 2480 + տող 2490), այդ թվում` | 59011,9 | 46245,5 | 145100,0 | 25300,0 | 55300,0 | 1025300,0 |
| 2410 | 4 | 1 | 0 | Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2411 | 4 | 1 | 1 | Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2412 | 4 | 1 | 2 | Աշխատանքի հետ կապված ընդհանուր բնույթի հարաբերություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2420 | 4 | 2 | 0 | Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն, որից` | 52206,9 | 5300,0 | 45300,0 | 5300,0 | 5300,0 | 5300,0 |
| 2421 | 4 | 2 | 1 | Գյուղատնտեսություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2422 | 4 | 2 | 2 | Անտառային տնտեսություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2423 | 4 | 2 | 3 | Ձկնորսություն և որսորդություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2424 | 4 | 2 | 4 | Ոռոգում | 52206,9 | 5300,0 | 45300,0 | 5300,0 | 5300,0 | 5300,0 |
| 2430 | 4 | 3 | 0 | Վառելիք և էներգետիկա, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2431 | 4 | 3 | 1 | Քարածուխ և այլ կարծր բնական վառելիք | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2432 | 4 | 3 | 2 | Նավթամթերք և բնական գազ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2433 | 4 | 3 | 3 | Միջուկային վառելիք | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2434 | 4 | 3 | 4 | Վառելիքի այլ տեսակներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2435 | 4 | 3 | 5 | Էլեկտրաէներգիա | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2436 | 4 | 3 | 6 | Ոչ էլեկտրական էներգիա | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2440 | 4 | 4 | 0 | Լեռնաարդյունահանում, արդյունաբերություն և շինարարություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2441 | 4 | 4 | 1 | Հանքային ռեսուրսների արդյունահանում, բացառությամբ բնական վառելիքի | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2442 | 4 | 4 | 2 | Արդյունաբերություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2443 | 4 | 4 | 3 | Շինարարություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2450 | 4 | 5 | 0 | Տրանսպորտ, որից` | 54805,0 | 60945,5 | 104800,0 | 25000,0 | 55000,0 | 1025000,0 |
| 2451 | 4 | 5 | 1 | ճանապարհային տրանսպորտ | 54805,0 | 60945,5 | 104800,0 | 25000,0 | 55000,0 | 1025000,0 |
| 2452 | 4 | 5 | 2 | Ջրային տրանսպորտ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2453 | 4 | 5 | 3 | Երկաթուղային տրանսպորտ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2454 | 4 | 5 | 4 | Օդային տրանսպորտ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2455 | 4 | 5 | 5 | Խողովակաշարային և այլ տրանսպորտ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2460 | 4 | 6 | 0 | Կապ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2461 | 4 | 6 | 1 | Կապ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2470 | 4 | 7 | 0 | Այլ բնագավառներ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2471 | 4 | 7 | 1 | Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ապրանքների պահպանում և պահեստավորում | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2472 | 4 | 7 | 2 | Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2473 | 4 | 7 | 3 | Զբոսաշրջություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2474 | 4 | 7 | 4 | Զարգացման բազմանպատակ ծրագրեր | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2480 | 4 | 8 | 0 | Տնտեսական հարաբերությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2481 | 4 | 8 | 1 | Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի հարցերի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2482 | 4 | 8 | 2 | Գյուղատնտեսության, անտառային տնտեսության, ձկնորսության և որսորդության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2483 | 4 | 8 | 3 | Վառելիքի և էներգետիկայի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2484 | 4 | 8 | 4 | Լեռնաարդյունահանման, արդյունաբերության և շինարարության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2485 | 4 | 8 | 5 | Տրանսպորտի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2486 | 4 | 8 | 6 | Կապի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2487 | 4 | 8 | 7 | Այլ բնագավառների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2490 | 4 | 9 | 0 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող), որից` | -48000,0 | -20000,0 | -5000,0 | -5000,0 | -5000,0 | -5000,0 |
| 2491 | 4 | 9 | 1 | Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) | -48000,0 | -20000,0 | -5000,0 | -5000,0 | -5000,0 | -5000,0 |
| 2500 | 5 | 0 | 0 | ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2510 + տող 2520 + տող 2530 + տող 2540 + տող 2550 + տող 2560), այդ թվում` | 129692,8 | 141906,5 | 143325,5 | 144758,8 | 146206,4 | 147668,4 |
| 2510 | 5 | 1 | 0 | Աղբահանում, որից` | 126945,5 | 137068,5 | 138439,1 | 139823,5 | 141221,8 | 142634,0 |
| 2511 | 5 | 1 | 1 | Աղբահանում | 126945,5 | 137068,5 | 138439,1 | 139823,5 | 141221,8 | 142634,0 |
| 2520 | 5 | 2 | 0 | Կեղտաջրերի հեռացում, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2521 | 5 | 2 | 1 | Կեղտաջրերի հեռացում | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2530 | 5 | 3 | 0 | Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2531 | 5 | 3 | 1 | Շրջակա միջավայրի աղտոտման դեմ պայքար | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2540 | 5 | 4 | 0 | Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2541 | 5 | 4 | 1 | Կենսաբազմազանության և բնության պաշտպանություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2550 | 5 | 5 | 0 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2551 | 5 | 5 | 1 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2560 | 5 | 6 | 0 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող), որից` | 2747,3 | 4838,0 | 4886,4 | 4935,2 | 4984,6 | 5034,4 |
| 2561 | 5 | 6 | 1 | Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) | 2747,3 | 4838,0 | 4886,4 | 4935,2 | 4984,6 | 5034,4 |
| 2600 | 6 | 0 | 0 | ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2610 + տող 2620 + տող 2630 + տող 2640 + տող 2650 + տող 2660), այդ թվում` | 73113,8 | 72308,6 | 73031,6 | 73762,0 | 74499,6 | 75244,6 |
| 2610 | 6 | 1 | 0 | Բնակարանային շինարարություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2611 | 6 | 1 | 1 | Բնակարանային շինարարություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2620 | 6 | 2 | 0 | Համայնքային զարգացում, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2621 | 6 | 2 | 1 | Համայնքային զարգացում | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2630 | 6 | 3 | 0 | Ջրամատակարարում, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2631 | 6 | 3 | 1 | Ջրամատակարարում | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2640 | 6 | 4 | 0 | Փողոցների լուսավորում, որից` | 31561,3 | 22943,6 | 23173,0 | 23404,7 | 23638,8 | 23875,2 |
| 2641 | 6 | 4 | 1 | Փողոցների լուսավորում | 31561,3 | 22943,6 | 23173,0 | 23404,7 | 23638,8 | 23875,2 |
| 2650 | 6 | 5 | 0 | Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ , որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2651 | 6 | 5 | 1 | Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայությունների գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2660 | 6 | 6 | 0 | Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող), որից` | 41552,6 | 49365,0 | 49858,7 | 50357,2 | 50860,8 | 51369,4 |
| 2661 | 6 | 6 | 1 | Բնակարանային շինարարության և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) | 41552,6 | 49365,0 | 49858,7 | 50357,2 | 50860,8 | 51369,4 |
| 2700 | 7 | 0 | 0 | ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2710 + տող 2720 + տող 2730 + տող 2740 + տող 2750 + տող 2760), այդ թվում` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2710 | 7 | 1 | 0 | Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2711 | 7 | 1 | 1 | Դեղագործական ապրանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2712 | 7 | 1 | 2 | Այլ բժշկական ապրանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2713 | 7 | 1 | 3 | Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2720 | 7 | 2 | 0 | Արտահիվանդանոցային ծառայություններ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2721 | 7 | 2 | 1 | Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2722 | 7 | 2 | 2 | Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2723 | 7 | 2 | 3 | Ստոմատոլոգիական ծառայություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2724 | 7 | 2 | 4 | Պարաբժշկական ծառայություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2730 | 7 | 3 | 0 | Հիվանդանոցային ծառայություններ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2731 | 7 | 3 | 1 | Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2732 | 7 | 3 | 2 | Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2733 | 7 | 3 | 3 | Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2734 | 7 | 3 | 4 | Հիվանդի խնամքի և առողջության վերականգնման տնային ծառայություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2740 | 7 | 4 | 0 | Հանրային առողջապահական ծառայություններ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2741 | 7 | 4 | 1 | Հանրային առողջապահական ծառայություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2750 | 7 | 5 | 0 | Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2751 | 7 | 5 | 1 | Առողջապահության գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2760 | 7 | 6 | 0 | Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող), որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2761 | 7 | 6 | 1 | Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2762 | 7 | 6 | 2 | Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2800 | 8 | 0 | 0 | ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ (տող 2810 + տող 2820 + տող 2830 + տող 2840+ տող 2850 + տող 2860), այդ թվում` | 149441,0 | 207047,6 | 68110,8 | 188691,9 | 239278,8 | 159871,6 |
| 2810 | 8 | 1 | 0 | Հանգստի և սպորտի ծառայություններ, որից` | 117441,0 | 113512,2 | 10000,0 | 130000,0 | 180000,0 | 100000,0 |
| 2811 | 8 | 1 | 1 | Հանգստի և սպորտի ծառայություններ | 117441,0 | 113512,2 | 10000,0 | 130000,0 | 100000,0 | 0,0 |
| 2820 | 8 | 2 | 0 | Մշակութային ծառայություններ, որից` | 27000,0 | 36000,0 |  |  |  |  |
| 2821 | 8 | 2 | 1 | Գրադարաններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2822 | 8 | 2 | 2 | Թանգարաններ և ցուցասրահներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 100000,0 |
| 2823 | 8 | 2 | 3 | Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ | 27000,0 | 36000,0 |  |  | 80000,0 |  |
| 2824 | 8 | 2 | 4 | Այլ մշակութային կազմակերպություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2825 | 8 | 2 | 5 | Արվեստ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2826 | 8 | 2 | 6 | Կինեմատոգրաֆիա | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2827 | 8 | 2 | 7 | Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2830 | 8 | 3 | 0 | Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2831 | 8 | 3 | 1 | Հեռուստառադիոհաղորդումներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2832 | 8 | 3 | 2 | Հրատարակչություններ, խմբագրություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2833 | 8 | 3 | 3 | Տեղեկատվության ձեռքբերում | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2840 | 8 | 4 | 0 | Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2841 | 8 | 4 | 1 | Երիտասարդական ծրագրեր | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2842 | 8 | 4 | 2 | Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2843 | 8 | 4 | 3 | Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2850 | 8 | 5 | 0 | Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2851 | 8 | 5 | 1 | Հանգստի, մշակույթի և կրոնի գծով հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2860 | 8 | 6 | 0 | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող), որից` | 5000,0 | 57535,4 | 58110,8 | 58691,9 | 59278,8 | 59871,6 |
| 2861 | 8 | 6 | 1 | Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) | 5000,0 | 57535,4 | 58110,8 | 58691,9 | 59278,8 | 59871,6 |
| 2900 | 9 | 0 | 0 | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ (տող 2910 + տող 2920 + տող 2930 + տող 2940+ տող 2950 + տող 2960 + տող 2970 + տող 2980), այդ թվում` | 437559,6 | 281327,4 | 405002,7 | 241808,6 | 244226,7 | 246669,0 |
| 2910 | 9 | 1 | 0 | Նախադպրոցական և տարրական ընդհանուր կրթություն, որից` | 362209,6 | 208057,4 | 331000,0 | 167065,9 | 168736,6 | 170423,9 |
| 2911 | 9 | 1 | 1 | Նախադպրոցական կրթություն | 362209,6 | 208057,4 | 331000,0 | 167065,9 | 168736,6 | 170423,9 |
| 2912 | 9 | 1 | 2 | Տարրական ընդհանուր կրթություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2920 | 9 | 2 | 0 | Միջնակարգ ընդհանուր կրթություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2921 | 9 | 2 | 1 | Հիմնական ընդհանուր կրթություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2922 | 9 | 2 | 2 | Միջնակարգ(լրիվ) ընդհանուր կրթություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2930 | 9 | 3 | 0 | Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2931 | 9 | 3 | 1 | Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2932 | 9 | 3 | 2 | Միջին մասնագիտական կրթություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2940 | 9 | 4 | 0 | Բարձրագույն կրթություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2941 | 9 | 4 | 1 | Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2942 | 9 | 4 | 2 | Հետբուհական մասնագիտական կրթություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2950 | 9 | 5 | 0 | Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն, որից` | 75350,0 | 73270,0 | 74002,7 | 74742,7 | 75490,2 | 76245,1 |
| 2951 | 9 | 5 | 1 | Արտադպրոցական դաստիարակություն | 75350,0 | 73270,0 | 74002,7 | 74742,7 | 75490,2 | 76245,1 |
| 2952 | 9 | 5 | 2 | Լրացուցիչ կրթություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2960 | 9 | 6 | 0 | Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2961 | 9 | 6 | 1 | Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2970 | 9 | 7 | 0 | Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2971 | 9 | 7 | 1 | Կրթության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2980 | 9 | 8 | 0 | Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող), որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 2981 | 9 | 8 | 1 | Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3000 | 10 | 0 | 0 | ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (տող 3010 + տող 3020 + տող 3030 + տող 3040 + տող 3050+ տող 3060 + տող 3070 + տող 3080 + տող 3090), այդ թվում` | 6214,5 | 6000,0 | 6060,0 | 6120,6 | 6181,8 | 6243,6 |
| 3010 | 10 | 1 | 0 | Վատառողջություն և անաշխատունակություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3011 | 10 | 1 | 1 | Վատառողջություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3012 | 10 | 1 | 2 | Անաշխատունակություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3020 | 10 | 2 | 0 | Ծերություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3021 | 10 | 2 | 1 | Ծերություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3030 | 10 | 3 | 0 | Հարազատին կորցրած անձինք , որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3031 | 10 | 3 | 1 | Հարազատին կորցրած անձինք | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3040 | 10 | 4 | 0 | Ընտանիքի անդամներ և զավակներ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3041 | 10 | 4 | 1 | Ընտանիքի անդամներ և զավակներ | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3050 | 10 | 5 | 0 | Գործազրկություն, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3051 | 10 | 5 | 1 | Գործազրկություն | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3060 | 10 | 6 | 0 | Բնակարանային ապահովում , որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3061 | 10 | 6 | 1 | Բնակարանային ապահովում | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3070 | 10 | 7 | 0 | Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող) , որից` | 6214,5 | 6000,0 | 6060,0 | 6120,6 | 6181,8 | 6243,6 |
| 3071 | 10 | 7 | 1 | Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող) | 6214,5 | 6000,0 | 6060,0 | 6120,6 | 6181,8 | 6243,6 |
| 3080 | 10 | 8 | 0 | Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ, որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3081 | 10 | 8 | 1 | Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում հետազոտական և նախագծային աշխատանքներ,որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3090 | 10 | 9 | 0 | Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող), որից` | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3091 | 10 | 9 | 1 | Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3092 | 10 | 9 | 2 | Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժադակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| 3100 | 11 | 0 | 0 | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ (տող 3110), այդ թվում` | 94187,1 | 46399,2 | 48719,2 | 51155,1 | 53712,9 | 56398,5 |
| 3110 | 11 | 1 | 0 | ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ , որից` | 94187,1 | 46399,2 | 48719,2 | 51155,1 | 53712,9 | 56398,5 |
| 3112 | 11 | 1 | 2 | ՀՀ համայնքների պահուստային ֆոնդ | 94187,1 | 46399,2 | 48719,2 | 51155,1 | 53712,9 | 56398,5 |

## 2.5.Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ

* ***Նախադպրոցական և արտադպրոցական կրթության հասանելիություն***

Նախադպրոցական կրթության հասանելիության խնդիրը առաջնային է դարձել համայնքի Մեղրի, Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր բնակավայրերում:Մեղրի քաղաքի դեպքում խնդրահարույց իրավիճակը պայմանավորված է դեռևս 2019 թվականից սկսված և մինչ օրս չավարտված հիմնանորոգման շինարարական աշխատանքներով: Շվանիձոր բնակավայրում 2021թ. Ընթացքում կառուցված մանակապարտեզը դեռևս պատրաստ չէ շահանգործման հանձնելու համար կոմունալ հարմարությունների բացակայության պատճառով/ ջրամատակարարում, ջրահեռացում/: Ալվանք բնակավայրում գործում է միայն այլընտրանքային նախադպրոցական կրթության մոդելը, որը չի ներառում լիարժեք նախադպրոցական կրթության բոլոր ատրիբուտները:

Կրթության հասանելիության համատեքստում կարևորություն է ստանում նաև համայնքում համալիր մարզադպրոցի և ընդարձակ մարզադահլիճի կառուցման շինարարական աշխատանքների երկարաձգումը, ինչը խոչընդոտում է համայնքում մեծամասշտաբ մրցումների կազմակերպումը և սպորտաձևերի լիարժեք զարգացումը: Մարզադահլիճի կառուցումը հնարավարություն կտար համայնքում ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպումը դնել ավելի բարձր մակարդակի վրա:

* ***Գյուղատնտեսության զարգացման համար առկա ջրային ռեսուրսների ոչ լիարժեք օգտագործում***

Համայնքի տարածքում առկա են ինքնահոս ոռոգման ջրի պաշարներ, որոնք հիմնականում չեն հավաքվում և հետևաբար արդյունավետ չեն օգտագործվում։ Արդյունքում օգոստոս ամսից սկսած գրեթե անհնար է ոռոգում իրականացնել համայնքի զգալի թվով հողտարածքներում։ Եթե հաշվի առնենք, որ դաշտավարության և այգեգործության մեջ զբաղված են համայնքի տնային տնտեսությունների մոտ 60% -ը, ապա այս ջրակուտակման ավազանների և նոր ջրագծերի կառուցումը էական ազդեցություն կունենա համայնքի տնտեսության վրա՝ խթանելով առավել եկամտաբեր մշակաբույսերի աճեցումը և այգեգործության զարգացումը: Գյուղատնտեսությունը զարգացնելու նպատակով նախատեսվում է տեղադրել նոր ոռոգման համակարգ և վերանորոգել ոռոգման ցանցերը:

* ***Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների սակավություն***

Մեղրիի տարածաշրջանն իր յուրօրինակ աշխարհագրական դիրքով, բնական հանգստի գոտիներով, պատմամշակութային և ազգագրական առանձնահատկություններով ունի զբոսաշրջային կենտրոն դառնալու լավագույն հնարավորությունները: Լուրջ նախադրյալներ կան էկոտուրիզմի, ագրոտուրիզմի, սպորտային և պատմական տուրիզմի զարգացման համար: Բայցևայնպես համայնքը մինչօրս չիօգտագործել իր ողջ զբոսաշրջային ներուժը: Այս առումով առաջնահերթ է շահագրգիռ կազամակերպությունների հետ համագործակցությամբ առկա ենթակառուցվածքների բարեկարգումը և նորերի կառուցումը/ Փոքր Թաղի բարեկարգում, կայանատեղի,թանգարան/:

* **Միջբնակավայրային և ներբնակավայրային ճանապարհների անբարեկարգ վիճակ**

Մեղրի համայնքում ճանապարհաշինության ոլորտը մեծածավալ ներդրումներ է պահանջում: Այս   
 համատեքստում առանձնահատուկ կարևորություն ունի Նռնաձորի՝ ռազմավարական   
 նշանակության ճանապարհի հիմնանորոգման հարցը, նկատի ունենալով հետպատաերազմական   
 իրավիճակը և գյուղի սահմանամերձ լինելը: Ճնապարհային ենթակառուցվածքների բարեկարգման   
 անհրաժեշտություն կա նաև համայնքի մյուս բնակավայրերում ևս:

* ***Խմելու ջրի ցածր որակ***

Մեղրի համայնքում լուրջ հիմնախնդիր է մատակարարվող խմելու ջրի որակի և անվտանգության ապահովումը: Հաճակի նկատվում են խմելու ջրի աղտոտման, սանիտարական նորմերի և կանոնների շեղումներ, ինչը պայմանավորված է ջրամատակարարման ցանցերի վթարային իրավիճակի, ինչպես նաև ջրի անբավարար վարակազերծման հետ: Շուրջօրյա ջրամատակարարում չի իրականացվում Մեղրի քաղաքում, իսկ Նռնաձոր և Շվանիձոր գյուղերում միայն ամռան ամիսներին ընդհատումներով է իրականացվում:

* ***Ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան աղբահանության կազմակերպում***

Մեղրի համայնքում վերամշակման նպատակով աղբի տեսակավորում չի իրականացվել: Սանիտարական նորմերին համապատասխանող աղբավայրեր համայնքում չկան: Դրանք ավելի շուտ աղբաթափման վայրեր են: Այս ոլորտում անհրաժեշտ է ցուցաբերել համալիր մոտեցում` աղբահանության համակարգի բարելավման և համապատասխան ենթակառուցվածքների ուժեղացման ուղղությամբ:

Համայնքի բանուկ տարածքներում հասարակական սանիտարական հարմարությունների տեղադրում:

* ***Բազմաբնակարան շենքերի տանիքներ և վերելակներ***

Կարևորագույն խնդիրներից է նաև խորհրդային տարիներից Մեղրի քաղաքի բազմաբնակարան շենքերում շահագործման հանձնված վերելակների մաշվածությունը, ինչպես նաև Ագարակ և Մեղրի քաղաքներում տանիքների հնամաշ վիճակը : Անհրաժեշտ կլինի հնամաշ վերելակները փոխարինել նորերով և ներդնել կառավարման համակարգ, ինչպես նաև վերանորոգել բազմաբնակարան շենքերի տանիքները:

## Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈւԹՀՍ) վերլուծություն

|  |  |
| --- | --- |
| ***S- Ուժեղ կողմեր*** | ***W- Թույլ կողմեր*** |
| * ԻԻՀ-ի սահմանին մոտ գտնվելը * Այգեգործության համար նպաստավոր բնակլիմայական պայմաններ * Զբաղվածության բարձր մակարդակ( հանքարդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն) * Համայնքով անցնում է Մ-2 /Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրան/ Մ-2 / միջպետական ավտոմոբիլային ճանապարհը * Մշակութային և բնական հարուստ ժառանգություն * Հարուստ օգտակար հանածոներ * Ջրի հարուստ պաշարներ | * Մայրաքաղաքից և հիմնական շուկաներից հեռու գտնվելը * Հանքարդյունաբերությամբ պայմանավորված բնապահպահպանական ռիսկեր * Համայնքում տուրիզմի զարգացմանը նպաստող ժամանակակից ենթակառուցվածքների բացակայություն * Ոռոգման ջրի դժվար հասանելիություն /ջրակուտակման ավազանների, անհրաժեշտ ևջագրեծի բացակայությամբ պայմանավորված. |
| **O - Հնարավորություններ** | **T- Սպառնալիքներ** |
| * Համայնքի աշխարհագրական դիրք * Գյուղատնտեսության զարգացումը խթանող բարենպաստ բնակլիմայական պայմաններ * Տուրիզմի զարգացման նախադրյալներ * Արդյունաբերության նոր ճյուղերի ձևավորման նախադրյալներ * ԻԻՀ-ի հետ առևտրի և զբոսաշրջության ոլորտում համագործակցության հնարավորություն | * Սեյսմիկ վտանգի առկայություն * ժողովրդագրական բացասական միտումներ * Պատերազմական իրավիճակ |

# 

# 3.Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում

## 3.1.Համայնքի զարգացման տեսլական

Հնգամյա զարգացման ծրագրի իրագործման արդյունքում կապահովվի համայնքի կայուն և համաչափ զարգացումը և կյանքի կկոչվի համայնքի զարգացման տեսլականը. այն է Մեղրի բազմաբնակավայր համայնքը դարձնելբարեկարգ ենթակառուցվածքներով, կենսագործունեության համար գրավիչ ու հարմարավետ պայմաններով միջավայր՝ զարգացած հանքարդյունաբերությամբ, մերձարևադարձային պտուղների արտադրությամբ և վերամշակմամբ, ագրոէկոտուրիզմով և վերականգնվող էներգետիկայով։ Համայնքի բնակչությանը կմատուցվեն բարձրակարգ համայնքային ծառայություններ, իսկ բնակիչները կձևավորեն ամուր քաղաքացիական հասարակություն:

**3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ**

Համայնքի պարտադիր խնդիրների լուծման համար սահմանվել են անմիջական նպատակներ, նախատեսվել են ծրագրեր և դրանցից ակնկալվող միջանկյալ արդյունքներ:  
Ծրագրերի համար կազմված անձնագրերը ներկայացված են Հավելված 2-ում:

**4.ՀՀԶԾ ֆինանսավորում**

ՀՀԶԾ-ում ընդգրկված ծրագրերը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով, տեղական և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, մասնավոր ընկերությունների կողմից հատկացված դրամաշնորհներով և ֆինանսավորման այլ աղբյուրներով:

ՀՀԶԾ-ում ընդգրկվել են նաև ծրագրեր, որոնց իրականացման համար համայնքը փնտրում է ֆինանսավորման աղբյուրներ: Ծրագրերի ֆինանսավորումն ամփոփված է Հավելված 3-ում:

**5.ՀՀԶԾ մոնիթորինգ**

ՀՀԶԾ մոնիտորինգի անձնագիրը ամփոփված է Հավելված 4-ում:

***Հավելված 2***

***ՀՀ Սյունիքի մարզի***

***Մեղրի համայնքի ավագանու***

***2025թ. մարտի 11-ի N - որոշման***

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 1**

**Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի ուժեղացման աշխատանքներ**

(1-ին փուլ, շարունակվող)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում Մեղրի քաղաքում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքի սեյսմակայունության բարձրացում: | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 70% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքը սեյսմակայուն է, գտնվում է լավ տեխնիկական վիճակում, նվազել է արտաքին գործոնների ազդեցությունը շենքի ֆիզիկական մաշվածության վրա: | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 70% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին և 2-րդ միջանկյալ արդյունքներն ապահովող գործողություններ   * 2019թ-ին մեկնարկված ուժեղացման շինաշխատանքների ավարտում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 94 855 970 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 94 855 970 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն իրականացվում է համայնքի, պետբյուջեի <<Իմ քայլը>> հիմնադրամի միջոցներով | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզ հաճախող երեխաներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2019-2022 թ.թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրագործումը պահանջում է հրատապ լուծում, քանի որ Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքի ուժեղացման շինաշխատանքները մեկնարկվել են դեռևս 2019 թվականից և մինչ օրս չեն ավարտվել: Ուժեղացման և հիմնանորոգման աշխատանքների երկարաձգման հետևանքով շուրջ 2,5 տարի է, ինչ Մեղրի քաղաքում նախադպրոցական տարիքի շուրջ 200 երեխաների համայնքի կողմից չի մատուցվում նախադպրոցական կրթության լիարժեք ծառայություն: | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 2**

**Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ**

(2-րդ փուլ, շարունակվող)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում Մեղրի քաղաքում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքը պատրաստ է շահագործման հանձնելու համար: | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 70% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքը սեյսմակայուն է, գտնվում է լավ տեխնիկական վիճակում, նվազել է արտաքին գործոնների ազդեցությունը շենքի ֆիզիկական մաշվածության վրա: | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 0% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին և 2-րդ միջանկյալ արդյունքներն ապահովող գործողություններ   * 2020թ-ին մեկնարկված հիմնանորոգման շինաշխատանքների ավարտում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 229 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 229 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն իրականացվում է համայնքի, պետբյուջեի <<Իմ քայլը>> հիմնադրամի միջոցներով | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզ հաճախող երեխաներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2020-2022 թ.թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրագործումը պահանջում է հրատապ լուծում, քանի որ Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգման շինաշխատանքները մեկնարկվել են դեռևս 2020 թվականից և մինչ օրս չեն ավարտվել: Ուժեղացման և հիմնանորոգման աշխատանքների երկարաձգման հետևանքով շուրջ 2,5 տարի է, ինչ Մեղրի քաղաքում նախադպրոցական տարիքի շուրջ 200 երեխաների համայնքի կողմից չի մատուցվում նախադպրոցական կրթության լիարժեք ծառայություն: | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 3**

**Ագարակ քաղաքի նախկին կաթսայատան շենքի հիմքի վրա մարզադպրոցի կառուցում**(շարունակվող)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ակտիվ մարզական կյանքի կազմակերպում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ֆիզդաստիարակության կազմակերպման մակարդակի բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ծնողների բավարարվածություն մարզական խմբակներից | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
| 1. Իրականացվող մարզական միջոցառումների քանակի ավելացում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25 | 35 | 45 | 55 | 60 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Դեռևս 2021թ. մեկնարկված վերակառուցման շինաշխատանքների ավարտում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Համայնքապետարանի կողմից շենքի պահպանում  2.2. Մարզական միջոցառումների կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 119 150 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 119 150 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն իրականացվում է համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի համայնքի մոտ 700 պատանիներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2022 թ.թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համալիր մարզադպրոցի և ընդարձակ մարզադահլիճի բացակայությունը զրկում է համայնքում մեծամասշտաբ մրցումներ կազմակերպելու հնարավորությունից և խոչընդոտում սպորտաձևերի լիարժեք զարգացումը: Մարզադահլիճի կառուցումը հնարավարություն կտա ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպումը դնել ավելի բարձր մակարդակի վրա: | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 4**

**Խաղահրապարակի հիմնում Մեղրի քաղաքում**(շարունակվող)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բ Բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգում, ժամանցի կազմակերպում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարձրացնել Մեղրի համայնքի գրավչությունը և նպաստել քաղաքային աշխույժ միջավայրի ձևավորմանը՝ հանրային ենթակառուցվածքի ստեղծման ու բարելավման միջոցով | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Մեղրի քաղաքում խաղահրապարակների քանակի ավելացում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1. Ունենալ ժամանցի, հանգստի, խաղերի կազմակերպման հնարավորություններ և հասնել բնակչության գոհունակության բարձրացմանը | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 55% | 60% | 65% | 70% | 75% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.2021թ. մեկնարկված կառուցապատման շինաշխատանքների ավարտում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Համայնքապետարանի կողմից շենքի պահպանում, ընթացիկ բարեկարգում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 20 430 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 20 430 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն իրականացվում է համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի համայնքի շուրջ 12 800 բնակիչներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2022 թ.թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Շուրջ 4450 բնակիչ ունեցող և Մեղրի համայնքի կենտրոն հանդիսացող Մեղրի քաղաքում չկան երեխաների բացօթյա հանգստի, խաղերի ու միջոցառումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ հարմարավետ և ընդարձակ խաղահրապարակներ: Գոյություն ունեցող 2 խաղահրապարակները զբաղեցնում են 100-150 քմ մակերեսով տարածք և չունեն բավարար քանակով խաղային սարքավորումներ ու գույք։ Հաշվի առնելով վերոնշյալ իրավիճակը՝ երեխաների ֆիզիկական ակտիվության և առողջ կենսակերպի խրախուսումը մեծ կարևորություն է ստանում Մեղրի համայնքում: | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 5**

**Մեղրի քաղաքի կասկադի հիմնանորոգում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարձրացնել Մեղրի քաղաքի արտաքին գրավչությունը | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 60% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Կասկադի բարեկարգվածություն | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Բնակիչների գոհունակության մակարդակի բարձրացում Մեղրի քաղաքի բարեկարգ վիճակով պայմանավորված | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 60% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Կասկադի հիմնանորոգման շինաշխատանքների իրականացում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Համայնքապետարանի կողմից կասկադի պահպանում, ընթացիկ բարեկարգում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 119 150 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 119 150 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն իրականացվում է համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի համայնքի շուրջ 12 800 բնակիչներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2022 թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մեղրի քաղաքի ամենատեսարժան վայրերից մեկը ՝ կասկադը, գտնվում է անբարեկարգ վիճակում: Այն կառուցվել է 1980-ական թվականների ընթացքում և մինչ օրս չի վերանորոգվել:Կասկադը միմյանց է կապում Մեղրի քաղաքի Մեծ և Փոքր Թաղերը և առանձնանում է իր ուրույն ճարտարապետական ոճով և քանդակներով: | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 6**

**Վանք-Կալեր կամուրջի վերակառուցում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բ Ճանապարհային ենթակառուցվածքների բարեկարգում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Վանք-Կալեր կամուրջը բարեկարգ է և անվտանգ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Վանք-Կալեր կամուրջի բարեկարգվածություն, լավ տեխնիկական վիճակ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1. Վանք-Կալեր կամուրջով երթևեկողների գոհունակության մակարդակի բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Շինարարական աշխատանքների գնման գործընթացի կազմակերպում  1.2. Վերակառուցման շինաշխատանքների ավարտում:  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Համայնքապետարանի կողմից կամուրջի պահպանում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 51 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 51 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը կիրականացվի, համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով, ինչպես նաև դրամաշնորհով: | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Վանք-Կալեր կամուրջով երթևեկող մոտ 400 բնակիչներ  Մեղրի համայնքի 12 800 բնակիչներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2021-2022 թ.թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է վերակառուցել համայնքի Վարդանիձոր բնակավայրի տարածքում գտնվող Վանք- Կալեր կամուրջը, որը Մեղրի համայնքի մյուս բնակավայրերին և Մ2 միջպետական ճանապարհին է կապում գյուղանտեսական նշանակության զգալի հողատարածքներ։ Նշված կամուրջը կառուցվել է 1970–ական թվականներին և մինչ այժմ երբևէ չի վերանորոգվել։ | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 7**

**Ագարակ բնակավայրի մարզադպրոցի, Մեղրի, Շվանիձոր բնակավայրերի մանկապարտեզների  
 գույքի ձեռքբերում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բ Արտադպրոցական, նախադպրոցական կրթության ծառայությունների բարելավում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել արտադպրոցական կրթության ծառայության կազմակերպմանը Ագարակ քաղաքում և նախադպրոցական կրթության ծառայության կազմակերպմանը Մեղրի և Շվանիձոր բնակավայրերում։ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25% | 30% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ագարակ քաղաքի մարզադպրոցի, Մեղրի, Շվանիձոր բնակավայրերի մանկապարտեզների համար անհրաժեշտ գույքի առկայություն | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25% | 30% | 100% | 100% | 100% |
| 1. Մանկապարտեզներ և մարզադպրոց հաճախող երեխաների ծնողների գոհունակության մակարդակի բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25% | 30% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Գույքի ձեռքբերման գնման գործընթացի կազմակերպում:  1.3.Գույքի ձեռքբերում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Գույքի հանձնում շահագործման | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 40 000 000 ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 40 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը կիրականացվի համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | * Մանկապարտեզ հաճախող 200 և ավելի երեխաներ * Մարզական խմբակներ հաճախող 700 երեխաներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2024թ.թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մեղրի համայնքի կողմից 2019-2020 թվականների ընթացքում պետական բյուջեից սուբվենցիաների հատկացման գործընթացի շրջանակներում ներկայացված « Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի հիմնանորոգում»,« Մեղրի համայնքի Շվանիձոր գյուղում մանկապարտեզի և բուժկետի համար հատկացված շինության վերահատակագծում և վերանորոգում»,«Ագարակ քաղաքի նախկին կաթսայատան շենքի հիմքի վրա մարզադպրոցի կառուցում» ծրագրերում ներառված են եղել միայն բուն շինարարական աշխատանքներին ուղղված միջոցառումներ ու ծախսեր, սակայն վերանորգված շենքերը շահագործման հանձնելուց հետ դրանց լիարժեք շահագործումն ապահովելու նպատակով  գույքի ձեռքբերման անհրաժեշտություն կառաջանա։ | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 8**

**Նռնաձոր, Ալվանք գյուղերում մանկապարտեզների կառուցում և գույքի ձեռքբերում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բ Նախադպրոցական կրթության ապահովում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նախադպրոցական կրթության ծառայությունը հասանելի դարձնել համայնքի Ալվանք և Նռնաձոր գյուղերում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 15% | 15% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Նռնաձոր, Ալվանք բնակավայրերում մանկապարտեզների շենքերի առկայություն | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2.Նռնաձոր, Ալվանք բնակավայրերում մանկապարտեզներ հաճախող երեխաների ծնողների բարձր գոհունակություն | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 15% | 15% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1․2․Շինաշխատանքների և գույքի ձեռքբերման գնման գործընթաց  1.3. Մանկապարտեզների շենքերի կառուցում  1.4.Գույքի ձեռքբերում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Նրակառույց մանկապարտեզների և ձեռքբերված գույքի հանձնում շահագործման | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 40 000 000 ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 30 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 70 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն իրականացվի է համայնքային և պետական բյուջեի և այլ միջոցների ներգրավմամբ, | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | * Մանկապարտեզ հաճախող 30 և ավելի երեխաներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2024թ.թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մեղրի համայնքի Նռնաձոր գյուղում չի գործում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն: Իսկ Ալվանք գյուղում գործում է միայն նախադպրոցական կրթության այլընտրանքային մոդելը։ Կառուցվելիք հաստատությունները կհանդիսանան Մեղրիի և Ագարակի մանկապարտեզների մասնաճյուղերը: Ծրագրի իրականացումը կնպաստի համայնքում առկա մանկապարտեզների համալրմանը և կապահովի նախադպրոցական կրթական համակարգում երեխաների լիարժեք ընդգրկվածությունը: | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 9**

**Շվանիձոր գյուղի մանկապարտեզի կոյուղագծի, ջրագծի կառուցում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բ Նախադպրոցական կրթության ապահովում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նախադպրոցական կրթության ծառայությունը հասանելի դարձնել Շվանիձոր գյուղում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Շվանիձոր գյուղում առկա նորակառույց մանկապարտեզի շենքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման հնարավորություն | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.Շվանիձոր բնակավայրում մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողների բարձր գոհունակություն | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 15% | 15% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծնախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Շինաշխատանքների գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3.Գույքի ձեռքբերում  1․4․Ջրագծերի անցկացման շինաշխատանքներ  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Շվանիձոր գյուղում առկա մանկապարտեզի շենքի հանձնում շահագործման | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 20 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 20 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն կիրականացվի համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | * Մանկապարտեզ հաճախող 20 և ավելի երեխաներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023-2024թ.թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Դեռևս 2020թ․ համայնքներին սուբվենցիաների հատկացման գործընթացի շրջանակներում հավանություն ստացած Շվանիձոր գյուղի մանկապարտեզի կառուցման ծրագրով իրականացվեցին մանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքներ, սակայն ֆինանսական սղության և ջրագծերի անցկացման մեծ ծախսատարության պատճառով հնարովոր չի եղել ապահովել ջրամատակարարման և ջրահեռացման հնարավորություններով։ | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 10**

**Կարճևան գյուղի մանկապարտեզի վերանորոգում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բ Նախադպրոցական կրթության ծառայության բարելավում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել նախադպրոցական կրթության ծառայության կազմակերպմանը Կարճևան գյուղում շենքային պայմանների բարելավման միջոցով | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Կարճևան գյուղի մանկապարտեզի շենքի բարելավված պայմաններ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 50% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.Կարճևան բնակավայրում մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ծնողների բարձր գոհունակություն | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 50% | 15% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծնախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Վերանորոգման աշխատանքների գնման գործընթացի կազմակերպում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Վերանորոգված շենքի շահագործում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 5 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 5 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել մասնավոր հատվածի միջոցների ներգրավմամբ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | * Մանկապարտեզ հաճախող 8 և ավելի երեխաներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականցումը անհրաժեշտություն է դարձել 2021թ․ վերջին Կարճևանի մանկապարտեզում բռնկված հրդեհի պատճառով, ինչի հետևանքով շենքին պատճառվել է մոտ 5 000 000 ՀՀ դրամի վնաս։ Շենքի վերանորոգումը հնարավորություն կտա վերականգնել մանկապարտեզի շենքի գործունեության արդյունավետությունը։ | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 11**

**Արևային վահանակների ձեռքբերում Լեհվազ, Շվանիձոր,Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզների համար**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բ Շրջակա միջավայրի պահպանություն, էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացմանը և էներգասպառմանն ուղղված ծախսերի կրճատմանը Լեհվազ, Շվանիձոր,Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզներում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0% | 40% | 70% | 70% | 70% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Արևային համակարգերի առկայություն Լեհվազ, Շվանիձոր,Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզներում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2. Էներգասպառմանն ուղղված ծախսերի կրճատում Լեհվազ, Շվանիձոր,Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզներում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0% | 40% | 70% | 70% | 70% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Արևային վահանակների ձեռքբերում և տեղադրում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Արևային վահանակների գործարկում | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 30 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 30 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն կիրականացվի համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։ | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | * Մանկապարտեզներ հաճախող 240 և ավելի երեխաներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023թ. | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Լեհվազ, Շվանիձոր, Ագարակ բնակավայրերի մանկապարտեզներում արևային համակարգերի տեղադրումը կնպաստի Մեղրի համայնքի շրջակա միջավայրի պահպանմանը, էներգաարդունավետության և էնորգախնայողության մակարդակի բարձրացմանը՝ կրճատելով էներգասպառմանն ուղղված ծախսերը համյայնքի բյուջեում։ | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 12**

**Լեհվազ բնակավայրում գերեզմանատուն տանող ճանապարհահատվածի բարեկարգում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բ Բարեկարգել ճանապարհային ենթակառուցվածքները, դյուրացնել անցորդների և ավտոմեքենաների տեղաշաժը։ | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարձրացնել ճանապարհային ենթակառուցվածքների բարեկարգվածության մակարդակը Լեհվազ բնակավայրում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 30% | 30% | 40% | 40% | 40% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Լեհվազ բնակավայրում գերեզմանատուն տանող մոտ 800 մ երկարությամբ ճանապարհահատվածը բարեկարգ է | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Անցորդների և ավտոմեքենաների տեղաշարժի դյուրացում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Շինաշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Բարեկարգված ճանապարհի հանձնում շահագործման | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 80 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 80 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն կիրականացվի համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։ | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | * Լեհվազ գյուղի 689 բնակիչներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023թ. | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Լեհվազ գյուղի գերեզմանատուն տանող մոտ 800մ երկարությամբ ճանապարհը բնահողային է և ունի ասֆալտապատման, ընդհանուր բարեկարգման կարիք:Ծրագրի իրականացումը հնարավուրություն կտա ապահովելու անվտանգ և անխափան երթևեկություն, վերացնելու երթևեկեության ընթացքում առաջացող դժվարությունները: Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 13**

**Թաքստոցների նորոգում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բ Աղետների ռիսկերի նվազեցում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նվազեցնել աղետների ռիսկերը և բարձրացնել համայնքի դիմակայունության մակարդակը | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 30% | 30% | 40% | 40% | 40% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Թաքստոցների բարեկարգվածության մակարդակի բարձրացում Մեղր համայնքում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 10% | 25% | 30% | 30% | 30% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Շինաշխատանքների իրականացում | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 25 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 25 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն կիրականացվի համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։ | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | * Մեղրի համայնքի մոտ 1000 բնակիչներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023թ. | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կտա բարելավել համայնքում առկա թաքստոցների վիճակը և նվազեցնել աղետների ռիսկերը: | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 14**

**« Ծակ քարի լիճ»-Նռնաձոր ոռոգման ջրի նոր խողովակաշարի կառուցում և «Շամբ»-ի մոտ պոմպակայանի կառուցում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բ Ոռոգման ջրի մատակարարում և գյուղատնտեսության զարգացում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Հասնել ոռոգվող հողատարածքների մշտական ջրապահովվածությանը Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր բնակավայրերում և Արաքսաշեն թաղամասում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 50% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. « Ծակ քարի լիճ»-Նռնաձոր նոր խողովակաշարի առկայություն | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2․Շամբի մոտ պոմպակայանի առկայություն | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3․Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր բնակավայրերում և Առաքսաշեն թաղամասում ոռոգման ջրի կանոնավոր մատակարարում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 50% | 50% | 95% | 95% | 95% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Շինաշխատանքների իրականացում  2-րդ և 3-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Նոր խողովակաշարի և պոմպակայանի շահագործում | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 40 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 40 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։ | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | * Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր գյուղերի և Արաքսաշեն թաղամասի մոտ 150 ֆերմերներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2023թ. | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրությու | Ծրագրով նախատեսված են «Ծակ քարի լիճ»-Նռնաձոր ոռոգման ջրի նոր խողովակաշարի և «Շամբ»-ի մոտ պոմպակայանի կառուցման աշխատանքներ։ Շվանիձոր, Ալվանք, Նռնաձոր գյուղերի և Արաքսաշեն թաղամասի գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ լիարժեք չեն ոռոգվում և ջրամատակարարումն իրականացվում է ընդհատումներով:  Ծրագրի իրագործման արդյունքում կավելանան լիարժեք ոռոգելի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, կիրականացվի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում կաճեն գյուղմթերքի արտադրության ծավալները: | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 15**

**Բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բ Բնակելի մակերեսի բարեկարգում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Հասնել համայնքի բարեկարգ բնակելի մակերեսի ընլայնմանը և արտաքին գրավչության բարձրացմանը | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 40% | 40% | 55% | 55% | 55% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. 3-ական բազմաբնակարան շենքերի վերանորոգված տանիքներ Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 40% | 40% | 55% | 55% | 55% |
| 2․ Բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների գոհունակության բարձր մակարադակ | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 40% | 40% | 55% | 55% | 55% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Շինաշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Վերանորոգված տանիքների հանձնում շահագործման | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 70 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 70 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։ | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի և Ագարակ քաղաքների 6 բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2024թ. | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրությու | Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում առկա բազմաբնակարան շենքերի տանիքները շահագործման են հանձնվել դեռևս խորհրդային տարիներին և մինչ օրս չեն վերանորոգվել։ Ծրագրի իրագործումը կբարձրացնի քաղաքների արտաքին տեսքի գրավչությունը և կբարձրացնի բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների գոհունակությունը։ | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 16**

**Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ակտիվ մարզական կյանքի կազմակերպում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ֆիզդաստիարակության կազմակերպման մակարդակի բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 55% | 55% | 70% | 70% | 75% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի բարեկարգվածության մակարդակի բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25% | 25% | 100% | 100% | 100% |
| 1. Ծնողների բավարարվածություն մարզական խմբակներից | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 55% | 55% | 70% | 70% | 70% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Շինաշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Վերանորոգված մարզադաշտի հանձնում շահագործման | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 130 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 130 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն իրականացվում է համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի համայնքի մոտ 700 պատանիներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2024թ․ | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մեղրի քաղաքի մարզադաշտի բացակայությունը խոչընդոտում է սպորտաձևերի լիարժեք զարգացումը և բացօթյա մարզական միջոցառումների կազմակերպումը: Մարզադաշտի վերանորոգումը հնարավարություն կտա ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպումը դնել ավելի բարձր մակարդակի վրա: | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 17**

**Դիահերձարանի կառուցում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Սանիտարական նորմերին համապատասխան և բնակելի տարածքից հեռու դիահերձարանի առկայություն | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Սանիտարահիգիենիկ նորմերին համապատասխան դիահերձման կազմակերպում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Դիահերձարանի առկայություն | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Շինաշխատանքների իրականացում  1․4. Կառուցված դիահերձարանի հանձնում շահագործման | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 20 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 20 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն իրականացվում է համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի համայնքի մոտ 700 պատանիներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2024թ.թ. | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մեղրի համայնքի միակ դիահերձարանը գտնվում է Մեղրի քաղաքի նախկին հիվանդանոցի շենքում, որ ներկայումս որպես հիվանդանոց չի շահագործվում և նախատեսվում է վերածել բազմաբնակարան շենքի: Հետևաբար դիահերձարանի առկայությունն այդտեղ նպատակահարմար չէ: | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 18**

**Բազմահարկ շենքերի վերելակների արդիականացում Մեղրի քաղաքում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բ Համայնքի բնակավայրերի բարեկարգում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակիչների կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգների ու ռիսկերի նվազում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  Արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 50% | 50% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1․Մեղրի քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի արդիականացված վերելակների քանակ | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 2․ Վերելակներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների գոհունակության բարձր մակարդակ | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 40% | 40% | 100% | 100% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Վերելակների արդիականացման աշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Վերանորոգված տանիքների հանձնում շահագործման  2․2․Վերելակների կառավարման և սպասարկման մեխանիզմի ներդրում | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 95 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 95 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։ | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի և Ագարակ քաղաքների 8 բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ /մոտ 1400 բնակիչ/ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2024թ. | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրությու | Մեղրի քաղաքի բարձրահարկ շենքերի վերելակների արդիականացումը և դրանց վիճակի բարելավումը Մեղրի համայնքի կարևորագույն խնդիրներից է։ Մեղրի քաղաքում ներկայումս շահագործվում է ընդհանուր առմամբ 8 վերելակ, որոնցից 6-ը՝ 9-հարկանի, իսկ 2-ը՝ 6- հարկանի բազմաբնակարան շենքերում։ Վերելակները օգտագործվում են դեռ խորհրդային տարիներից, գտնվում են մաշված վիճակում, և դրանց կիրառության ժամկետը կարելի է համարել սպառված / գերազանցում են 30 տարին/։ Վերելակների անսարք և հնամաշ վիճակը և դրանց հնարավոր խափանումը բնակիչների կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգներ է պարունակում։  Ծրագրով առաջարկվում է անվտանգության պահանջներին համապատասխանող նորմերով արդիականացնել Մեղրի քաղաքիի բոլոր 8 վերելակները և դրանք փոխարինել նորերով, որոնք գտնվում են Փարամազի փողոցի 15, 17, 19, 32, 36 և 42, և Ադելյան փողոցի 15/Ա, 15/Բ հասցեներում։ | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 19**

**Բազմահարկ շենքերի վերելակների արդիականացում Մեղրի քաղաքում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բ Համայնքի բնակավայրերի բարեկարգում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բնակիչների կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգների ու ռիսկերի նվազում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 50% | 50% | 50% | 100% | 100% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1․Մեղրի քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի արդիականացված վերելակների քանակ | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 2․ Վերելակներ ունեցող բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների գոհունակության բարձր մակարդակ | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 40% | 40% | 55% | 55% | 55% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Վերելակների արդիականացման աշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Վերանորոգված տանիքների հանձնում շահագործման  2․2․Վերելակների կառավարմն մեխանիզմի ներդրում | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 95 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 95 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով։ | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի և Ագարակ քաղաքների 8 բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ /մոտ 1400 բնակիչ/ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025թ. | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրությու | Մեղրի քաղաքի բարձրահարկ շենքերի վերելակների արդիականացումը և դրանց վիճակի բարելավումը Մեղրի համայնքի կարևորագույն խնդիրներից է։ Մեղրի քաղաքում ներկայումս շահագործվում է ընդհանուր առմամբ 8 վերելակ, որոնցից 6-ը՝ 9-հարկանի, իսկ 2-ը՝ 6- հարկանի բազմաբնակարան շենքերում։ Վերելակները օգտագործվում են դեռ խորհրդային տարիներից, գտնվում են մաշված վիճակում, և դրանց կիրառության ժամկետը կարելի է համարել սպառված / գերազանցում են 30 տարին/։ Վերելակների անսարք և հնամաշ վիճակը և դրանց հնարավոր խափանումը բնակիչների կյանքին և առողջությանը սպառնացող վտանգներ է պարունակում։  Ծրագրով առաջարկվում է անվտանգության պահանջներին համապատասխանող նորմերով արդիականացնել Մեղրի քաղաքիի բոլոր 8 վերելակները և դրանք փոխարինել նորերով, որոնք գտնվում են Փարամազի փողոցի 15, 17, 19, 32, 36 և 42, և Ադելյան փողոցի 15/Ա, 15/Բ հասցեներում։ | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 20**

Մեղրի քաղաքի մշակույթի տան վերանորոգում

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ակտիվ մշակութային կյանքի կազմակերպում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Մշակութային կյանքի ակտիվության մակարդակի բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 55% | 55% | 55% | 70% | 75% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Մեղրի քաղաքի մշակույթի տան բարեկարգվածության մակարդակի բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 30% | 30% | 30% | 100% | 100% |
| 1. Ծնողների բավարարվածություն արտադպրոցական խմբակներից | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 55% | 55% | 55% | 80% | 80% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Շինաշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Վերանորոգված մշակույթի տան հանձնում շահագործման | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 80 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 80 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | * Մշակությանին միջոցառումներին մասնակցող մոտ 1000 բնակիչներ * Մշակույթի տանը արտադպրոցական կրթություն ստացող մոտ 300 սաներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025թ․ | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մեղրի քաղաքի մշակույթի տան հնամաշ և անբարեկարգ վիճակը խոչընդոտում է մշակութային կյանքի լիարժեք զարգացումը և և այս ոլորտում ոլորտում որակյալ ծառայությունների մատուցումը։ Մշակույթի տան վերանորոգումը վերանորոգումը հնարավարություն կտա Մեղրի քաղաքում մշակութային միջոցառումների կազմակերպումը դնել ավելի բարձր մակարդակի վրա: | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 21**

**Ագարակ քաղաքի մարզադաշտի վերանորոգում**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ակտիվ մարզական կյանքի կազմակերպում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ֆիզդաստիարակության կազմակերպման մակարդակի բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 55% | 55% | 55% | 70% | 75% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ագարակ քաղաքի մարզադաշտի բարեկարգվածության մակարդակի բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25% | 25% | 25% | 100% | 100% |
| 1. Ծնողների բավարարվածություն մարզական խմբակներից | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 55% | 55% | 55% | 70% | 70% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Շինաշխատանքների իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Վերանորոգված մարզադաշտի հանձնում շահագործման | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 100 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 100 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրն իրականացվում է համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի համայնքի մոտ 700 պատանիներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025թ | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ագարակ քաղաքի մարզադաշտի բացակայությունը խոչընդոտում է սպորտաձևերի լիարժեք զարգացումը և բացօթյա մարզական միջոցառումների կազմակերպումը: Մարզադաշտի վերանորոգումը հնարավարություն կտա ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպումը դնել ավելի բարձր մակարդակի վրա: | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 22**

**Նոր աղբատարների և աղբամանների ձեռքբերում՝ աղբի տեսակավորման հնարավորությամբ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Շրջակա միջավայրի պահպանություն և հավաքվող աղբի տեսակավորում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Խթանել պլաստիկի տարանջատաման մշակույթը՝ ձևավորելով բնապահպանական բարձր գիտակցություն | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5% | 5% | 5% | 55% | 55% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Տեսակավորման հնարավորությամբ աղբատարի առկայություն | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1. Տեսակավորման հնարավորությամբ աղբամանների առկայություն | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 35 | 35 | 35 | 100 | 100 |
| 3․ Աղբի տեսակավորում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5% | 5% | 5% | 55% | 55% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին և 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Տեսակավորման հնարավորությամբ աղբատարների և աղբամանների ձեռքբերում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ձեռքբերված աղբատարների և աղբամանների հանձնում շահագործման | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 20 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 20 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի համայնքի մոտ 12400 բնակիչներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025թ․ | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Դեռևս 2017 թ․ Եվրամիության ֆինանսավորմամբ Ուրբան հիմնադրամի կողմից իրականցվեց «Բնապահպանական մարտահրավերները հնարավորությունների վերածելով՝ պլաստիկ աղբից շինանյութերի ներմուծում» ծրագիրը, որի շահառու էր նաև Մեղրի համայնքը։ Ծրագրով Մեղրի համայնքին հատկացվեց պլաստիկի տարանջատման համար անհրաժեշտ 35 աղբաման, որոնք տեղադրվեցին միայն փոքրաթիվ հանրային վայրերում։  Աղբի տեսակավորման հնարավորությամբ նոր աղբատարների և աղբամանների ձեռքբերումը հնարավորություն կտա ընդլայնել տեսակավորվող աղբի ծավալը։ | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 23**

**Ջրակուտակման ավազանների կառուցում Լիճք գյուղում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գյուղատնտեսության զարգացում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարմանը և այգեգործության զարգացմանը | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 60% | 60% | 60% | 70% | 70% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ջրակուտակման ավազանների առկայություն Լիճք գյուղում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Ջրակուտակման ավազանների կառուցում | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 150 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 150 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի համայնքի մոտ 100 ֆերմերներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025թ․ | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է կառուցել 2 ջրակուտակման աավազան գյուղում: Մեղրի համայնքի շուրջ 100հա գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքներ լիարժեք չեն ոռոգվում ջրակուտակման ավազանների բացակայության պատճառով:  Ծրագրի իրագործման արդյունքում կավելանան լիարժեք ոռոգելի գյուղատնտեսական նշանակության հողերը, կիրականցվի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարում և կվերանան ջրի կորուստները, կաճեն գյուղմթերքի արտադրության ծավալները: | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 24**

**Տրանսպորտային համակարգի համալրում նոր միկրոավտոբուսներով**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Հանրային տրանսպորտի ծառայության բարելավում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարձրացնել հանրային տրանսպորտի երթուղիների հաճախականությունը | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Նոր, համայնքային միկրոավտոբուսի ավելացում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 1. Հանրային տրանսպորտի երթուղիների հաճախականության բարձրացում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին և 2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Նոր միկրոավտոբուսի ձեռքբերում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Ձեռքբերված միկրոավտոբուսի շահագործում | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 30 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 30 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Հանրային տրանսպորտից օգտվող, Մեղրի համայնքի մոտ 1000 բնակիչներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025թ․ | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | 2018 թվականից ի վեր Մեղրի համայնքում ներդրված հանրային տրանսպորտի համակարգը կարիք ունի թարմացման և համալրման։ Գործող միկրոավտոբուսների քանակը բավարար չէ բնակչության կարիքները լիարժեք կերպով բավարարելու համար։Նոր միկրոավտոբուսների ձեռքբերումը կբարձրացնի հանրային տրանսպորտի ծառայության արդյունավետությունը։ | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 25**

**էներգախնայող լուսավորության ցանցի ընդլայնում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Փողոցային լուսավորության ցանցի ընդլայնում, էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ընդլայնել Մեղրի համայնքի փողոցային լուսավորության ցանցը և բարձրացնել էներգաարդյունավետության մակարդակը | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 330 | 330 | 330 | 400 | 400 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Նոր, էներգախնայող լուսատուների առկայություն | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 330 | 330 | 330 | 400 | 400 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Նոր լուսատուների ձեռքբերում | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 20 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 20 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի համայնք մոտ 12400 բնակիչներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025թ․ | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրագործումը հնարավորություն կտա ընդլայնել համայնքի՝ էներգախնայող լուսատուներով լուսավորված փողոցների թիվը, փողոցային լուսավորության համակարգում կիրառել էներգաարդյունավետ մեթոդներ։ | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 26**

**Երկրագիտական թանգարանի հիմնում Մեղրի քաղաքում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Զբոսաշրջության զարգացում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը Մեղրի համայնքում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5% | 5% | 5% | 5% | 15% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Թանգարանի առկայություն | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Թանգարանի կառուցման շինարարական աշխատանքներ  1.4. Թանգարանի շահագործում | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 100 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 100 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի համայնքօ մոտ 12400 բնակիչներ, Մեղրի համայնք այցելողներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026թ․ | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գեղագիտության ազգային կենտրոնի Մեղրիի մասնաճյուղի շենքում պահվում են պատմամշակութային արժեք ունեցող հնագիտական նյութեր: Այս նյութերի՝ թանգարանային ցուցադրության կազմակերպումը հնարավորություն կտա պատկերացում կազմել Մեղրի համայնքի պատմամշակութային անցյալի մասին։ | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 27**

**Շվանիձոր-Նռնաձոր տանող ճանապարհի բարեկարգում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բ Ճանապարհային ենթակառուցվածքների բարեկարգում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Շվանիձոր-Նռնաձոր բարեկարգ է և անվտանգ | | | | | |
| Ցուցանիշեր | Ելակետային  արժեքներ | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Շվանիձոր-Նռնաձոր ճանապարհը բարեկարգ է և անվտանգ | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Շինարարական աշխատանքների իրականացում  1.4. Ճանապարհի շահագործում | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 1000 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 1000 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի համայնքի մոտ 12400 բնակիչներ, Մեղրի համայնք այցելողներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026թ․ | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հաշվի առնելով հետպատերազմական իրողությունները և Նռնաձոր համայնքի սահմանամերձ վիճակը՝ Շվանիձոր-Նռնաձոր բարեկարգ ճանապարհի առկայությունը ձեռք է բերում ռազմավարական նշանակություն:Ներկայումս օգտագործվում է նախկին երկաթգծով անցնող ճանանապարհը, որը բնահողային է և գտնվում է խիստ անբարեկարգ վիճակում: | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 28**

**Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում զբոսայգիների կանաչապատում, ծաղկապատում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բ Զբոսայգիների բարեկարգ և կանաչապատ մակերեսի ընդլայնում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Մեղրի համայնքի արտաքին գրավչության բարձրացում | | | | | |
| Ցուցանիշեր | Ելակետային  արժեքներ | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25% | 25% | 25% | 25% | 30% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Զբոսայգիների բարեկարգ և կանաչապատ մակերեսի ընդլայնում Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 25% | 25% | 25% | 25% | 60% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Կանաչապատման և բարեկարգման աշխատանքներ | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 7 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 7 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ծրագիրը նախատեսվում է իրականացնել համայնքային և պետական բյուջեի միջոցներով | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մեղրի համայնքի մոտ 12400 բնակիչներ, Մեղրի համայնք այցելողներ | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026թ․ | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է Մեղրի և Ագարակ քաղաքների զբոսայգիներում իրականացնել բարեկարգման, կանաչապատման միջոցառումներ: Ծրագիրը կնպաստի Մեղրի համայնքի արտաքին գրավչության բարձրացմանը և կանաչապատ տարածքների ընդլայնմանը: | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 29**

**Զբոսաշրջության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում զբոսաշրջության զարգացման խթանում | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | **Համայնքում ստեղծել բարենպաստ պայմաններ զբոսաշրջության զարգացման համար** | | | | | |
| Ցուցանիշեր | Ելակետային  արժեքներ | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | 10 000 000 | 25 000 000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | 10 000 000 | 25 000 000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Համայնք և շահագրգիռ կողմեր համագործակցություն,նպատակը զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացում և ստեղծում | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 25 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 25 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ,համաճարակ,ֆինանսական միջոցների սղություն | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Հիմնական շահառուներ են հանդիսանում ՝ համայնքի բնակիչները և զբոսաշրջիկները | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025 -2026թ.թ. | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է  Մեղրի համայնքում զարգացնել և ստեղծել զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներ :  Ծրագիրը կնպաստի տեղեկատվական կենտրոնների ստեղծմանը և կաջակցի պատմամշակութային հուշարձանների պահպանմանը: | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 30**

**Մեղրի համայնքի բնակավայրերում ոռոգման և խմելու ջրագծերի նորոգում /կառուցում,կոյուղագծի կառուցում**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի մի շարք բնակավայրերում կշահագործվեն արդի ոռոգման և խմելու ջրագծի համակարգեր,այն կնպաստի գյուղատնտեսության զարգացմանը:Համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման այդ թվում կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովում: | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ |  | | | | | |
| Ցուցանիշեր | Ելակետային  արժեքներ | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | 137 000 000 | 275 000 000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Զբոսայգիների բարեկարգ և կանաչապատ մակերեսի ընդլայնում Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  | 137 000 000 | 275 000 000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Պայմանագրերի կնքում  1.4.Աշխատանքնի ընդունում  1.5. Ավարտական ակտի կազմում: | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 275 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 275 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ,համաճարակ,ֆինանսական միջոցների սղություն | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Հիմնական շահառուներ են հանդիսանում ՝ համայնքի 12 գյուղական բնակավայրերի բնակիչները,Ագարակ քաղաքի բնակիչները | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025 -2026թ.թ. | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է  Մեղրի համայնքի գյուղական բնակավայրերում ոռոգման և խմելու ջրագծերի նորոգում/կառուցում, Ագարակ քաղաքում նոր կոյուղագծի կառուցում | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 31**

**Հանգստի գոտիների/պուրակների կազմակերպում**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքում իրականացվող աղբահանություն և սանիտարական մաքրման բարելավում, խաղահրապարակների և մարզադաշտների վերանորոգում/ կառուցում,հանգստի գոտիների կազմակերպում | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ | **Ապահովել համայնքում անհրաժեշտ պայմաններ հանգստի կազմակերպման համար** | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 |
| - | | - | - | | - | | 55 000 000 | | 120 000 000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝ | Համայնքում շահագործվող պուրակներ | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար դրամ/ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 |
|  |  | | |  | |  | | 55 000 000 | 120 000 000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Պայմանագրերի կնքում  1.4.Աշխատանքնի ընդունում  1.5. Ավարտական ակտի կազմում: | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 120 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 120 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները, համայնքի այցելուները | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | **2025- 2026 թթ** | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է  Մեղրի համայնքի բնակավայրերի զբոսայգիներում իրականացնել բարեկարգման, կանաչապատման միջոցառումներ: Ծրագիրը կնպաստի Մեղրի համայնքի արտաքին գրավչության բարձրացմանը և կանաչապատ տարածքների ընդլայնմանը: | | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 32**

**Համայնքի բարեկարգում, սանիտարական մաքրման բարելավում, կառուցապատում, նորոգում, կանաչապատում**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում, համայնքային գերեզմանատների պահպանում և գործունեության ապահովում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ | Համայնքի բարեկարգ տեսք | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | 250 646 655 | 267 646 655 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝ | Վերանորոգված և կառուցված համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքներ,բանուկ տարածքներում հասարակական սանիտարական հարմարությունների տեղադրում,նորոգված/ կառուցված բակեր | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար դրամ/ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | 250 646 655 | 267 646 655 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Պայմանագրերի կնքում  1.4.Աշխատանքնի ընդունում  1.5. Ավարտական ակտի կազմում: | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 267 646 655 ՀՀ դրամ,  Ընդհանուր բյուջեն՝ 267 646 655 ՀՀ դրամ: | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչները, համայնքի այցելուները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | **2025 – 2026 թթ** | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝  Նորոգել Մեղրի համայնքի Ագարակ քաղաքի ներհամայնքային / ճանապարհներ, փողոցներ, կառուցել թեքահարթակներ, մաքրել սելավատարները, բանուկ տարածքներում տեղադրել հասարակական սանիտարական հարմարությունների | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 33**

**Արևային կայանների տեղադրում**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Շրջակա միջավայրի պահպանություն, էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ | Հանրային շինությունների էներգաարդյունավետ վերազինում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | 50 000 000 | 70 000 000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝ | Արևային համակարգերի առկայություն | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար դրամ/ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | 50 000 000 | 70 000 000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Պայմանագրերի կնքում  1.4.Աշխատանքնի ընդունում  1.5. Ավարտական ակտի կազմում: | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 70 000 000 ՀՀ դրամ,  Ընդհանուր բյուջեն՝ 70 000 000 ՀՀ դրամ: | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնք | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | **2025 – 2026 թթ** | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝  Մեղրի համայնքի հանրային շինությունների էներգաարդյունավետ վերազինում, հանրային շինությունների տանիքներին վերականգնվող էներգիահի / ՎԷ/ համակարգերի տեղադրում /արևային ֆոտովոլտային կայաններ, արևային ջրատաքացուցիչներ / | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր 34**

**Գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում**

(Ծրագրիանվանում)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ՝ | Գյուղատնտեսության զարգացման համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ /հազար դրամ/ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | 20 000 000 | 40 000 000 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ՝ |  | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /հազար դրամ/ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|  |  |  |  | 20 000 000 | 70 000 000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2.Գնման գործընթացի կազմակերպում  1.3. Պայմանագրերի կնքում  1.4.Աշխատանքնի ընդունում  1.5. Ավարտական ակտի կազմում: | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 70 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 70 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Պատերազմ, համաճարակ, ֆինանսական միջոցների սղություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյուղական բնակավայրերի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | **2025 – 2026 թթ** | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսվում է՝  Դեպի հեռագնա արոտներ տանող և դաշտամիջյան ճանապարհների բարեկարգում, ջերմոցների և պտղատու ծառերի մշակման աջակցություն, սպանդանոցի կառուցում: | | | | | | | |